## методология
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич
МЕТОДОЛОГИЯ
+7(985)201-6607
| вкладки |  | ячейки |  | описание
|  | * |  |  | Ячейки для внесения исходных данных
|  | * |  | ^ | Ячейки для внесения исходных данных из выпадающего списка
При внесении данных ячейка меняет свой цвет на белый. Если необходимо поменять какие-либо из уже существующих данных, то ориентироваться необходимо на "красные звездочки" и пунктирные границы ячеек.
| корпусы |  |  |  | Схема застройки участка земли жилыми корпусами (домами)
Данная схема представлена в масштабе: 1деление=50м.
Здесь изображена расстановка корпусов жилищного комплекса.
Схема интерактивная: при изменении типа жилья (эконом,комфорт,комфорт+), и количества этажей для каждого подъезда модель автоматически пересчитывает все физические характеристики в натуральных величинах.
Также справа от схемы застройки проводятся подробные расчеты проекта от фундамента и до кровли в зависимости от выбираемых пользователем параметров глубины фундамента в зависимости от этажности зданий, объемов бетона и арматуры, сроков работ, размеров перекрытий м/у этажами и комнатами, а также несущих конструкций, площади фасада и кровли, количества лифтов, кранов и прочей строительной техники...
| ФМ_усл |  |  |  | Внесение вручную ключевых данных для финансовой модели (ФМ)
| начало периода |  | N12 |  | В данной ячейке посредством выпадающего списка значений с ячеек E11-E244 вкладки "структура" необходимо выбрать месяц начала периода моделирования. Сам период моделирования составляет 5-ть лет с ежемесячной детализацией.
| кол-во проектов |  | R15,T15 |  | Здесь указываются соответственно для каждого года моделирования деятельности строительной компании плановые количества объектов строительства или плановые количества корпусов если речь идет об одном крупном проекте строительства ЖК. После чего в блоках ячеек R18-R29 и T18-T29, а также V--,X--,Z задаеются соответствующие сезонные процентные распределения стартов обсуждения и согласования стпроительных проектов/объектов по месяцам года.
| подписание договоров |  | N33 |  | Задается %-нт подписанных договоров от общего количества объектов. В строке 33 далее задается распределение во времени процента подписания договоров. После чего в строке 36 рассчитывается количество стартов объектов по подписанным договорам.
| стоимость договора |  | N36 |  | Задается средняя стоимость одного договора/объекта. В строке 41 рассчитывается общая стоимость заключеных договоров по всем объектам строительства. В строках 43-45 задается распределение этапов сдачи работ заказчикам в соответствии с заключенными договорами и соответственно в строке 48 производится расчет Бюджета доходов.
| поступления ДС |  | стр60 |  | В блоке строк 51-58 задаются финансовые условия по оплатам от заказчиков. В строке 60 на основе данных финансовых условий производится расчет плана поступлений днежных средств (ДС).
| рентабельность |  | N63 |  | Задается средняя целевая рентабельность проектов. На основании чего в строке 65 рассчитывается себестоимость проектов.
| себестоимость |  | стр68-79 |  | В блоке строк 68-79 посредством задания процентных долей в ячейках N68-N79 рассчитываются компоненты себестоимости, которые в свою очередь определяются набором из ячеек K11-K22 вкладки "структура", попадающих с помощью прямых формул в ячейки H68-H79.
| оборачиваемость с/с |  | стр82-105 |  | В блоке строк с 82ой по 105ую задаются оборачиваемости для соответствующих компонент себестоимости (закупка материалов, изготовление, работы и т.п.) на основе которых производится расчет и отнесение к периодам закупки материалов и сырья, выполнения работ, изготовления полуфабрикатов и т.п.
| оборачиваемость ДС |  | стр108-213 |  | В блоке строк со 108ой по 213ую задаются оборачиваемости для движения ДС для соответствующих компонент себестоимости (закупка материалов, изготовление, работы и т.п.), на основе которых производится расчет и отнесение к периодам оплат ДС за материалы и сырья, за выполненные работы, за изготовление полуфабрикатов и т.п.
| накладные расходы |  | стр216-228 |  | В ячейках N219-N227 задаются %-нты зависимости каждого из пяти предлагаемых типов зависимых накладных расходов от выручки, на основе колторых в строках 216-228 производится расчет сумм накладных расходов для каждого типа, названия которых можно задать в ячейках E86,E88,E90,E92,E94 вкладки "KPI".
| постоянные расходы |  | стр231-268 |  | Вручную задаются постоянные расходы.
| НДС и налог на прибыль |  | стр277-287,326 |  | Производится задание ставок и расчет начислений и оплат по налогам на добавленную стоимость и на прибыль.
| кассовые разрывы |  | стр291-323 |  | Путем применения классического подхода покрытия кассовых разрывов через кредитный овердрафт производится расчет необходимых объемов кредитования, а также начисления и оплат процентов по кредиту.
| тип модели - напр-е расчетов |  | H5 |  | Здесь можно выбрать направление расчетов модели. Если Вы выбираете "от ФМ к Бюджету", то за основу берутся параметры финансовой модели сосредоточенной во вкладках "ФМ_усл"и "ФМ_отч". А если, наоборот, "от Бюджета к ФМ", то сформированные бюджеты укрупненно "поставляются в финансовую модель, после чего для заданного пользователем Бюджета рассчитываются все основные финансово-экономические формы отчетности и показатели.
| ФМ_отч |  |  |  | Формирование отчетности финмодели (P&L, Cash Flow, Balance)
Путем применения классических формул производится рассчет всех ключевых показателей трех основных форм финансовой отчетности.
|  |  | G10 |  | - в ячейке G10 можно использовать фильтр для выбора отчета
| Бюджет |  |  |  | Здесь вносятся детальные бюджетные/сметные данные о плановых операциях
- данные вносятся в разрезе, например корпусов/поставщиков/номенклатуры
Все названия поставщиков/материалов/работ/ и т.д. вносятся через вкладку "структура"
|  |  | E10 |  | - в ячейке G10 можно использовать фильтр для выбора объекта
| Объекты |  | стр13-138 |  | Блок строк с 13той по 278ую - это типичный блок строк, в рамках которого пользователь вносит плановую информацию о том или ином объекте строительства, в данном случае "Корпус-1". В настоящей модели заложена возможность бюджетировать одновременно 9ть Корпусов. Но если необходимо добавить еще один корпус, то необходимо данный блок строк или подобный ему просто скопировать ниже; задать во вкладке "структура" новый объект/корпус строительства и выбрать его в новом скопированном блоке.
| Выручка |  | стр13-23 |  | В блоке строк с 13той по 23тью задаются параметры взаимодействия с покупателями недвижимости, в нашем случае жилой недвижимости - квартир: Выручка (реализация) в строке 17ть и приток денежных средств от реализации (сдачи этапов строительства или ввода жил.домов в эксплуатацию) в строке 20ть - в данной модели реализована схема поступления денежных средств Застройщику с, так называемых, ЭСКРОУ-счетов, т.е. поступление денег в модели происходит в момент сдачи-приемки построенных жилых домов в эксплуатацию, сроки по которым задаются во вкладке "корпусы". В случае если пользователь представляет не Застройщика и является Подрядчиком, то в этой вкладке в типичных блоках задаются взаиморасчеты с Заказчиком (например, выполнение работ согласно Актов КС), с которым можно рассматривать сотрудничество по нескольким типам работ, которые необходимо учитывать отдельно в управленческом учете, и соответственно в модели в различных блоках, для чего достаточно скопировать соответствующий блок, добавить необходимый тип работ в справочник работ во вкладке "структура" и вносить плановые данные в новом блоке.
| Себестоимость |  | стр24-112 |  | В блоке строк с 24той по 245тую пользователю предлагается задавать плановые параметры себестоимости в максимально возможной детализации, причем для каждой составляющей компоненты себестоимости (закупка материалов, оборудования, комплектующих и т.п., а также оприходование подрядных работ, СМРов и т.д.) выделяется в свой блок строк, который аналогично можно копировать в случае недостаточности изначально заданной структуры. По сути здесь представлена возможность сформировать детализированную строительную смету как в натуральных величинах, так и в денежном представлении, причем разнесенную по этапам строительства в соответствии с технологией и реальным строительным проектом.
| Накладные |  | стр114-137 |  | Аналогично далее задаются плановые параметры по накладным расходам
| Бюдж_отч |  |  |  | Здесь консолидируется бюджет по формату финмодели из "ФМ_отч"
- данные поступают из вкладки "Бюджет"
- за основу выбран формат из вкладки "ФМ_отч"
| Бюдж_отч_объекты |  |  |  | Здесь консолидированный бюджет детализируется по объектам/корпусам/проектам
| KPI |  |  |  | Задание названий ключевых показателей финмодели
- в модели используется следующий принцип: каждый показатель, который появляется на тех или иных листах модели, оформляется там в виде прямой формулы, настроенной на соответствующую ячейку с наименованием этого показателя во вкладке KPI.
- если какое-либо из названий того или иного показателя не понравится пользователю, то последний может его изменить в этой вкладе и тогда везде в модели данный показатель автоматически сменит свое наименование.
| структура |  |  |  | Здесь задаются все выпадающие списки и справочники
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## главная
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич
Ключевые результаты модели
в рублях
| корпус | класс жилья | кв.м. |  | ст-ть продажи 1кв.м. |  |  | i2г | руб/кв.м. | i3г | руб/кв.м. | i4г | руб/кв.м. | i5г | руб/кв.м.
| итого |  | 68000 | на старте: | 46000 | коэфф: | через N лет: | 12% | 51520 | 7% | 55126.4 | 3% | 56780.192 | -5% | 53941.1824
|  | эконом | 26000 |  | 43700 | 0.95 |  | 15% | 50255 | 9% | 54777.95 | 4% | 56969.068 | -4% | 54690.3053
|  | комфорт | 12000 |  | 57500 | 1.25 |  | 10% | 63250 | 6% | 67045 | 2% | 68385.9 | -7% | 63598.887
|  | комфорт+ | 30000 |  | 64400 | 1.4 |  | 8% | 69552 | 4% | 72334.08 | 2% | 73780.7616 | -9% | 67140.4931
| Корпус-1 | эконом | 10000 | старт: | 2020-02-01 |  | финиш: | 2022-02-01
| Корпус-2 | эконом | 5000 |  | 2019-03-01 |  |  | 2021-06-01
| Корпус-3 | комфорт | 6000 |  | 2019-01-01 |  |  | 2021-08-01
| Корпус-4 | комфорт | 6000 |  | 2019-02-01 |  |  | 2020-12-01
| Корпус-5 | эконом | 11000 |  | 2019-07-01 |  |  | 2021-02-01
| Корпус-6 | комфорт+ | 6000 |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-11-01
| Корпус-7 | комфорт+ | 6000 |  | 2021-03-01 |  |  | 2022-12-01
| Корпус-8 | комфорт+ | 9000 |  | 2021-09-01 |  |  | 2022-10-01
| Корпус-9 | комфорт+ | 9000 |  | 2021-08-01 |  |  | 2022-12-01
в тысячах рублей
| финпоток проекта | 2014663.8768 | -302762.9866 | -212737.3289 | 491004.2926 | 1788072.3285 | 251087.5712
| IRR проекта | 90.23%
| инвестиции/кредит | 720633.3823 | 242772.1561 | 525746.2904 | 12034.7169 | 0 | 0
| ставка кредита | 18.9%
| финпоток с кредитом | 1874391.4338 | -60000 | -30000 | -60000 | 1773303.8625 | 251087.5712
| ставка дисконтирования |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35%
| NPV | 504589.4934 | -44444.4444 | -16460.9053 | -24386.5264 | 533885.4511 | 55995.9186
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## корпусы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 4 | эт |  |  |  | 6 | эт |  |  |  | 8 | эт |  |  |  | 10 | эт |  |  |  | 12 | эт | [12 empty] | 1 | 12 | эт |  |  |  | 8 | эт
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт | [11 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт | [10 empty] | класс жилья | ст-ть за кв.м. | коэфф | инд_2г | инд_3г | инд_4г | инд_5г
[6 empty] | 1 | эконом | [33 empty] | 1 | эконом | [17 empty] | средняя | 46000 | 1 | 12% | 7% | 3% | -5%
[6 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [18 empty] | эконом | 43700 | 0.95 | 15% | 9% | 4% | -4%
[60 empty] | комфорт | 57500 | 1.25 | 10% | 6% | 2% | -7%
[27 empty] | 1 | корпус | [13 empty] | 2 | корпус | [16 empty] | комфорт+ | 64400 | 1.4 | 8% | 4% | 2% | -9%
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 10000 | [14 empty] | 5000 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 12 | эт | [5 empty] | Схема расположения корпусов | [14 empty] | кв.м. | [14 empty] | кв.м. |  |  | 1 | 12 | эт | [13 empty] | старт | финиш | стройки
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  |  |  | Жилищного Комплекса | [32 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [9 empty] | 1 | корпус | 1 | 2020-02-01 | 2022-02-01 |  | Корпус-1 | 25
[6 empty] | 1 | комфорт | [39 empty] | 1 | комфорт | [11 empty] | 2 | корпус | 2 | 2019-03-01 | 2021-06-01 |  | Корпус-2 | 28
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | [12 empty] | 3 | корпус | 3 | 2019-01-01 | 2021-08-01 |  | Корпус-3 | 32
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | [12 empty] | 4 | корпус | 4 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |  | Корпус-4 | 23
[6 empty] | 1 | 12 | эт | [38 empty] | 1 | 12 | эт | [10 empty] | 5 | корпус | 5 | 2019-07-01 | 2021-02-01 |  | Корпус-5 | 20
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [11 empty] | Общая площадь участка | [25 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [9 empty] | 6 | корпус | 6 | 2020-01-01 | 2022-11-01 |  | Корпус-6 | 35
[6 empty] | 1 | [15 empty] | под застройку | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 7 | корпус | 7 | 2021-03-01 | 2022-12-01 |  | Корпус-7 | 22
[6 empty] | 1 | [15 empty] | 6 ГА | [24 empty] | 1 | [12 empty] | 8 | корпус | 8 | 2021-09-01 | 2022-10-01 |  | Корпус-8 | 14
[6 empty] | 1 | [13 empty] | На схеме: 1 деление = 50 метров | [26 empty] | 1 | [12 empty] | 9 | корпус | 9 | 2021-08-01 | 2022-12-01 |  | Корпус-9 | 17
[7 empty] | 3 | корпус | [39 empty] | 4 | корпус
[7 empty] | 6000 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 6000 | [11 empty] | класс жилья | кол-во кв.м. |  | оценка продаж, млн.руб.
[9 empty] | кв.м. | [8 empty] | 1 | 10 | эт |  |  |  | 12 | эт |  |  |  | 12 | эт |  |  |  | 10 | эт | [14 empty] | кв.м. | [9 empty] | ИТОГО | 68000 | 3758.2 | 4152.19 | 4398.7891 | 4515.2494 | 4199.3494
[18 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт | [23 empty] | эконом | 26000 | 1136.2 | 1306.63 | 1424.2267 | 1481.1958 | 1421.9479
[18 empty] | 1 | эконом | [40 empty] | комфорт | 12000 | 690 | 759 | 804.54 | 820.6308 | 763.1866
[18 empty] | 1 | [41 empty] | комфорт+ | 30000 | 1932 | 2086.56 | 2170.0224 | 2213.4228 | 2014.2148
[68 empty] | фундамент |  | 5 |  | 5 | 5 | [11 empty] | каркас-перекрытия | [18 empty] | фасад | 5 | [8 empty] | кровля |  |  | лифты | [5 empty] | подъемные краны
[34 empty] | 5 | корпус | [26 empty] | класс жилья |  | продажи до ввода в экспл, % |  | период допродаж,мес |  | базовая глубина | max этажн-ть | плюс за этаж | глубина | ширина | длина | весь объем | % бетона | % арматуры | % прочее | V бетона | V арматуры | V прочее | арм плотн т/м | W арматуры |  | срок фунд.работ | толщина перекрытий | высота | кол-во на эт*подъ | объем на эт*подъ | кол-во эт*подъ | объем перекрытий межкомнатных | толщина межэт | площадь | кол-во подъ | объем межэт | объем перекрытий | % бетона | % кирпича строительного | % арматуры | V бетона | V кирпича строительного | W арматуры |  | срок работ по перекрытиям | толщина | длина этажа | площадь фасада | % остекления | % кирпича облицовочного | V кирпича облицовочного | V блоков фасадных | S стеклопакетов |  | срок работ по фасадным работам | площадь кровли |  | срок работ по кровельным работам | кол-во пасс.лифтов на 1 подъезд | кол-во пассажирских лифтов | кол-во груз.лифтов на 1 подъезд | кол-во грузовых лифтов |  | срок работ по установке лифтов | кол-во кранов | кол-во месяцев | кол-во крано*месяцев
[34 empty] | 11000 | [25 empty] | 1 | корпус | эконом | 10000 | 80% | Корпус-1 | 6 |  | 2 | 12 | 0.3 | 4.1 | 20 | 125 | 10250 | 70% | 1.8% | 28.2% | 7175 | 184.5 | 2890.5 | 7.8 | 1439.1 | 50% | 12 | 0.2 | 3 | 12 | 144 | 40 | 5760 | 0.2 | 250 | 5 | 2250 | 8010 | 79% | 20% | 1% | 6327.9 | 1602 | 624.78 | 70% | 17 | 0.4 | 25 | 6000 | 25% | 50% | 900 | 900 | 1500 | 80% | 20 | 2500 | 90% | 22 | 1 | 5 | 1 | 5 | 100% | 25 | 2 | 10 | 20
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | кв.м. | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | корпус | эконом | 5000 | 90% | Корпус-2 | 6 |  | 2 | 12 | 0.3 | 4.1 | 20 | 50 | 4100 | 70% | 1.8% | 28.2% | 2870 | 73.8 | 1156.2 | 7.8 | 575.64 | 50% | 14 | 0.2 | 3 | 12 | 144 | 20 | 2880 | 0.2 | 250 | 2 | 1100 | 3980 | 79% | 20% | 1% | 3144.2 | 796 | 310.44 | 65% | 18 | 0.4 | 25 | 3000 | 25% | 50% | 450 | 450 | 750 | 80% | 22 | 1000 | 90% | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 28 | 1 | 11 | 11
[6 empty] | 1 | 12 | эт | [15 empty] | ИТОГО | [22 empty] | 1 | 12 | эт | [10 empty] | 3 | корпус | комфорт | 6000 | 90% | Корпус-3 | 6 |  | 2 | 12 | 0.3 | 4.1 | 20 | 50 | 4100 | 70% | 1.8% | 28.2% | 2870 | 73.8 | 1156.2 | 7.8 | 575.64 | 45% | 14 | 0.2 | 3 | 12 | 144 | 24 | 3456 | 0.2 | 250 | 2 | 1300 | 4756 | 79% | 20% | 1% | 3757.24 | 951.2 | 370.968 | 65% | 20 | 0.4 | 25 | 3600 | 25% | 50% | 540 | 540 | 900 | 80% | 25 | 1000 | 90% | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 32 | 1 | 14 | 14
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [14 empty] | 68000 | [22 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [9 empty] | 4 | корпус | комфорт | 6000 | 90% | Корпус-4 | 6 |  | 2 | 12 | 0.3 | 4.1 | 20 | 50 | 4100 | 70% | 1.8% | 28.2% | 2870 | 73.8 | 1156.2 | 7.8 | 575.64 | 45% | 10 | 0.2 | 3 | 12 | 144 | 24 | 3456 | 0.2 | 250 | 2 | 1300 | 4756 | 79% | 20% | 1% | 3757.24 | 951.2 | 370.968 | 70% | 16 | 0.4 | 25 | 3600 | 25% | 50% | 540 | 540 | 900 | 80% | 18 | 1000 | 90% | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 23 | 1 | 10 | 10
[6 empty] | 1 | комфорт+ | [16 empty] | кв.м. | [22 empty] | 1 | комфорт+ | [11 empty] | 5 | корпус | эконом | 11000 | 70% | Корпус-5 | 12 |  | 2 | 12 | 0.3 | 4.1 | 20 | 100 | 8200 | 70% | 1.8% | 28.2% | 5740 | 147.6 | 2312.4 | 7.8 | 1151.28 | 50% | 10 | 0.2 | 3 | 12 | 144 | 44 | 6336 | 0.2 | 250 | 4 | 2400 | 8736 | 79% | 20% | 1% | 6901.44 | 1747.2 | 681.408 | 70% | 14 | 0.4 | 25 | 6600 | 25% | 50% | 990 | 990 | 1650 | 80% | 16 | 2000 | 90% | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 20 | 2 | 8 | 16
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | [12 empty] | 6 | корпус | комфорт+ | 6000 | 80% | Корпус-6 | 12 |  | 2 | 12 | 0.4 | 4.8 | 20 | 50 | 4800 | 70% | 1.8% | 28.2% | 3360 | 86.4 | 1353.6 | 7.8 | 673.92 | 40% | 14 | 0.22 | 3.5 | 11 | 169.4 | 24 | 4065.6 | 0.2 | 250 | 2 | 1300 | 5365.6 | 79% | 20% | 1% | 4238.824 | 1073.12 | 418.5168 | 65% | 22 | 0.5 | 25 | 4200 | 30% | 100% | 1470 | 0 | 1260 | 80% | 28 | 1000 | 90% | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 35 | 1 | 17 | 17
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | [12 empty] | 7 | корпус | комфорт+ | 6000 | 80% | Корпус-7 | 12 |  | 2 | 12 | 0.4 | 4.8 | 20 | 50 | 4800 | 70% | 1.8% | 28.2% | 3360 | 86.4 | 1353.6 | 7.8 | 673.92 | 40% | 8 | 0.22 | 3.5 | 11 | 169.4 | 24 | 4065.6 | 0.2 | 250 | 2 | 1300 | 5365.6 | 79% | 20% | 1% | 4238.824 | 1073.12 | 418.5168 | 65% | 14 | 0.5 | 25 | 4200 | 30% | 100% | 1470 | 0 | 1260 | 80% | 17 | 1000 | 90% | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 22 | 1 | 11 | 11
[6 empty] | 1 | 12 | эт |  |  |  | 6 | корпус | [28 empty] | 7 | корпус |  |  |  | 1 | 12 | эт | [10 empty] | 8 | корпус | комфорт+ | 9000 | 85% | Корпус-8 | 12 |  | 2 | 12 | 0.4 | 4.8 | 20 | 100 | 9600 | 70% | 1.8% | 28.2% | 6720 | 172.8 | 2707.2 | 7.8 | 1347.84 | 40% | 5 | 0.22 | 3.5 | 11 | 169.4 | 36 | 6098.4 | 0.2 | 250 | 4 | 2000 | 8098.4 | 79% | 20% | 1% | 6397.736 | 1619.68 | 631.6752 | 65% | 9 | 0.5 | 25 | 6300 | 30% | 100% | 2205 | 0 | 1890 | 80% | 11 | 2000 | 90% | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 14 | 2 | 7 | 14
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 6000 | [29 empty] | 6000 |  |  |  |  | 1 | 250 |  | кв.м./эт | [9 empty] | 9 | корпус | комфорт+ | 9000 | 85% | Корпус-9 | 12 |  | 2 | 12 | 0.4 | 4.8 | 20 | 100 | 9600 | 70% | 1.8% | 28.2% | 6720 | 172.8 | 2707.2 | 7.8 | 1347.84 | 40% | 6 | 0.22 | 3.5 | 11 | 169.4 | 36 | 6098.4 | 0.2 | 250 | 4 | 2000 | 8098.4 | 79% | 20% | 1% | 6397.736 | 1619.68 | 631.6752 | 65% | 11 | 0.5 | 25 | 6300 | 30% | 100% | 2205 | 0 | 1890 | 80% | 13 | 2000 | 90% | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 17 | 2 | 9 | 18
[6 empty] | 1 | [7 empty] | кв.м. | [29 empty] | кв.м. |  |  | 1 | [14 empty] | ИТОГО | 68000
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[6 empty] | 1 | [40 empty] | 1 | [12 empty] | класс жилья | ст-ть за кв.м. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[60 empty] | эконом | 1 | 43700 | 50255 | 54777.95 | 56969.068 | 54690.3053
[22 empty] | 8 | корпус | [8 empty] | 9 | корпус | [26 empty] | комфорт | 2 | 57500 | 63250 | 67045 | 68385.9 | 63598.887
[22 empty] | 9000 | [9 empty] | 9000 | [27 empty] | комфорт+ | 3 | 64400 | 69552 | 72334.08 | 73780.7616 | 67140.4931
[24 empty] | кв.м. | [9 empty] | кв.м.
[60 empty] | Чист.приб. | 1898037.1448 | 296539.7913 | 334454.8969 | 555042.4709 | 461243.0341 | 250756.9516
[6 empty] | 1 | 6 | эт |  |  |  | 8 | эт |  |  |  | 10 | эт |  |  |  | 12 | эт | [7 empty] | 1 | 12 | эт |  |  |  | 10 | эт |  |  |  | 8 | эт |  |  |  | 6 | эт | [11 empty] | Финпоток | 2024391.4338 | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 1773303.8625 | 251087.5712
[6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт | [6 empty] | 1 | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт |  |  | 250 |  | кв.м./эт | [10 empty] | NPV total | 589881.3696 | 0 | 0 | -1.3308e-11 | 533885.4511 | 55995.9186
[6 empty] | 1 | комфорт+ | [23 empty] | 1 | комфорт+ | [27 empty] | NPV проекта | 538187.201 | -179824.4345 | -100267.3958 | 223951.3459 | 538331.7669 | 55995.9186
[6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Графическое изображение этапности строительства корпусов ЖК

## ФМ_усл
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[12 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Модель строительства ЖК МКД | [21 empty] | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Монолит-кирпич
| * |  | тип модели | от Бюджета к ФМ | ^
Исходные данные для финансовой модели
| * |  | тип модели | МКД | ^ | time axis 2019-01-01 to 2023-12-01
|  | с НДС |  | KPI |  | ед.изм. |  |  | значение |  |  | итого 1г |  | итого 2г |  | итого 3г |  | итого 4г |  | итого 5г | time axis 2019-01-31 to 2023-12-31
|  |  |  | месяц начала моделирования |  | вып/список |  | * | 2019-01-01 | ^
|  |  |  | среднегодовое кол-во потенциальных проектов |  | шт |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | [5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 1 |  | янв |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 2 |  | фев |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 3 |  | мар |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 4 |  | апр |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 5 |  | май |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 6 |  | июн |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 7 |  | июл |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 8 |  | авг |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 9 |  | сен |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 10 |  | окт |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 11 |  | ноя |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  |  | распред-е потенциальных проектов по месяцам |  | % | 12 |  | дек |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | кол-во потенциальных проектов |  | шт | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | %-нт и динамика подписания договоров |  | % |  | * | [12 empty] | * | bar: 2019-07-31
|  |  |  | обратное распределение динамики подписания |  | % | bar: 2019-01-31 to 2023-12-31
|  |  |  | подписание договоров по новым проектам |  | шт | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средняя стоимость одного проекта/договора |  | тыс.руб. |  | *
|  |  |  | стоимость заключ. договоров с заказчиками |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средн. кол-во месяцев сдачи проекта заказчику |  | мес |  | *
|  |  |  | распред-е этапов сдачи проекта заказчику |  | % |  |  | 100% | [11 empty] | * | 2019-01-31: 100%
|  |  |  | обратное распределение сдачи проектов |  | % | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | P | доход от продажи квартир |  | тыс.руб. | [5 empty] | 436116.6429 |  | 926740.0271 |  | 1238646.3834 |  | 1325437.5262 |  | 320595.8543 |  | 9703.125 | 23203.125 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 62486.8689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 75360.5 | 75360.5 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 74173.6367 | 106723.9727 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 140468.5695 | 140468.5695 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 99733.384 | 99733.384 | 67717.8036 | 64977.3753 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
|  |  |  | средний процент предоплаты от заказчиков |  | % |  | *
|  |  |  | средний %-нт гарант. обеспеч. (ГО) заказчика |  | % |  | *
|  |  |  | ср. срок оплаты ГО после завершения проекта |  | мес |  | *
|  |  |  | расчет графика поступления ДС от заказчика |  | % |  |  | 100% | [12 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | обратное распределение оплат от заказчика |  | % | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | CFin | поступления ДС от покупателей |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 326700 |  | 1175381.0536 |  | 2424859.5259 |  | 320595.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 382008.6215 | 21768.4363 | 21768.4363 | 21768.4363 | 241742.5309 | 19628.7654 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 22505.0837 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
|  |  |  | средняя рентабельность проектов |  | % |  | * | 20%
|  |  | L | себестоимостные затраты проектов (вкл. НДС) |  | тыс.руб. |  |  | 100% |  |  | 62707.4393 |  | 496456.0158 |  | 598686.0142 |  | 879499.3757 |  | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 51035.4652 | 1411.5252 | 1874.6061 | 55919.5525 | 2357.0541 | 163044.5493 | 37254.4419 | 2357.0541 | 14038.3341 | 130558.7277 | 10248.0541 | 23772.7341 | 2357.0541 | 52673.8541 | 159535.1158 | 122548.22 | 11277.3802 | 12204.7492 | 2553.5072 | 89723.0741 | 2225.2091 | 31282.7992 | 25416.4451 | 113929.8521 | 23740.4611 | 4249.2011 | 296679.9368 | 60652.9761 | 3561.6922 | 67966.4813 | 71127.2543 | 71127.2543 | 63948.4276 | 48982.7884 | 12296.2084 | 69335.9585 | 32422.0105 | 81398.3873 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат |  |  |  |  | в т.ч. доли(%)
|  |  |  | материалы для работ собственными силами |  |  |  | * | 20% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | материалы для передачи на подключения сетей |  |  |  | * | 7% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | материалы для передачи в подрядные работы |  |  |  | * | 15% |  |  | 34453.94 |  | 356297.9046 |  | 385748.6534 |  | 575342.0195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | 110626.4952 | 33676.047 | 0 | 7839 | 123714.864 | 2862 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 107221.2044 | 74839.805 | 3033.72 | 3033.72 | 0 | 74078.6112 | 0 | 15013.08 | 14227.5 | 86716.7129 | 7584.3 | 0 | 197911.6397 | 32480.919 | 0 | 56202.8054 | 65184.5489 | 65184.5489 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | работы подключения к сетям |  |  |  | * | 15% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | подрядные стр-монтаж работы |  |  |  | * | 4% |  |  | 15170 |  | 112355.9104 |  | 175777.9693 |  | 264394.2304 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 4486.8096 | 5029 | 7044.18 | 0 | 23984.3 | 50053.0964 | 45447.6 | 5690.153 | 6617.522 | 0 | 13090.9558 | 0 | 13068 | 6939.744 | 22963.9381 | 11906.96 | 0 | 94554.24 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 2381.0132 | 24634.1382 | 19467.4974 | 6088.4637 | 32416.081 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФОТ собственных стр/монтажников |  |  |  | * | 15% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | соц/сборы собственных стр/монтажников |  |  |  | * | 5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборудование для передачи заказчику в сост. работ |  |  |  | * | 8% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НДС(-) |  | аренда оборудования |  |  |  | * | 5% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НДС(-) |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | * | 3% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | страхование |  |  |  | * | 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НДС(-) |  | прочие себестоимостные расходы |  |  |  |  | 1% |  |  | 13083.4993 |  | 27802.2008 |  | 37159.3915 |  | 39763.1258 |  | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  |  |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | мес |  | * | 1
|  | НДС(-) | SFin | закупка материалов |  | тыс.руб. | [5 empty] | 181955.9336 |  | 362230.4404 |  | 430225.7637 |  | 377430.3798 |  | 0 |  | 0 | 0 | 809.34 | 23025.6 | 10619 | 857.9004 | 24867.648 | 13723.6512 | 74602.944 | 33449.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 25663.1382 | 2273.4361 | 105483.1087 | 154989.0687 | 16568.28 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 8536.5 | 28626.48 | 4098.3535 | 34476.1315 | 28281.1478 | 64017.7892 | 135831.2178 | 72579.456 | 23990.6599 | 30740.228 | 7584.3 | 0 | 0 | 32480.919 | 10544.2127 | 61573.1693 | 65184.5489 | 49269.9723 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | мес |  | * | 1.2
|  | НДС(-) |  | расходы подкл. к сетям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | мес |  | * | 0.8
|  | НДС(-) |  | подрядные строительно-монтажные работы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 81918 |  | 144508.9598 |  | 195389.1599 |  | 145881.9904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 7375.8096 | 2140 | 7044.18 | 50511.65 | 40851.5 | 4163.8464 | 27358.353 | 6617.522 | 2289.8 | 0 | 13090.9558 | 0 | 34557.6 | 6939.744 | 7656.7981 | 100278.74 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 8003.9605 | 23641.8534 | 18475.2126 | 8403.795 | 26462.372 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ФОТ собственных строителей |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | мес |  | * | 1
|  | НДС(-) |  | расходы на оборудование |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер предоплат за материалы |  | % |  | * | 30%
|  |  |  | расчет суммы предоплат по материалам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 54586.7801 |  | 108669.1321 |  | 129067.7291 |  | 113229.114 |  | 0 |  | 0 | 0 | 242.802 | 6907.68 | 3185.7 | 257.3701 | 7460.2944 | 4117.0954 | 22380.8832 | 10034.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.8726 | 7698.9415 | 682.0308 | 31644.9326 | 46496.7206 | 4970.484 | 4311.45 | 0 | 7899.75 | 2560.95 | 8587.944 | 1229.506 | 10342.8395 | 8484.3444 | 19205.3368 | 40749.3653 | 21773.8368 | 7197.198 | 9222.0684 | 2275.29 | 0 | 0 | 9744.2757 | 3163.2638 | 18471.9508 | 19555.3647 | 14780.9917 | 10725.7792 | 7786.0796 | 964.723 | 10178.3628 | 4804.7029 | 13053.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть предоплат в закупках материалов |  | мес |  | * | 0.3
|  |  | CFout | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 43185.3492 |  | 110319.8254 |  | 125928.9728 |  | 137265.1002 |  | 0 |  | 0 | 202.335 | 2504.895 | 5488.26 | 214.4751 | 2701.2399 | 6475.1751 | 8103.7197 | 17495.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 6286.9802 | 1674.9851 | 12513.8649 | 44022.9743 | 12037.0101 | 4421.4 | 3705.9 | 6634.5 | 8849.4 | 9371.52 | 8181.2084 | 4927.2595 | 9472.0419 | 15740.9998 | 20122.709 | 34606.3046 | 8421.086 | 11200.0833 | 3240.9755 | 1896.075 | 0 | 8120.2298 | 9174.651 | 12939.22 | 18437.091 | 14185.7384 | 11485.1447 | 16003.004 | 7508.5061 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер доплат за материалы |  | % |  |  | 70%
|  |  |  | расчет суммы доплат по материалам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 127369.1535 |  | 253561.3083 |  | 301158.0346 |  | 264201.2659 |  | 0 |  | 0 | 0 | 566.538 | 16117.92 | 7433.3 | 600.5303 | 17407.3536 | 9606.5558 | 52222.0608 | 23414.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609.0362 | 17964.1967 | 1591.4052 | 73838.1761 | 108492.3481 | 11597.796 | 10060.05 | 0 | 18432.75 | 5975.55 | 20038.536 | 2868.8474 | 24133.2921 | 19796.8035 | 44812.4525 | 95081.8524 | 50805.6192 | 16793.4619 | 21518.1596 | 5309.01 | 0 | 0 | 22736.6433 | 7380.9489 | 43101.2185 | 45629.1842 | 34488.9806 | 25026.818 | 18167.5192 | 2251.0202 | 23749.5132 | 11210.9735 | 30458.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть доплат в закупках материалов |  | мес |  | * | 2
|  |  | CFout | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 138770.5844 |  | 254960.535 |  | 309367.1007 |  | 232045.0499 |  | 0 |  | 0 | 0 | 202.335 | 202.335 | 0 | 214.4751 | 26068.2551 | 643.4253 | 643.4253 | 27699.0834 | 0 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.0406 | 17462.6586 | 10472.6854 | 9689.1192 | 136004.0454 | 65257.4857 | 4950 | 8113.5 | 11263.32 | 8181.2084 | 1783.0184 | 758.43 | 4531.8615 | 43682.0982 | 33482.3245 | 15413.1643 | 155805.9374 | 4844.7512 | 21810.4589 | 7810.5279 | 8120.2298 | 8120.2298 | 0 | 9374.2268 | 25906.4453 | 45914.9976 | 62604.9921 | 24472.1836 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер предоплат за подкл. к сетям |  | % |  | * | 70%
|  |  |  | расчет суммы предоплат за подкл. к сетям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть предоплат в подкл. к сетям |  | мес |  | * | 0.2
|  |  | CFout | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер доплат за подкл. к сетям |  | % |  |  | 30%
|  |  |  | расчет суммы доплат за подкл. к сетям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть доплат в подкл. к сетям |  | мес |  | * | 0.7
|  |  | CFout | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер предоплат за подряд |  | % |  | * | 30%
|  |  |  | расчет суммы предоплат за подряд |  | тыс.руб. | [5 empty] | 24575.4 |  | 43352.6879 |  | 58616.748 |  | 43764.5971 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551 | 0 | 0 | 5006.1 | 0 | 15018.3 | 0 | 0 | 366.4022 | 0 | 1152.684 | 2212.7429 | 642 | 2113.254 | 15153.495 | 12255.45 | 1249.1539 | 8207.5059 | 1985.2566 | 686.94 | 0 | 3927.2867 | 0 | 10367.28 | 2081.9232 | 2297.0394 | 30083.622 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 2460.5951 | 714.304 | 2401.1882 | 7092.556 | 5542.5638 | 2521.1385 | 7938.7116 | 4312.44 | 10781.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть предоплат в подрядн. работах |  | мес |  | * | 0.3
|  |  | CFout | отток ДС на авансы по подрядным работам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 16383.6 |  | 37849.9994 |  | 47631.8357 |  | 46620.6859 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | 10012.2 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | 1292.652 | 2661.4238 | 642 | 2369.862 | 10564.57 | 10223.13 | 1400.3194 | 8207.5059 | 1985.2566 | 686.94 | 0 | 4147.3823 | 0 | 8218.32 | 2333.8656 | 2444.4732 | 20628.198 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 3062.7757 | 952.4053 | 2639.2895 | 8203.622 | 6209.2034 | 2521.1385 | 7938.7116 | 4312.44 | 10781.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер доплат за подряд |  | % |  |  | 70%
|  |  |  | расчет суммы доплат за подрядн. работы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 57342.6 |  | 101156.2719 |  | 136772.4119 |  | 102117.3933 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | 0 | 0 | 11680.9 | 0 | 35042.7 | 0 | 0 | 854.9386 | 0 | 2689.596 | 5163.0667 | 1498 | 4930.926 | 35358.155 | 28596.05 | 2914.6925 | 19150.8471 | 4632.2654 | 1602.86 | 0 | 9163.669 | 0 | 24190.32 | 4857.8208 | 5359.7587 | 70195.118 | 0 | 0 | 16770.6 | 0 | 5741.3886 | 1666.7092 | 5602.7724 | 16549.2974 | 12932.6488 | 5882.6565 | 18523.6604 | 10062.36 | 25155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть доплат в подрядных работах |  | мес |  | * | 1
|  |  | CFout | отток ДС на расчет по подрядным работам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 12136 |  | 80139.08 |  | 106884.732 |  | 130186.56 |  | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.6 | 4854.4 | 0 | 8009.76 | 5339.84 | 24029.28 | 18359.472 | 1559.968 | 799.2 | 9129.024 | 6155.016 | 1748 | 976.8 | 4032.72 | 25514.52 | 30152.368 | 10381.292 | 708.96 | 283.92 | 6040.92 | 4027.28 | 2520 | 3012 | 13842.8832 | 9694.9888 | 705.6 | 45386.0352 | 34457.3568 | 2800 | 3698.2752 | 6449.9296 | 6640.688 | 5729.4152 | 4482.24 | 2046.94 | 4910.64 | 5605.04 | 7980 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер предоплат по ФОТ стр/монтажников |  | % |  | * | 50%
|  |  |  | расчет суммы предоплат по ФОТ стр/монтажников |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть предоплат в начислении ФОТ стр/мнтж |  | мес |  | * | 0
|  |  | CFout | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер доплат по ФОТ стр/монтажников |  | % |  |  | 50%
|  |  |  | расчет суммы доплат по ФОТ стр/монтажников |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть доплат в начислении ФОТ стр/мнтж |  | мес |  | * | 1
|  |  | CFout | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборачиваемость оплат в соцфонды |  | мес |  | * | 1
|  |  | CFout | отток ДС в соцфонды |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер предоплат за оборудование |  | % |  | * | 40%
|  |  |  | расчет суммы предоплат по оборудов-ю |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть предоплат в закупках оборудов-я |  | мес |  | * | 0.3
|  |  | CFout | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средний размер доплат за оборудование |  | % |  |  | 60%
|  |  |  | расчет суммы доплат по оборудованию |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | оборач-сть доплат в закупках оборудования |  | мес |  | * | 0.2
|  |  | CFout | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFout | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 13083.4993 |  | 27802.2008 |  | 37159.3915 |  | 39763.1258 |  | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  |  | L | накладные расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по номенклатуре затрат
|  |  |  | доля накладных расходов - 1 в доходах |  | % |  | *
|  | НДС(-) |  | накладные расходы - 1 |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | доля накладных расходов - 2 в доходах |  | % |  | *
|  | НДС(-) |  | накладные расходы - 2 |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | доля накладных расходов - 3 в доходах |  | % |  | *
|  | НДС(-) |  | накладные расходы - 3 |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | доля накладных расходов - 4 в доходах |  | % |  | *
|  | НДС(-) |  | накладные расходы - 4 |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | доля накладных расходов - 5 в доходах |  | % |  | *
|  | НДС(-) |  | накладные расходы - 5 |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | L | Расходы хозяйственно-управленческие |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по номенклатуре затрат
|  | НДС(-) |  | Аренда и содержание офиса |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Административно-хозяйственные расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Информационно-консультационные услуги |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Командировочные расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Коммерческие расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Представительские расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Расходы на персонал |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Сертификация и получение лицензий |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Транспортные расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Услуги банков |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | Услуги связи |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  | НДС(-) |  | прочие управленческие расходы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | *
|  |  |  | ФОТ+соцсборы |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | количество топ-менеджеров |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество руководителей среднего звена |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество специалистов/менеджеров - 1 |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество специалистов/менеджеров - 2 |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество специалистов/менеджеров - 3 |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество специалистов/менеджеров - 4 |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество специалистов/менеджеров - 5 |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | количество прочего персонала |  | чел | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п топ-менеджеров |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п руководителей среднего звена |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п специалистов/менеджеров - 1 |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п специалистов/менеджеров - 2 |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п специалистов/менеджеров - 3 |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п специалистов/менеджеров - 4 |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п специалистов/менеджеров - 5 |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | средняя з/п прочего персонала |  | тыс.руб. | [14 empty] | *
|  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | % |  | * | 30%
|  |  |  | начисление соц/сборов |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFout | отток ДС по накладным расходам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFout | отток ДС по хоз-управленческим расходам |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ставка НДС |  | % |  | * | 18%
|  |  | L | начисление НДС |  | тыс.руб. | [5 empty] | -42247.744 |  | -81540.2442 |  | -101101.1667 |  | -85892.8723 |  | -1467.1336 |  | -44.4041 | -106.1838 | -261.7826 | -3650.7036 | -1758.1714 | -269.1901 | -6322.7552 | -2308.7557 | -11595.4275 | -7863.3115 | -215.3174 | -7851.7411 | -285.9569 | -359.5506 | -1768.165 | -4274.2666 | -1292.4565 | -17575.3178 | -24328.3916 | -3961.4513 | -10256.9803 | -6591.1354 | -5011.5357 | -5835.0367 | -5721.0738 | -1319.3342 | -5648.589 | -6700.5169 | -10154.9435 | -26381.0326 | -12469.4861 | -5315.9762 | -20634.1275 | -1805.1103 | -648.1832 | -4302.7934 | -5597.5387 | -3502.4116 | -10299.0317 | -11707.6579 | -11665.4519 | -8815.3478 | -5784.2674 | -5070.4791 | -7824.6118 | -8381.3915 | -6947.3288 | -297.3541 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -130.5826 | -96.0166 | -65.2913
|  |  |  | период оплаты НДС |  | мес |  | * | 1
|  |  | CFout | оплата НДС |  | тыс.руб. | [5 empty] | -42361.5648 |  | -85402.0329 |  | -108199.4529 |  | -85620.7178 |  | -566.3988 |  | 0 | -9167.3438 | -35.3946 | -169.5666 | -3558.4876 | -1665.9554 | -176.9741 | -6179.2103 | -2165.2108 | -11451.8826 | -7719.7665 | -71.7725 | -7708.1962 | -95.319 | -119.8502 | -1528.4646 | -4034.5662 | -1052.756 | -17335.6174 | -24088.6912 | -3721.7509 | -10017.2799 | -6351.435 | -9348.1064 | -5595.3363 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -6440.8382 | -9895.2648 | -26121.3539 | -21395.7361 | -4990.3776 | -20202.0053 | -1372.9882 | -216.0611 | -3870.6712 | -5168.9905 | -3073.8634 | -9936.8257 | -11345.4519 | -11303.2459 | -8453.1418 | -5422.0614 | -4708.2731 | -7520.3405 | -8077.1202 | -6740.7321 | -99.118 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -32.0055
|  |  | CFout | оплата налога на прибыль |  | тыс.руб. | [5 empty] | 61565.5186 |  | 83767.7211 |  | 105604.1813 |  | 136527.3934 |  | 56256.8063 |  | 0 | 0 | 0 | 2120.3494 | 6562.5092 | 6171.0081 | 5846.98 | 10177.0045 | 9329.6118 | 11102.7951 | 10255.2603 | 0 | 8670.2731 | 11367.8485 | 3709.3975 | 14646.7249 | 0 | 0 | 7579.4276 | 16324.0513 | 0 | 2598.6839 | 10029.4052 | 8841.9091 | 4027.9951 | 0 | 0 | 0 | 1649.0583 | 17718.3998 | 3529.7042 | 6268.3325 | 15685.81 | 27285.1194 | 5816.6346 | 23623.1274 | 28214.3921 | 0 | 0 | 10880.2169 | 12420.4088 | 11779.813 | 11209.7922 | 12039.3414 | 14889.7116 | 18991.5032 | 7694.9091 | 8407.305 | 0 | 2280.0604 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 4076.7935
|  |  | CFin | итого поступления ДС |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 326700 |  | 1175381.0536 |  | 2424859.5259 |  | 320595.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 382008.6215 | 21768.4363 | 21768.4363 | 21768.4363 | 241742.5309 | 19628.7654 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 22505.0837 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
|  |  | CFout | итого оплаты ДС |  | тыс.руб. | [5 empty] | 242762.9866 |  | 509437.3289 |  | 624376.7611 |  | 636787.1974 |  | 69508.2831 |  | 291.0937 | -8268.915 | 3578.6256 | 8548.168 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 31576.1026 | 47637.7788 | 40717.4305 | 23100.4387 | 18520.3691 | 22700.2177 | 102924.2849 | 27898.1155 | 19652.0365 | 197631.7444 | 31916.0246 | 40198.2952 | 51480.0251 | 91238.6939 | 57624.6488 | 22677.3251 | 34402.6133 | 56681.7906 | 78806.1523 | 84682.3945 | 56358.0123 | 41304.6129 | 57522.728 | 33014.3151 | 22473.9107 | 4956.9233 | 3092.5741 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6130.3538 | 4472.8086
|  |  | CF | финансовый поток по операц. деят-ти |  | тыс.руб. | [5 empty] | -242762.9866 |  | -182737.3289 |  | 551004.2926 |  | 1788072.3285 |  | 251087.5712 |  | -291.0937 | 8268.915 | -3578.6256 | -8548.168 | -4125.2868 | -8327.5579 | -42658.9613 | -14156.4644 | -26714.6009 | -32098.9212 | -11228.619 | -99303.6029 | -2836.683 | -22440.6345 | -18061.9579 | -41179.5795 | -33499.5174 | -67011.3227 | -16551.7598 | -20201.8194 | -155064.8346 | -78801.5738 | -22211.5436 | 295123.8974 | -40933.2788 | 341291.191 | -1332.0025 | 3248.0672 | -931.7815 | 138818.246 | -8269.3501 | 335006.2289 | -171298.479 | -5582.7592 | -13865.0298 | -25146.7597 | -68733.6102 | 388585.5665 | -3687.6358 | -15412.924 | -37692.1013 | -59816.4629 | -65692.7052 | -37368.3229 | -41304.6129 | 503738.0656 | 320093.5183 | 905363.5533 | 23577.7863 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 14851.0503 | 9794.5462
|  |  | CF | финпоток накопит. итогом по опер. деят-ти |  | тыс.руб. | [5 empty] | -242762.9866 |  | -425500.3155 |  | 125503.9771 |  | 1913576.3055 |  | 2164663.8768 |  | -291.0937 | 7977.8213 | 4399.1957 | -4148.9723 | -8274.2592 | -16601.817 | -59260.7783 | -73417.2427 | -100131.8436 | -132230.7647 | -143459.3837 | -242762.9866 | -245599.6697 | -268040.3042 | -286102.262 | -327281.8415 | -360781.3589 | -427792.6816 | -444344.4414 | -464546.2608 | -619611.0954 | -698412.6692 | -720624.2129 | -425500.3155 | -466433.5943 | -125142.4033 | -126474.4058 | -123226.3386 | -124158.1201 | 14660.1259 | 6390.7758 | 341397.0047 | 170098.5257 | 164515.7665 | 150650.7367 | 125503.9771 | 56770.3669 | 445355.9334 | 441668.2976 | 426255.3736 | 388563.2723 | 328746.8094 | 263054.1042 | 225685.7813 | 184381.1684 | 688119.234 | 1008212.7523 | 1913576.3055 | 1937154.0918 | 1962596.2273 | 1984773.9839 | 2006951.7405 | 2029129.4971 | 2051307.2538 | 2073485.0104 | 2095662.767 | 2117840.5237 | 2140018.2803 | 2154869.3306 | 2164663.8768
|  |  |  | ставка по овердрафту для покрытия касс. разр. |  | % |  | * | 18.9%
|  |  |  | Кредитный портфель на начало периода |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 242772.1561 |  | 525746.2904 |  | 12034.7169 |  | 0 |  | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 8283.4286 | 16610.9865 | 59269.9477 | 73426.4122 | 100141.013 | 132239.9342 | 143468.5532 | 242772.1561 | 245608.8391 | 268049.4736 | 286111.4315 | 327291.011 | 360790.5283 | 427801.8511 | 444353.6108 | 464555.4302 | 619620.2649 | 698421.8387 | 720633.3823 | 525746.2904 | 566679.5692 | 243238.7847 | 244570.7871 | 244570.7871 | 245502.5686 | 118873.5662 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFin | Объем поступлений кредитных средств |  | тыс.руб. | [5 empty] | 243063.2498 |  | 477861.2262 |  | 63501.1297 |  | 68733.6102 |  | 0 |  | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 0 | 40933.2788 | 0 | 1332.0025 | 0 | 931.7815 | 0 | 8269.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFout | Объем возвратов кредитных средств |  | тыс.руб. | [5 empty] | 291.0937 |  | 194887.0919 |  | 577212.7033 |  | 80768.327 |  | 0 |  | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194887.0919 | 0 | 323440.7846 | 0 | 0 | 0 | 126629.0025 | 0 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кредитный поток |  | тыс.руб. | [5 empty] | 242772.1561 |  | 282974.1344 |  | -513711.5736 |  | -12034.7169 |  | 0 |  | 291.0937 | -291.0937 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | -194887.0919 | 40933.2788 | -323440.7846 | 1332.0025 | 0 | 931.7815 | -126629.0025 | 8269.3501 | -127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | -80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кредитный портфель на конец периода |  | тыс.руб. | [5 empty] | 242772.1561 |  | 525746.2904 |  | 12034.7169 |  | 0 |  | 0 |  | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 8283.4286 | 16610.9865 | 59269.9477 | 73426.4122 | 100141.013 | 132239.9342 | 143468.5532 | 242772.1561 | 245608.8391 | 268049.4736 | 286111.4315 | 327291.011 | 360790.5283 | 427801.8511 | 444353.6108 | 464555.4302 | 619620.2649 | 698421.8387 | 720633.3823 | 525746.2904 | 566679.5692 | 243238.7847 | 244570.7871 | 244570.7871 | 245502.5686 | 118873.5662 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | L | Начислено процентов по овердрафту за период |  | тыс.руб. | [5 empty] | 12300.006 |  | 87945.9689 |  | 37482.2658 |  | 2544.2023 |  | 0 |  | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 11349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 2002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CFout | Оплата процентов по овердрафту |  | тыс.руб. | [5 empty] | 9.1695 |  | 100236.8055 |  | 37292.719 |  | 2733.7491 |  | 0 |  | 0 | 9.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100236.8055 | 0 | 17850.4064 | 0 | 3248.0672 | 0 | 12189.2435 | 0 | 4005.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CF | Остаток ДС с уч. овердрафта на конец периода |  | тыс.руб. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1773303.8625 |  | 2024391.4338 |  | 0 | 7968.6518 | 4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203858.3108 | 32559.8318 | 26977.0726 | 13112.0428 | 0 | 0 | 305083.4903 | 301395.8546 | 285982.9306 | 248290.8293 | 188474.3664 | 122781.6612 | 85413.3383 | 44108.7253 | 547846.791 | 867940.3092 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876 | 2024391.4338
|  |  |  | Начисл. %-нтов по овердрафту на конец периода |  | тыс.руб. | [5 empty] | 35752.5562 |  | 508855.2789 |  | 27747.7315 |  | 1461.6479 |  | 0 |  | 4.5847 | 0 | 0 | 65.4907 | 195.9547 | 457.5778 | 1391.0794 | 2547.5454 | 4124.7664 | 6207.5454 | 8467.1751 | 12290.8365 | 16159.1757 | 20380.955 | 24887.21 | 30042.0434 | 35724.4942 | 42462.3734 | 49460.9428 | 56777.6908 | 66536.71 | 77536.8539 | 88886.8297 | 0 | 8925.2032 | 0 | 3851.9899 | 4455.9126 | 8322.5781 | 0 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1461.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ставка налога на прибыль |  | % |  | * | 20%
|  |  |  | Ставка дисконтирования |  | % |  |  |  |  | * | 35% | * | 35% | * | 35% | * | 35% | * | 35%
|  |  |  | Коэффициент дисконтирования |  | % | [5 empty] | 135% |  | 182.3% |  | 246% |  | 332.2% |  | 448.4%
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## ФМ_отч
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Модель строительства ЖК МКД | [9 empty] | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Монолит-кирпич
Отчеты финансовой модели: P&L, Cash Flow (CF), Balance Sheet (BS)
 | time axis 2019-01-01 to 2023-12-01
|  |  | KPI | ед.изм. | итого 1г | итого 2г | итого 3г | итого 4г | итого 5г | time axis 2019-01-31 to 2023-12-31
P&L
P&L
| без НДС | P&L | Выручка | тыс.руб. | 436116.6429 | 926740.0271 | 1238646.3834 | 1325437.5262 | 320595.8543 | 9703.125 | 23203.125 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 62486.8689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 75360.5 | 75360.5 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 74173.6367 | 106723.9727 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 140468.5695 | 140468.5695 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 99733.384 | 99733.384 | 67717.8036 | 64977.3753 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
P&L
P&L
|  | P&L | Себестоимостные затраты | тыс.руб. | 53141.8977 | 420725.4371 | 507361.029 | 745338.454 | 8150.7421 | 246.6896 | 589.91 | 768.4663 | 768.4663 | 768.4663 | 768.4663 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 43250.3942 | 1196.2078 | 1588.6492 | 47389.4512 | 1997.5034 | 138173.3468 | 31571.5609 | 1997.5034 | 11896.8933 | 110642.9895 | 8684.7916 | 20146.3848 | 1997.5034 | 44638.8594 | 135199.2507 | 103854.4237 | 9557.1019 | 10343.0078 | 2163.9892 | 76036.5035 | 1885.7704 | 26510.8468 | 21539.3603 | 96550.7221 | 20119.0348 | 3601.0179 | 251423.6752 | 51400.8272 | 3018.3832 | 57598.713 | 60277.3342 | 60277.3342 | 54193.5827 | 41510.8377 | 10420.5156 | 58759.2869 | 27476.2801 | 68981.6841 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 533.4255 | 362.7294
P&L
|  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  | P&L | материалы | тыс.руб. | 29198.2542 | 301947.3768 | 326905.6385 | 487577.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29198.2542 | 0 | 0 | 31250.4224 | 0 | 93751.2671 | 28539.0229 | 0 | 6643.2203 | 104843.1051 | 2425.4237 | 12179.2373 | 0 | 22315.678 | 90865.4275 | 63423.5636 | 2570.9492 | 2570.9492 | 0 | 62778.484 | 0 | 12722.9492 | 12057.2034 | 73488.7397 | 6427.3729 | 0 | 167721.7285 | 27526.2025 | 0 | 47629.4961 | 55241.1432 | 55241.1432 | 30298.8112 | 21994.5753 | 2725.2061 | 28752.4373 | 13572.6071 | 36874.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | пуско-наладочные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | подрядные работы | тыс.руб. | 12855.9322 | 95216.8732 | 148964.3807 | 224062.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12855.9322 | 0 | 0 | 14141.5254 | 0 | 42424.5763 | 1035.0346 | 0 | 3256.1695 | 3802.381 | 4261.8644 | 5969.6441 | 0 | 20325.678 | 42417.8783 | 38514.9153 | 4822.1636 | 5608.0695 | 0 | 11094.0303 | 0 | 11074.5763 | 5881.139 | 19460.9645 | 10090.6441 | 0 | 80130.7119 | 20303.3898 | 0 | 6950.8337 | 2017.8078 | 2017.8078 | 20876.3883 | 16497.8792 | 5159.715 | 27471.2551 | 12182.0339 | 30455.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | прочее | тыс.руб. | 11087.7113 | 23561.1871 | 31491.0097 | 33697.5642 | 8150.7421 | 246.6896 | 589.91 | 768.4663 | 768.4663 | 768.4663 | 768.4663 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1196.2078 | 1588.6492 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1997.5034 | 1915.9449 | 1915.9449 | 2163.9892 | 2163.9892 | 2163.9892 | 2163.9892 | 1885.7704 | 2713.3213 | 3601.0179 | 3601.0179 | 3601.0179 | 3601.0179 | 3571.2348 | 3571.2348 | 3018.3832 | 3018.3832 | 3018.3832 | 3018.3832 | 3018.3832 | 3018.3832 | 2535.5945 | 2535.5945 | 1721.6391 | 1651.9672 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 725.4587 | 533.4255 | 362.7294
P&L
|  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  | P&L | Валовая прибыль | тыс.руб. | 382974.7452 | 506014.59 | 731285.3544 | 580099.0722 | 312445.1123 | 9456.4354 | 22613.215 | 29457.873 | 29457.873 | 29457.873 | 29457.873 | 45854.6315 | 45854.6315 | 45854.6315 | 45854.6315 | 3800.4451 | 45854.6315 | 60898.2197 | 31179.0177 | 76570.9655 | -59604.8779 | 46996.908 | 76570.9655 | 66671.5757 | -32074.5206 | 69883.6773 | 58422.0841 | 76570.9655 | 33929.6095 | -59838.7507 | -28493.9237 | 75559.8047 | 74773.8988 | 82952.9174 | 9080.4031 | 72287.8662 | 80213.1259 | 120100.6766 | 45089.3148 | 121521.0021 | 138039.019 | -110955.1057 | 89067.7423 | 115704.6902 | 61124.3604 | 58445.7392 | 58445.7392 | 64529.4907 | 77212.2357 | 89312.8684 | 40974.0972 | 40241.5235 | -4004.3088 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 20447.9786 | 13904.6254
P&L
P&L
|  | P&L | Расходы | тыс.руб. | 12300.006 | 87945.9689 | 37482.2658 | 2544.2023 | 0 | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 11349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 2002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  | P&L | накладные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | управл. расходы без ФОТ и соцсборов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | ФОТ+соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P&L | %-нты по кредитам | тыс.руб. | 12300.006 | 87945.9689 | 37482.2658 | 2544.2023 | 0 | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 11349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 2002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  | P&L | Прибыль до налога на прибыль | тыс.руб. | 370674.7392 | 418068.6211 | 693803.0886 | 577554.8699 | 312445.1123 | 9451.8507 | 22608.6303 | 29457.873 | 29392.3823 | 29327.409 | 29196.25 | 44921.1298 | 44698.1655 | 44277.4106 | 43771.8525 | 1540.8154 | 42030.97 | 57029.8805 | 26957.2385 | 72064.7104 | -64759.7113 | 41314.4572 | 69833.0863 | 59673.0063 | -39391.2686 | 60124.6582 | 47421.9402 | 65220.9897 | 22579.6338 | -68763.9539 | -37419.1269 | 71707.8148 | 70921.9089 | 79086.252 | 5213.7377 | 70285.3653 | 78210.625 | 120100.6766 | 45089.3148 | 121521.0021 | 137849.4722 | -112227.2069 | 87795.6412 | 115704.6902 | 61124.3604 | 58445.7392 | 58445.7392 | 64529.4907 | 77212.2357 | 89312.8684 | 40974.0972 | 40241.5235 | -4004.3088 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 27809.2508 | 20447.9786 | 13904.6254
P&L
P&L
|  | P&L | Налог на прибыль | тыс.руб. | 74134.9478 | 83613.7242 | 138760.6177 | 116311.8357 | 61688.1607 | 1890.3701 | 4521.7261 | 5891.5746 | 5878.4765 | 5865.4818 | 5839.25 | 8984.226 | 8939.6331 | 8855.4821 | 8754.3705 | 308.1631 | 8406.194 | 11405.9761 | 5391.4477 | 14412.9421 | 0 | 0 | 9277.5664 | 11934.6013 | 0 | 4146.6779 | 9484.388 | 13044.1979 | 4515.9268 | 0 | 0 | 0 | 7289.3286 | 15817.2504 | 1042.7475 | 14057.0731 | 15642.125 | 24020.1353 | 9017.863 | 24304.2004 | 27569.8944 | 0 | 0 | 18254.6249 | 12224.8721 | 11689.1478 | 11689.1478 | 12905.8981 | 15442.4471 | 17862.5737 | 8194.8194 | 8048.3047 | 0 | 4760.9884 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 5561.8502 | 4089.5957 | 2780.9251
P&L
|  | P&L | Чистая прибыль | тыс.руб. | 296539.7913 | 334454.8969 | 555042.4709 | 461243.0341 | 250756.9516 | 7561.4805 | 18086.9043 | 23566.2984 | 23513.9058 | 23461.9272 | 23357 | 35936.9039 | 35758.5324 | 35421.9284 | 35017.482 | 1232.6523 | 33624.776 | 45623.9044 | 21565.7908 | 57651.7683 | -64759.7113 | 41314.4572 | 60555.5199 | 47738.405 | -39391.2686 | 55977.9803 | 37937.5521 | 52176.7918 | 18063.707 | -68763.9539 | -37419.1269 | 71707.8148 | 63632.5803 | 63269.0016 | 4170.9901 | 56228.2922 | 62568.5 | 96080.5413 | 36071.4518 | 97216.8017 | 110279.5778 | -112227.2069 | 87795.6412 | 97450.0653 | 48899.4883 | 46756.5914 | 46756.5914 | 51623.5925 | 61769.7886 | 71450.2947 | 32779.2777 | 32193.2188 | -4004.3088 | 23048.2624 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 22247.4007 | 16358.3828 | 11123.7003
P&L
P&L
CF
CF
| с НДС | CF | Остаток ДС на начало периода | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 1773303.8625 | 0 | 0 | 7968.6518 | 4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | 203858.3108 | 32559.8318 | 26977.0726 | 13112.0428 | -3.2742e-11 | -3.2742e-11 | 305083.4903 | 301395.8546 | 285982.9306 | 248290.8293 | 188474.3664 | 122781.6612 | 85413.3383 | 44108.7253 | 547846.791 | 867940.3092 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876
CF
|  | CF | Поступление ДС | тыс.руб. | 243063.2498 | 804561.2262 | 1238882.1833 | 2493593.136 | 320595.8543 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 326700 | 47637.7788 | 382008.6215 | 23100.4387 | 21768.4363 | 22700.2177 | 241742.5309 | 27898.1155 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 38367.9823 | 91238.6939 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
|  | CF | Оплаты ДС | тыс.руб. | 243063.2498 | 804561.2262 | 1238882.1833 | 720289.2735 | 69508.2831 | 291.0937 | -7968.6518 | 3578.6256 | 8548.168 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 326700 | 47637.7788 | 382008.6215 | 23100.4387 | 21768.4363 | 22700.2177 | 241742.5309 | 27898.1155 | 150799.9546 | 197631.7444 | 31916.0246 | 40198.2952 | 51480.0251 | 91238.6939 | 141126.7249 | 22677.3251 | 34402.6133 | 56681.7906 | 78806.1523 | 84682.3945 | 56358.0123 | 41304.6129 | 57522.728 | 33014.3151 | 22473.9107 | 4956.9233 | 3092.5741 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6130.3538 | 4472.8086
CF
|  | CF | Финансовый поток | тыс.руб. | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 1773303.8625 | 251087.5712 | 0 | 7968.6518 | -3578.6256 | -4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203858.3108 | -171298.479 | -5582.7592 | -13865.0298 | -13112.0428 | 0 | 305083.4903 | -3687.6358 | -15412.924 | -37692.1013 | -59816.4629 | -65692.7052 | -37368.3229 | -41304.6129 | 503738.0656 | 320093.5183 | 905363.5533 | 23577.7863 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 14851.0503 | 9794.5462
CF
|  | CF | NPV - приведенный финпоток | 0 | 0 | 0 | -1.3308e-11 | 533885.4511 | 55995.9186
CF
CF
|  | CF | Остаток ДС на конец периода | тыс.руб. | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 1773303.8625 | 1773303.8625 | 0 | 7968.6518 | 4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | 203858.3108 | 32559.8318 | 26977.0726 | 13112.0428 | -3.2742e-11 | -3.2742e-11 | 305083.4903 | 301395.8546 | 285982.9306 | 248290.8293 | 188474.3664 | 122781.6612 | 85413.3383 | 44108.7253 | 547846.791 | 867940.3092 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876 | 2024391.4338
CF
CF
|  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 0
CF
|  | CF | финансовый поток по операц. деят-ти | тыс.руб. | -242762.9866 | -182737.3289 | 551004.2926 | 1788072.3285 | 251087.5712 | -291.0937 | 8268.915 | -3578.6256 | -8548.168 | -4125.2868 | -8327.5579 | -42658.9613 | -14156.4644 | -26714.6009 | -32098.9212 | -11228.619 | -99303.6029 | -2836.683 | -22440.6345 | -18061.9579 | -41179.5795 | -33499.5174 | -67011.3227 | -16551.7598 | -20201.8194 | -155064.8346 | -78801.5738 | -22211.5436 | 295123.8974 | -40933.2788 | 341291.191 | -1332.0025 | 3248.0672 | -931.7815 | 138818.246 | -8269.3501 | 335006.2289 | -171298.479 | -5582.7592 | -13865.0298 | -25146.7597 | -68733.6102 | 388585.5665 | -3687.6358 | -15412.924 | -37692.1013 | -59816.4629 | -65692.7052 | -37368.3229 | -41304.6129 | 503738.0656 | 320093.5183 | 905363.5533 | 23577.7863 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 14851.0503 | 9794.5462
CF
CF
|  | CF | NPV - приведенный финпоток по опер. деят-ти | тыс.руб. | -179824.4345 | -100267.3958 | 223951.3459 | 538331.7669 | 55995.9186
CF
CF
|  | CF | поступления ДС от покупателей | тыс.руб. | 0 | 326700 | 1175381.0536 | 2424859.5259 | 320595.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 382008.6215 | 21768.4363 | 21768.4363 | 21768.4363 | 241742.5309 | 19628.7654 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 22505.0837 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
CF
|  | CF | оплаты ДС по операционной деят-ти | тыс.руб. | 223559.0329 | 511071.6406 | 626972.0327 | 585880.5218 | 13817.8756 | 291.0937 | 898.4287 | 3614.0202 | 6597.3852 | 1121.2653 | 3822.5052 | 36988.9554 | 10158.6702 | 19550.1999 | 32448.0086 | 8693.1252 | 99375.3754 | 1874.6061 | 11168.1049 | 14472.4106 | 28061.3192 | 37534.0836 | 68064.0788 | 26307.9496 | 27966.4593 | 158786.5855 | 86220.1698 | 18533.5734 | 32082.3 | 49205.12 | 46208.5909 | 24189.8595 | 23909.2793 | 27491.9977 | 95101.15 | 50489.7652 | 34779.44 | 186936.312 | 24832.9105 | 35754.6488 | 28072.9588 | 66894.9731 | 62793.6393 | 25751.1885 | 33459.2221 | 55606.8337 | 78329.5852 | 81925.7441 | 49740.7322 | 31123.1744 | 46051.5652 | 33396.5262 | 20807.3378 | 5056.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
CF
|  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  | CF | материалы | тыс.руб. | 181955.9336 | 365280.3604 | 435296.0735 | 369310.1501 | 0 | 0 | 202.335 | 2707.23 | 5690.595 | 214.4751 | 2915.715 | 32543.4302 | 8747.145 | 18138.6747 | 27699.0834 | 0 | 83097.2502 | 0 | 801.2909 | 6286.9802 | 1674.9851 | 15524.9055 | 61485.6329 | 22509.6955 | 14110.5192 | 139709.9454 | 71891.9857 | 13799.4 | 17485.02 | 19444.5284 | 13108.4679 | 11255.0603 | 16499.4298 | 24654.5705 | 78288.4028 | 41903.4105 | 26613.2476 | 159046.9129 | 6740.8262 | 21810.4589 | 15930.7577 | 17294.8808 | 21059.4497 | 18437.091 | 23559.9652 | 37391.5899 | 61918.0016 | 70113.4983 | 33758.0884 | 21771.7929 | 27367.8237 | 25759.9521 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | пуско-наладочные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | подрядные работы | тыс.руб. | 28519.6 | 117989.0794 | 154516.5677 | 176807.2459 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 3337.4 | 7281.6 | 14866.6 | 0 | 8009.76 | 5828.3763 | 24029.28 | 19652.124 | 4221.3918 | 1441.2 | 11498.886 | 16719.586 | 11971.13 | 2377.1194 | 12240.2259 | 27499.7766 | 30839.308 | 10381.292 | 4856.3423 | 283.92 | 14259.24 | 6361.1456 | 4964.4732 | 23640.198 | 13842.8832 | 9694.9888 | 7893 | 45386.0352 | 37520.1325 | 3752.4053 | 6337.5647 | 14653.5516 | 12849.8914 | 8250.5537 | 12420.9516 | 6359.38 | 15691.74 | 5605.04 | 7980 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | прочее | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 37159.3915 | 39763.1258 | 9617.8756 | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  | CF | отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CF | отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
|  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  | CF | Оплата налогов | тыс.руб. | 19203.9538 | -1634.3118 | -2595.2717 | 50906.6756 | 55690.4075 | 0 | -9167.3438 | -35.3946 | 1950.7828 | 3004.0216 | 4505.0527 | 5670.0059 | 3997.7942 | 7164.401 | -349.0874 | 2535.4938 | -71.7725 | 962.0769 | 11272.5296 | 3589.5473 | 13118.2603 | -4034.5662 | -1052.756 | -9756.1898 | -7764.6399 | -3721.7509 | -7418.5959 | 3677.9702 | -506.1973 | -1567.3412 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -4791.7799 | 7823.1349 | -22591.6497 | -15127.4035 | 10695.4324 | 7083.1141 | 4443.6464 | 23407.0663 | 24343.7208 | -5168.9905 | -3073.8634 | 943.3912 | 1074.9569 | 476.5671 | 2756.6504 | 6617.2801 | 10181.4385 | 11471.1627 | -382.2111 | 1666.5729 | -99.118 | 2236.5328 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 4044.788
CF
|  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  | CF | оплата НДС | тыс.руб. | -42361.5648 | -85402.0329 | -108199.4529 | -85620.7178 | -566.3988 | 0 | -9167.3438 | -35.3946 | -169.5666 | -3558.4876 | -1665.9554 | -176.9741 | -6179.2103 | -2165.2108 | -11451.8826 | -7719.7665 | -71.7725 | -7708.1962 | -95.319 | -119.8502 | -1528.4646 | -4034.5662 | -1052.756 | -17335.6174 | -24088.6912 | -3721.7509 | -10017.2799 | -6351.435 | -9348.1064 | -5595.3363 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -6440.8382 | -9895.2648 | -26121.3539 | -21395.7361 | -4990.3776 | -20202.0053 | -1372.9882 | -216.0611 | -3870.6712 | -5168.9905 | -3073.8634 | -9936.8257 | -11345.4519 | -11303.2459 | -8453.1418 | -5422.0614 | -4708.2731 | -7520.3405 | -8077.1202 | -6740.7321 | -99.118 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -32.0055
|  | CF | оплата налога на прибыль | тыс.руб. | 61565.5186 | 83767.7211 | 105604.1813 | 136527.3934 | 56256.8063 | 0 | 0 | 0 | 2120.3494 | 6562.5092 | 6171.0081 | 5846.98 | 10177.0045 | 9329.6118 | 11102.7951 | 10255.2603 | 0 | 8670.2731 | 11367.8485 | 3709.3975 | 14646.7249 | 0 | 0 | 7579.4276 | 16324.0513 | 0 | 2598.6839 | 10029.4052 | 8841.9091 | 4027.9951 | 0 | 0 | 0 | 1649.0583 | 17718.3998 | 3529.7042 | 6268.3325 | 15685.81 | 27285.1194 | 5816.6346 | 23623.1274 | 28214.3921 | 0 | 0 | 10880.2169 | 12420.4088 | 11779.813 | 11209.7922 | 12039.3414 | 14889.7116 | 18991.5032 | 7694.9091 | 8407.305 | 0 | 2280.0604 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 4076.7935
CF
|  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0
CF
CF
|  | CF | финансовый поток по финансовой деят-ти | тыс.руб. | 242762.9866 | 182737.3289 | -551004.2926 | -14768.466 | 0 | 291.0937 | -300.2632 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | -295123.8974 | 40933.2788 | -341291.191 | 1332.0025 | -3248.0672 | 931.7815 | -138818.246 | 8269.3501 | -131147.9181 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | -83502.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  | CF | Объем поступлений кредитных средств | тыс.руб. | 243063.2498 | 477861.2262 | 63501.1297 | 68733.6102 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 0 | 40933.2788 | 0 | 1332.0025 | 0 | 931.7815 | 0 | 8269.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  | CF | Объем возвратов кредитных средств | тыс.руб. | 291.0937 | 194887.0919 | 577212.7033 | 80768.327 | 0 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194887.0919 | 0 | 323440.7846 | 0 | 0 | 0 | 126629.0025 | 0 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  | CF | Оплата процентов по овердрафту | тыс.руб. | 9.1695 | 100236.8055 | 37292.719 | 2733.7491 | 0 | 0 | 9.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100236.8055 | 0 | 17850.4064 | 0 | 3248.0672 | 0 | 12189.2435 | 0 | 4005.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
BS
BS
|  | BS | БАЛАНС (Активы-Пассивы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -2.794e-09 | -3.0268e-09 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | -1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | -5.8208e-11 | -5.8208e-11 | -1.1642e-10 | -1.1642e-10 | -2.3283e-10 | -1.1642e-10 | -2.3283e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 0 | 0 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -2.3283e-10 | -6.9849e-10 | -6.9849e-10 | -4.6566e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -4.6566e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | -2.3283e-10 | -4.6566e-10 | -2.3283e-10 | -4.6566e-10 | -9.3132e-10 | -1.397e-09 | -1.397e-09 | -1.6298e-09 | -2.0955e-09 | -2.3283e-09 | -2.3283e-09 | -2.3283e-09 | -2.3283e-09 | -2.3283e-09 | -2.794e-09 | -3.0268e-09 | -3.0268e-09 | -3.0268e-09 | -3.2596e-09 | -3.0268e-09 | -3.2596e-09 | -3.2596e-09 | -3.2596e-09 | -3.2596e-09 | -3.2596e-09 | -3.0268e-09 | -3.0268e-09
BS
BS
|  | BS | АКТИВЫ | тыс.руб. | 617684.434 | 1253050.3008 | 1375698.0597 | 1773303.8625 | 2024391.4338 | 9747.5291 | 41077.2368 | 70308.7219 | 113558.0303 | 152783.5221 | 183736.8956 | 264717.9451 | 323398.9972 | 436871.9012 | 523212.3656 | 528209.0185 | 617684.434 | 680171.303 | 714149.115 | 799741.9283 | 763882.976 | 818060.1977 | 1003174.5581 | 1211996.6391 | 1184034.6667 | 1315205.0719 | 1413452.9302 | 1510353.9009 | 1253050.3008 | 1215240.8734 | 814946.0453 | 897240.3807 | 987470.9372 | 1106634.9532 | 1037019.8856 | 1145302.0416 | 1099851.3319 | 1140915.3777 | 1160155.9867 | 1245079.7114 | 1375698.0597 | 1265215.0779 | 1236063.3658 | 1382858.1452 | 1474622.4361 | 1541194.4508 | 1569808.192 | 1581790.1067 | 1638491.6917 | 1722291.9797 | 1759180.7327 | 1798130.1149 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876 | 2024391.4338
BS
BS
|  | BS | денежные средства (ДС) | тыс.руб. | 0 | 0 | -3.2742e-11 | 1773303.8625 | 2024391.4338 | 0 | 7968.6518 | 4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | -2.9104e-11 | 203858.3108 | 32559.8318 | 26977.0726 | 13112.0428 | -3.2742e-11 | -3.2742e-11 | 305083.4903 | 301395.8546 | 285982.9306 | 248290.8293 | 188474.3664 | 122781.6612 | 85413.3383 | 44108.7253 | 547846.791 | 867940.3092 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876 | 2024391.4338
|  | BS | материалы | тыс.руб. | 125001.6895 | 130029.2622 | 167721.7285 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 0 | 0 | 685.8814 | 20199.1017 | 29198.2542 | 29925.2885 | 50999.5664 | 62629.7793 | 125852.6132 | 154199.9437 | 125001.6895 | 125001.6895 | 125001.6895 | 93751.2671 | 100541.8678 | 28539.0229 | 1926.6407 | 91319.1057 | 216022.5537 | 125220.3639 | 134974.1775 | 122794.9402 | 145110.6181 | 130029.2622 | 63423.5636 | 3473.1809 | 30119.2924 | 51515.4177 | 105767.7814 | 158100.4989 | 219608.5124 | 227216.631 | 241210.4683 | 174149.1014 | 167721.7285 | 167721.7285 | 27526.2025 | 8935.7735 | 61116.4254 | 68728.0725 | 55241.1432 | 30298.8112 | 21994.5753 | 2725.2061 | 28752.4373 | 13572.6071 | 36874.6322 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10 | 1.9731e-10
|  | BS | незавершенное произв-во (подкл. к сетям) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | незавершенные подрядные работы | тыс.руб. | 56566.1017 | 83814.4486 | 100434.1017 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12855.9322 | 12855.9322 | 12855.9322 | 26997.4576 | 14141.5254 | 56566.1017 | 56566.1017 | 42424.5763 | 43459.6108 | 1035.0346 | 3256.1695 | 9506.8556 | 8064.2454 | 10231.5085 | 48776.1271 | 77426.3983 | 80955.0817 | 83814.4486 | 47004.6398 | 10430.2331 | 5608.0695 | 11094.0303 | 11094.0303 | 29286.1017 | 35167.2407 | 30581.4764 | 109682.3204 | 90221.3559 | 80130.7119 | 100434.1017 | 20303.3898 | 6950.8337 | 8968.6414 | 8800.8252 | 26818.4864 | 40457.6384 | 26703.1103 | 32630.9701 | 39653.289 | 42637.1186 | 30455.0847 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11 | 9.8657e-11
|  | BS | незавершенные собственные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | дебиторская задолженность | тыс.руб. | 436116.6429 | 1036156.67 | 1099421.9997 | 0 | 0 | 9703.125 | 32906.25 | 63132.5893 | 93358.9286 | 123585.2679 | 153811.6071 | 200862.4464 | 247913.2857 | 294964.125 | 342014.9643 | 389065.8036 | 436116.6429 | 498603.5118 | 577171.9807 | 655740.4496 | 734308.9186 | 812877.3875 | 891445.8564 | 970014.3254 | 1048582.7943 | 1127151.2632 | 1205719.7321 | 1284288.2011 | 1036156.67 | 1104812.67 | 798164.5485 | 861513.0189 | 924861.4892 | 988209.9596 | 831584.3353 | 886129.2065 | 638194.9137 | 753501.6852 | 868808.4567 | 984115.2282 | 1099421.9997 | 1217385.4855 | 911643.8398 | 1011377.2238 | 1111110.6079 | 1210843.9919 | 1310577.376 | 1410310.76 | 1510044.144 | 1609777.5281 | 1148250.1185 | 862860.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | авансы выданные за материалы | тыс.руб. | 0 | 3049.92 | 8120.2297 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 2100.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.5 | 0 | 3049.92 | 0 | 2878.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120.2297 | 0 | 3449.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0332 | 0 | 6874.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | авансы выданные за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | авансы выданные за подрядные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | авансы выданные за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | НДС к возмещению | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10902.7404 | 17895.5146 | 0 | 4303.5041 | 877.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.1819 | 18048.9497 | 4397.082 | 0 | 3961.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
|  | BS | ПАССИВЫ | тыс.руб. | 617684.434 | 1253050.3008 | 1375698.0597 | 1773303.8625 | 2024391.4338 | 9747.5291 | 41077.2368 | 70308.7219 | 113558.0303 | 152783.5221 | 183736.8956 | 264717.9451 | 323398.9972 | 436871.9012 | 523212.3656 | 528209.0185 | 617684.434 | 680171.303 | 714149.115 | 799741.9283 | 763882.976 | 818060.1977 | 1003174.5581 | 1211996.6391 | 1184034.6667 | 1315205.0719 | 1413452.9302 | 1510353.9009 | 1253050.3008 | 1215240.8734 | 814946.0453 | 897240.3807 | 987470.9372 | 1106634.9532 | 1037019.8856 | 1145302.0416 | 1099851.3319 | 1140915.3777 | 1160155.9867 | 1245079.7114 | 1375698.0597 | 1265215.0779 | 1236063.3658 | 1382858.1452 | 1474622.4361 | 1541194.4508 | 1569808.192 | 1581790.1067 | 1638491.6917 | 1722291.9797 | 1759180.7327 | 1798130.1149 | 1773303.8625 | 1796881.6488 | 1822323.7842 | 1844501.5409 | 1866679.2975 | 1888857.0541 | 1911034.8108 | 1933212.5674 | 1955390.324 | 1977568.0806 | 1999745.8373 | 2014596.8876 | 2024391.4338
BS
BS
|  | BS | собственный капитал | тыс.руб. | 296539.7913 | 630994.6882 | 1186037.1591 | 1647280.1932 | 1898037.1448 | 7561.4805 | 25648.3848 | 49214.6832 | 72728.589 | 96190.5163 | 119547.5163 | 155484.4201 | 191242.9525 | 226664.881 | 261682.363 | 262915.0153 | 296539.7913 | 342163.6957 | 363729.4865 | 421381.2549 | 356621.5435 | 397936.0007 | 458491.5206 | 506229.9257 | 466838.657 | 522816.6373 | 560754.1894 | 612930.9812 | 630994.6882 | 562230.7343 | 524811.6074 | 596519.4222 | 660152.0025 | 723421.0041 | 727591.9943 | 783820.2865 | 846388.7865 | 942469.3278 | 978540.7796 | 1075757.5813 | 1186037.1591 | 1073809.9522 | 1161605.5933 | 1259055.6586 | 1307955.1469 | 1354711.7383 | 1401468.3297 | 1453091.9222 | 1514861.7108 | 1586312.0055 | 1619091.2833 | 1651284.502 | 1647280.1932 | 1670328.4556 | 1692575.8563 | 1714823.2569 | 1737070.6576 | 1759318.0583 | 1781565.4589 | 1803812.8596 | 1826060.2603 | 1848307.6609 | 1870555.0616 | 1886913.4444 | 1898037.1448
|  | BS | авансы полученные от заказчиков | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09
|  | BS | кред. задолж-ть за материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.78 | 25639.3049 | 23581.4903 | 15905.7081 | 20882.2143 | 77346.4836 | 83097.2502 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 924.6377 | 24912.7908 | 11661.3214 | 55658.7972 | 188138.1703 | 190595.9311 | 65257.4857 | 0 | 5898.6 | 0 | 6132.0316 | 0 | 20342.9884 | 32124.7065 | 71487.9252 | 129030.7402 | 159706.7857 | 157084.198 | 28777.513 | 29620.9868 | 7810.5279 | 0 | 7065.8085 | 0 | 39686.6497 | 81311.2334 | 93189.6158 | 67024.2114 | 22864.312 | 0 | 4478.0499 | 0 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | кред. задолж-ть за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | кред. задолж-ть за подрядные работы | тыс.руб. | 53398.4 | 79918.2804 | 120790.8725 | 89865.617 | 85665.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12136 | 12136 | 12136 | 25485.6 | 18204 | 53398.4 | 53398.4 | 45388.64 | 40781.6045 | 16752.3245 | 942.4805 | 4096.8982 | 4795.6982 | 340.9922 | 34133.0562 | 63013.4262 | 64800.1533 | 79918.2804 | 59036.0258 | 30486.5178 | 20105.2258 | 28339.8392 | 28055.9192 | 48354.2792 | 48932.8776 | 51625.2025 | 128263.7445 | 114420.8613 | 104725.8725 | 120790.8725 | 75404.8373 | 46086.6885 | 44715.2964 | 46381.6923 | 55369.9941 | 60995.3153 | 61148.5566 | 75189.977 | 83205.397 | 103450.657 | 97845.617 | 89865.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617
|  | BS | кред. задолж-ть за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | кред. задолж-ть по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | кред. задолж-ть в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | кред. задолж-ть по НДС | тыс.руб. | 113.8208 | 3975.6095 | 11073.8957 | 10801.7412 | 9901.0064 | 0 | 9016.7558 | 8790.3679 | 5309.2309 | 7109.5471 | 8506.3125 | 2360.5314 | 6230.986 | 0 | 389.3404 | 7893.7895 | 113.8208 | 7536.0602 | 7271.8285 | 5623.5137 | 2877.7117 | 5619.8214 | 0 | 0 | 2231.7253 | 0 | 0 | 462.5397 | 3975.6095 | 3849.872 | 8021.6982 | 3462.53 | 2150.9234 | 0 | 0 | 0 | 11682.6779 | 0 | 14435.8231 | 15160.628 | 11073.8957 | 9347.0282 | 11013.6072 | 3788.4389 | 2017.6067 | 1697.6067 | 4185.5049 | 6854.3793 | 7205.9616 | 4089.6229 | 3228.5718 | 4358.3632 | 10801.7412 | 10770.2767 | 10683.2216 | 10596.1666 | 10509.1115 | 10422.0565 | 10335.0014 | 10247.9464 | 10160.8914 | 10073.8363 | 9986.7813 | 9934.2922 | 9901.0064
|  | BS | кред. задолж-ть по налогу на прибыль | тыс.руб. | 12569.4293 | 12415.4323 | 45571.8688 | 25356.3111 | 30787.6655 | 1890.3701 | 6412.0962 | 12303.6708 | 16061.7978 | 15364.7704 | 15033.0123 | 18170.2583 | 16932.8868 | 16458.7571 | 14110.3325 | 4163.2352 | 12569.4293 | 15305.1322 | 9328.7314 | 20032.276 | 5385.5511 | 5385.5511 | 14663.1176 | 19018.2912 | 2694.2399 | 6840.9178 | 13726.6219 | 16741.4147 | 12415.4323 | 8387.4373 | 8387.4373 | 8387.4373 | 15676.7658 | 29844.958 | 13169.3057 | 23696.6746 | 33070.4671 | 41404.7924 | 23137.5359 | 41625.1017 | 45571.8688 | 17357.4767 | 17357.4767 | 35612.1016 | 36956.7568 | 36225.4958 | 36134.8307 | 37830.9366 | 41234.0423 | 44206.9044 | 33410.2206 | 33763.6162 | 25356.3111 | 30117.2995 | 33399.0893 | 33416.5003 | 33433.9113 | 33451.3224 | 33468.7334 | 33486.1444 | 33503.5554 | 33520.9664 | 33538.3774 | 32083.534 | 30787.6655
|  | BS | задолженность по кредитам (овердрафт) | тыс.руб. | 242772.1561 | 525746.2904 | 12034.7169 | 0 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 8283.4286 | 16610.9865 | 59269.9477 | 73426.4122 | 100141.013 | 132239.9342 | 143468.5532 | 242772.1561 | 245608.8391 | 268049.4736 | 286111.4315 | 327291.011 | 360790.5283 | 427801.8511 | 444353.6108 | 464555.4302 | 619620.2649 | 698421.8387 | 720633.3823 | 525746.2904 | 566679.5692 | 243238.7847 | 244570.7871 | 244570.7871 | 245502.5686 | 118873.5662 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BS | задолженность по %-нтам по кредитам | тыс.руб. | 12290.8365 | 0 | 189.5468 | 0 | 0 | 4.5847 | 0 | 0 | 65.4907 | 195.9547 | 457.5778 | 1391.0794 | 2547.5454 | 4124.7664 | 6207.5454 | 8467.1751 | 12290.8365 | 16159.1757 | 20380.955 | 24887.21 | 30042.0434 | 35724.4942 | 42462.3734 | 49460.9428 | 56777.6908 | 66536.71 | 77536.8539 | 88886.8297 | 0 | 8925.2032 | 0 | 3851.9899 | 4455.9126 | 8322.5781 | 0 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1461.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
BS
Используйте фильтр для выбора ОТЧЕТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## структура
[18 empty] | * | Условия по выплате ФОТ собств. рабочим
Модель строительства ЖК МКД | [18 empty] | предопл,% | предопл,мес | допл,% | допл,мес
Монолит-кирпич | [15 empty] | Рабочие |  | * | 40% | 0 | 60% | 1
Основные структурные характеристики модели, справочники объектов/заказчиков/номенклатуры и т.д.
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | * | Поставщики-финусловия | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
№стр | * | месяц начала моделирования | * | месяцы года | * | себестоимость | * | Проекты |  | * | Заказчики |  | * | Номенклатура | * | Поставщики |  | * | предопл,% | предопл,мес | допл,% | допл,мес | * | Номенклатура |  | * | цена с НДС | годовая индексация | * | Рабочие |  | * | тип платежа | * | коммуникация | * | тип модели
|  | вып/список | [5 empty] | вып/список | [7 empty] | вып/список | [13 empty] | вып/список |  |  | вып/список |  |  |  | вып/список
11 | * | 2018-01-01 | * | янв | * | материалы для работ собственными силами | * | Корпус-1 | 0 | * | Покупатели-1 | 0 | * | Квартиры Корпуса-1 | * | Поставщик бетона | 0 | * | 30% | 1 | 70% | 2 | * | Поставщик бетона - бетон под фундамент | 0 | * | 3700 | 5% | * | ФИО-Рабочий-1 | 0 | * | нал | * | Ошибка! | * | от ФМ к Бюджету
12 | * | 2018-02-01 | * | фев | * | материалы для передачи на подключения сетей | * | Корпус-2 | 0 | * | Покупатели-2 | 0 | * | Квартиры Корпуса-2 | * | Поставщик арматуры | 0 | * | 20% | 0.5 | 80% | 3 | * | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | 0 | * | 40000 | 8% | * | ФИО-Рабочий-2 | 0 | * | безнал | * | в т.ч. по номенклатуре затрат | * | от Бюджета к ФМ
13 | * | 2018-03-01 | * | мар | * | материалы для передачи в подрядные работы | * | Корпус-3 | 0 | * | Покупатели-3 | 0 | * | Квартиры Корпуса-3 | * | Поставщик песка и прочего | 0 | * | 50% | 0.5 | 50% | 0.5 | * | Поставщик песка и прочего - под фундамент | 0 | * | 700 | 6% | * | ФИО-Рабочий-3 | 0 | * |  | * | в т.ч. доли(%) | *
14 | * | 2018-04-01 | * | апр | * | работы подключения к сетям | * | Корпус-4 | 0 | * | Покупатели-4 | 0 | * | Квартиры Корпуса-4 | * | Подрядчик фунд. работ | 0 | * | 20% | 0 | 80% | 0.4 | * | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | 0 | * | 3700 | 10% | * | ФИО-Рабочий-4 | 0 | * |  | * | НДС(+) | * | МКД
15 | * | 2018-05-01 | * | май | * | подрядные стр-монтаж работы | * | Корпус-5 | 0 | * | Покупатели-5 | 0 | * | Квартиры Корпуса-5 | * | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | 0 | * | 3700 | 5% | * | ФИО-Рабочий-5 | 0 | * |  | * | НДС(-) | *
16 | * | 2018-06-01 | * | июн | * | ФОТ собственных стр/монтажников | * | Корпус-6 | 0 | * | Покупатели-6 | 0 | * | Квартиры Корпуса-6 | * | Поставщик строительного кирпича | 0 | * | 20% | 0.5 | 80% | 1 | * | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | 0 | * | 40000 | 8% | * | ФИО-Рабочий-6 | 0 | * |  | * | P | *
17 | * | 2018-07-01 | * | июл | * | соц/сборы собственных стр/монтажников | * | Корпус-7 | 0 | * | Покупатели-7 | 0 | * | Квартиры Корпуса-7 | * | Поставщик облицовочного кирпича | 0 | * | 20% | 0.5 | 80% | 1 | * | Подрядчик работ по мнлт. перекрытиям - работы по перекрытиям | 0 | * | 2800 | 7% | * | ФИО-Рабочий-7 | 0 | * |  | * | L | *
18 | * | 2018-08-01 | * | авг | * | оборудование для передачи заказчику в сост. работ | * | Корпус-8 | 0 | * | Покупатели-8 | 0 | * | Квартиры Корпуса-8 | * | Поставщик фасадных блоков | 0 | * | 20% | 0.5 | 80% | 1 | * | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | 0 | * | 3000 | 7% | * | ФИО-Рабочий-8 | 0 | * |  | * | CFin | *
19 | * | 2018-09-01 | * | сен | * | аренда оборудования | * | Корпус-9 | 0 | * | Покупатели-9 | 0 | * | Квартиры Корпуса-9 | * | Поставщик стеклопакетов | 0 | * | 70% | 0.5 | 30% | 1 | * | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | 0 | * | 2500 | 8% | * | ФИО-Рабочий-9 | 0 | * |  | * | CFout | *
20 | * | 2018-10-01 | * | окт | * | эксплуатация машин и механизмов | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | 0 | * | 40% | 0 | 60% | 0.4 | * | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | 0 | * | 2500 | 6% | * | ФИО-Рабочий-10 | 0 | * |  | * | SFin | *
21 | * | 2018-11-01 | * | ноя | * | страхование | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик работ по крпч.облицовке | 0 | * | 40% | 0 | 60% | 0.4 | * | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | 0 | * | 5000 | 10% | * | ФИО-Рабочий-11 | 0 | * |  | * | CF | *
22 | * | 2018-12-01 | * | дек | * | прочие себестоимостные расходы | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик работ по фасадным блокам | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | 0 | * | 1200 | 7% | * | ФИО-Рабочий-12 | 0 | * |  | * | без НДС | *
23 | * | 2019-01-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | 0 | * | 2400 | 8% | * | ФИО-Рабочий-13 | 0 | * |  | * | с НДС | *
24 | * | 2019-02-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик кровельных материалов | 0 | * | 50% | 0.5 | 50% | 0.5 | * | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | 0 | * | 2000 | 7% | * | ФИО-Рабочий-14 | 0 | * |  | * | P&L | *
25 | * | 2019-03-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик кровельных работ | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | 0 | * | 1300 | 10% | * | ФИО-Рабочий-15 | 0 | * |  | * | BS | *
26 | * | 2019-04-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик лифтов пассажирских | 0 | * | 50% | 0.5 | 50% | 0.5 | * | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | 0 | * | 2700 | 6% | * | ФИО-Рабочий-16 | 0 | * |  | * | SF | *
27 | * | 2019-05-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик лифтов грузовых | 0 | * | 50% | 0.5 | 50% | 0.5 | * | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | 0 | * | 2000 | 7% | * | ФИО-Рабочий-17 | 0 | * |  | * | SFout | *
28 | * | 2019-06-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик подъемных кранов | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | 0 | * | 900000 | 5% | * | ФИО-Рабочий-18 | 0 | * |  | * | контроль | *
29 | * | 2019-07-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик материалов для инженерных систем | 0 | * | 50% | 0.5 | 50% | 0.5 | * | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | 0 | * | 2100000 | 5% | * | ФИО-Рабочий-19 | 0 | * |  | * | с/с | *
30 | * | 2019-08-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Подрядчик по инженерным системам | 0 | * | 30% | 0 | 70% | 0.4 | * | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | 0 | * | 270000 | 7% | * | ФИО-Рабочий-20 | 0 | * |  | * | н/р | *
31 | * | 2019-09-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-14 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | 0 | * | 1200 | 8% | * | ФИО-Рабочий-21 | 0 | * |  | * | Поступления материалов/работ | *
32 | * | 2019-10-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-15 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | 0 | * | 1800 | 10% | * | ФИО-Рабочий-22 | 0 | * |  | * |  | *
33 | * | 2019-11-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-16 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-5-Оборуд-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-23 | 0 | * |  | * |  | *
34 | * | 2019-12-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-17 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-5-Оборуд-4 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-24 | 0 | * |  | * |  | *
35 | * | 2020-01-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-18 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-5-Оборуд-5 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-25 | 0 | * |  | * |  | *
36 | * | 2020-02-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-19 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-1-Изготовл-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-26 | 0 | * |  | * |  | *
37 | * | 2020-03-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-20 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-1-Изготовл-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-27 | 0 | * |  | * |  | *
38 | * | 2020-04-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-21 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-1-Изготовл-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-28 | 0 | * |  | * |  | *
39 | * | 2020-05-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-22 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-2-Изготовл-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-29 | 0 | * |  | * |  | *
40 | * | 2020-06-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-23 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-2-Изготовл-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-30 | 0 | * |  | * |  | *
41 | * | 2020-07-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-24 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-2-Изготовл-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-31 | 0 | * |  | * |  | *
42 | * | 2020-08-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-25 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-3-Работы-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-32 | 0 | * |  | * |  | *
43 | * | 2020-09-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-26 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-3-Работы-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-33 | 0 | * |  | * |  | *
44 | * | 2020-10-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-27 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-3-Работы-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-34 | 0 | * |  | * |  | *
45 | * | 2020-11-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-28 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-4-Работы-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-35 | 0 | * |  | * |  | *
46 | * | 2020-12-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-29 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-4-Работы-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-36 | 0 | * |  | * |  | *
47 | * | 2021-01-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-30 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-4-Работы-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-37 | 0 | * |  | * |  | *
48 | * | 2021-02-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-31 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-5-Работы-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-38 | 0 | * |  | * |  | *
49 | * | 2021-03-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-32 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-5-Работы-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-39 | 0 | * |  | * |  | *
50 | * | 2021-04-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-33 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Подрядчик-5-Работы-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-40 | 0 | * |  | * |  | *
51 | * | 2021-05-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-34 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-9-Материал-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-41 | 0 | * |  | * |  | *
52 | * | 2021-06-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-35 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-9-Материал-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-42 | 0 | * |  | * |  | *
53 | * | 2021-07-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-36 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-9-Материал-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-43 | 0 | * |  | * |  | *
54 | * | 2021-08-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-37 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-9-Материал-4 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-44 | 0 | * |  | * |  | *
55 | * | 2021-09-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-38 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-10-Материал-1 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-45 | 0 | * |  | * |  | *
56 | * | 2021-10-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-39 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-10-Материал-2 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-46 | 0 | * |  | * |  | *
57 | * | 2021-11-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-40 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-10-Материал-3 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-47 | 0 | * |  | * |  | *
58 | * | 2021-12-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-41 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-10-Материал-4 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-48 | 0 | * |  | * |  | *
59 | * | 2022-01-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * | Поставщик-42 | 0 | * |  |  | 100% |  | * | Поставщик-10-Материал-5 | 0 | * |  |  | * | ФИО-Рабочий-49 | 0 | * |  | * |  | *
60 | * | 2022-02-01 | * |  | * |  | * |  | 0 | * |  | 0 | * |  | * |  | 0 | * |  |  |  |  | * |  | 0 | * |  |  | * |  | 0 | * |  | * |  | *
61 | * | 2022-03-01
62 | * | 2022-04-01
63 | * | 2022-05-01
64 | * | 2022-06-01
65 | * | 2022-07-01
66 | * | 2022-08-01
67 | * | 2022-09-01
68 | * | 2022-10-01
69 | * | 2022-11-01
70 | * | 2022-12-01
71 | * | 2023-01-01
72 | * | 2023-02-01
73 | * | 2023-03-01
74 | * | 2023-04-01
75 | * | 2023-05-01
76 | * | 2023-06-01
77 | * | 2023-07-01
78 | * | 2023-08-01
79 | * | 2023-09-01
80 | * | 2023-10-01
81 | * | 2023-11-01
82 | * | 2023-12-01
83 | * | 2024-01-01
84 | * | 2024-02-01
85 | * | 2024-03-01
86 | * | 2024-04-01
87 | * | 2024-05-01
88 | * | 2024-06-01
89 | * | 2024-07-01
90 | * | 2024-08-01
91 | * | 2024-09-01
92 | * | 2024-10-01
93 | * | 2024-11-01
94 | * | 2024-12-01
95 | * | 2025-01-01
96 | * | 2025-02-01
97 | * | 2025-03-01
98 | * | 2025-04-01
99 | * | 2025-05-01
100 | * | 2025-06-01
101 | * | 2025-07-01
102 | * | 2025-08-01
103 | * | 2025-09-01
104 | * | 2025-10-01
105 | * | 2025-11-01
106 | * | 2025-12-01
107 | * | 2026-01-01
108 | * | 2026-02-01
109 | * | 2026-03-01
110 | * | 2026-04-01
111 | * | 2026-05-01
112 | * | 2026-06-01
113 | * | 2026-07-01
114 | * | 2026-08-01
115 | * | 2026-09-01
116 | * | 2026-10-01
117 | * | 2026-11-01
118 | * | 2026-12-01
119 | * | 2027-01-01
120 | * | 2027-02-01
121 | * | 2027-03-01
122 | * | 2027-04-01
123 | * | 2027-05-01
124 | * | 2027-06-01
125 | * | 2027-07-01
126 | * | 2027-08-01
127 | * | 2027-09-01
128 | * | 2027-10-01
129 | * | 2027-11-01
130 | * | 2027-12-01
131 | * | 2028-01-01
132 | * | 2028-02-01
133 | * | 2028-03-01
134 | * | 2028-04-01
135 | * | 2028-05-01
136 | * | 2028-06-01
137 | * | 2028-07-01
138 | * | 2028-08-01
139 | * | 2028-09-01
140 | * | 2028-10-01
141 | * | 2028-11-01
142 | * | 2028-12-01
143 | * | 2029-01-01
144 | * | 2029-02-01
145 | * | 2029-03-01
146 | * | 2029-04-01
147 | * | 2029-05-01
148 | * | 2029-06-01
149 | * | 2029-07-01
150 | * | 2029-08-01
151 | * | 2029-09-01
152 | * | 2029-10-01
153 | * | 2029-11-01
154 | * | 2029-12-01
155 | * | 2030-01-01
156 | * | 2030-02-01
157 | * | 2030-03-01
158 | * | 2030-04-01
159 | * | 2030-05-01
160 | * | 2030-06-01
161 | * | 2030-07-01
162 | * | 2030-08-01
163 | * | 2030-09-01
164 | * | 2030-10-01
165 | * | 2030-11-01
166 | * | 2030-12-01
167 | * | 2031-01-01
168 | * | 2031-02-01
169 | * | 2031-03-01
170 | * | 2031-04-01
171 | * | 2031-05-01
172 | * | 2031-06-01
173 | * | 2031-07-01
174 | * | 2031-08-01
175 | * | 2031-09-01
176 | * | 2031-10-01
177 | * | 2031-11-01
178 | * | 2031-12-01
179 | * | 2032-01-01
180 | * | 2032-02-01
181 | * | 2032-03-01
182 | * | 2032-04-01
183 | * | 2032-05-01
184 | * | 2032-06-01
185 | * | 2032-07-01
186 | * | 2032-08-01
187 | * | 2032-09-01
188 | * | 2032-10-01
189 | * | 2032-11-01
190 | * | 2032-12-01
191 | * | 2033-01-01
192 | * | 2033-02-01
193 | * | 2033-03-01
194 | * | 2033-04-01
195 | * | 2033-05-01
196 | * | 2033-06-01
197 | * | 2033-07-01
198 | * | 2033-08-01
199 | * | 2033-09-01
200 | * | 2033-10-01
201 | * | 2033-11-01
202 | * | 2033-12-01
203 | * | 2034-01-01
204 | * | 2034-02-01
205 | * | 2034-03-01
206 | * | 2034-04-01
207 | * | 2034-05-01
208 | * | 2034-06-01
209 | * | 2034-07-01
210 | * | 2034-08-01
211 | * | 2034-09-01
212 | * | 2034-10-01
213 | * | 2034-11-01
214 | * | 2034-12-01
215 | * | 2035-01-01
216 | * | 2035-02-01
217 | * | 2035-03-01
218 | * | 2035-04-01
219 | * | 2035-05-01
220 | * | 2035-06-01
221 | * | 2035-07-01
222 | * | 2035-08-01
223 | * | 2035-09-01
224 | * | 2035-10-01
225 | * | 2035-11-01
226 | * | 2035-12-01
227 | * | 2036-01-01
228 | * | 2036-02-01
229 | * | 2036-03-01
230 | * | 2036-04-01
231 | * | 2036-05-01
232 | * | 2036-06-01
233 | * | 2036-07-01
234 | * | 2036-08-01
235 | * | 2036-09-01
236 | * | 2036-10-01
237 | * | 2036-11-01
238 | * | 2036-12-01
239 | * | 2037-01-01
240 | * | 2037-02-01
241 | * | 2037-03-01
242 | * | 2037-04-01
243 | * | 2037-05-01
244 | * | 2037-06-01
245 | *
Formulas:
вып/список = EOMONTH([вып/список, row above],0)+1

## Бюджет
[18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Модель строительства ЖК МКД | [17 empty] | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Монолит-кирпич
Заполнение бюджетных форм в разрезе каждого объекта строительства
с НДС | time axis 2019-01-01 to 2023-12-01
|  |  |  | Поставщики |  | Номенклатура |  | KPI |  |  | ед.изм. | итого 1г | итого 2г | итого 3г | итого 4г | итого 5г | time axis 2019-01-31 to 2023-12-31
| вып/список |  |  | вып/список |  | вып/список
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 | ^ | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 0 | 3520 | 3840 | 2640 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 0 | 50255 | 54777.95 | 56969.068 | 0 | * | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 0 | 176897.6 | 210347.328 | 150398.3395 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 18230.1018 | 18230.1018 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 537643.2675 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423705.1315 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 5306.928 | 254209.0452 | 60950.8692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 145099.8227 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 63192.0352 | 525.8683 | 525.8683 | 21693.1123 | 525.8683 | 20017.1283 | 525.8683 | 546.9031 | 56985.8221 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 7175 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 4079.25 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 29268.6187 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29268.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 29268.6187 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29268.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 8780.5856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 20488.0331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20488.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 1439.1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 67142.6496 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67142.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 67142.6496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67142.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 13428.5299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6714.265 | 6714.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 53714.1197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53714.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 2890.5 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 786.52 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2273.4361 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2273.4361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1136.718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.359 | 568.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1136.718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.359 | 568.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 6327.9 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 4079.25 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 25813.0861 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 25813.0861 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25813.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7743.9258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 18069.1603 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18069.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1602 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 3434.7 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5502.3894 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5502.3894 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1100.4779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.2389 | 550.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4401.9115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 624.78 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 29149.7357 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29149.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 29149.7357 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14574.8678 | 14574.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5829.9471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.4868 | 2914.9736 | 1457.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 23319.7885 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11659.8943 | 11659.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2624.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2624.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 524.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.44 | 262.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2099.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2809 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2528.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2528.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 505.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.81 | 252.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2022.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6352.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.25 | 3176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2722.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7584.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7584.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3792.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.075 | 1896.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3792.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.075 | 1896.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1041862.5 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5209.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5209.3125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1302.3281 | 1302.3281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.3281 | 1302.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2604.6563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.3281 | 1302.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2431012.5 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12155.0625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12155.0625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3038.7656 | 3038.7656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038.7656 | 3038.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6077.5313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038.7656 | 3038.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 15116.544 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 15116.544 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3779.136 | 3779.136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.136 | 3779.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 7558.272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.136 | 3779.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 45889.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45889.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 45889.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45889.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 9177.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9177.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 36711.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22026.84 | 14684.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 8010 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5607 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.2 | 2242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1602 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 1373.88 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2200.9558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2200.9558 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 880.3823 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 961.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.72 | 384.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2799.36 | 0 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2519.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2519.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1007.7696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 618.246 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 707.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5724.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5724.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1717.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 309123 | 0 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6182.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6182.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1854.738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 23958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Рабочие
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 0 | 3537.952 | 4206.9466 | 3007.9668 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 321.632 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 350.5789 | 364.602 | 364.602 | 379.7938 | 379.7938 | 379.7938 | 379.7938 | 379.7938 | 379.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1768.976 | 2103.4733 | 1503.9834 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 160.816 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 175.2894 | 182.301 | 182.301 | 189.8969 | 189.8969 | 189.8969 | 189.8969 | 189.8969 | 189.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 5306.928 | 6310.4198 | 4511.9502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 546.9031 | 546.9031 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 0 | 5306.928 | 6310.4198 | 4511.9502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 546.9031 | 546.9031 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 | прочее
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | кв.м. | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2019-01-31: 60000
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2019-01-31: 1000
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  | * | расчистка территории |  | накладные расходы - расчистка территории | н/р |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | * | 2021-07-31: 60000
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | * | 2021-07-31: 1000
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  | * | благоустройство |  | накладные расходы - благоустройство | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | * | 2020-11-30: 3750
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | * | 2020-11-30: 8000
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-1 |  | Покупатели-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 | ^ | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 1607.1429 | 1928.5714 | 1464.2857 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 160.7143 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 43700 | 50255 | 54777.95 | 0 | 0 | * | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 70232.1429 | 96920.3571 | 80210.5696 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 247363.0696 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219974.0946 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 2106.9643 | 95407.9581 | 35633.5901 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 53804.7993 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 29445.7499 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 9976.7009 | 264.108 | 264.108 | 8987.981 | 264.108 | 264.108 | 24767.508 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 3344.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 7804.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 4973.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.7648 | 2486.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 19894.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19894.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4751 | 214.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4751 | 214.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 3144.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 12215.217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 12215.217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3664.5651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 8550.6519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2555.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2555.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 511.032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.516 | 255.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2044.128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 310.44 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 13411.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13411.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 13411.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.504 | 6705.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2682.2016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.5504 | 1341.1008 | 670.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 10728.8064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5364.4032 | 5364.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 238.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.25 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2887.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.75 | 1443.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.43 | 758.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.43 | 758.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 992250 | 0 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 992.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.125 | 496.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 992.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.125 | 496.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2315250 | 0 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2315.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.625 | 1157.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2315.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.625 | 1157.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6998.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6998.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3499.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.6 | 1749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3499.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.6 | 1749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 3337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 13349.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.76 | 5339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 2786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.6 | 1114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1022.064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1022.064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 408.8256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 477.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.56 | 191.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 466.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 162 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 288.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 189 | 126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 321.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 315 | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 309123 | 0 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3400.353 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 3400.353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1020.1059 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3267 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Рабочие
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 1404.6429 | 1938.4071 | 1604.2114 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 140.4643 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 161.5339 | 176.072 | 176.072 | 176.072 | 176.072 | 176.072 | 176.072 | 91.2966 | 91.2966 | 91.2966 | 91.2966 | 91.2966 | 91.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 702.3214 | 969.2036 | 802.1057 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 70.2321 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 80.767 | 88.036 | 88.036 | 88.036 | 88.036 | 88.036 | 88.036 | 45.6483 | 45.6483 | 45.6483 | 45.6483 | 45.6483 | 45.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 2106.9643 | 2907.6107 | 2406.3171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 2106.9643 | 2907.6107 | 2406.3171 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 | прочее
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-2 |  | Покупатели-2
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 | ^ | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 2025 | 2025 | 1750 | 200 | 0 | * | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 57500 | 63250 | 67045 | 68385.9 | 0 | * | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 116437.5 | 128081.25 | 117328.75 | 13677.18 | 0 |  | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6838.59 | 6838.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 361847.5 | 13677.18 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335029.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6838.59 | 6838.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 3493.125 | 92302.3237 | 53952.5309 | 410.3154 | 0 |  | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 320.2031 | 53882.7015 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 35217.5909 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 13039.7617 | 339.4153 | 339.4153 | 9990.6573 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 28420.4953 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 205.1577 | 205.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 3344.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 7804.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24867.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 4973.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486.7648 | 2486.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 19894.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19894.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4751 | 214.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4751 | 214.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 3757.24 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 4379.0632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 10217.8142 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10217.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 610.6704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3352 | 305.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2442.6816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 370.968 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 8012.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3205.1635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 1602.5818 | 801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 12820.6541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410.327 | 6410.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2916 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1574.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1574.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 314.928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.464 | 157.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1259.712 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2809 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1516.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 303.372 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.686 | 151.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1213.488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 6050 | 0 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3811.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1633.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.43 | 758.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1516.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.43 | 758.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 992250 | 0 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 992.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.125 | 496.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 992.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.125 | 496.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2315250 | 0 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2315.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.625 | 1157.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2315.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.625 | 1157.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 8398.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 8398.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4199.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.52 | 2099.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4199.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.52 | 2099.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 3337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 13349.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.76 | 5339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 3329.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.52 | 1331.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 488.5363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 570.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.432 | 228.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2799.36 | 0 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1511.6544 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 604.6618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1236.492 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1236.492 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 370.9476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 1573 | 0 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1415.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1415.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 424.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 309123 | 0 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4327.722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4327.722 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1298.3166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Рабочие
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 2328.75 | 2561.625 | 2346.575 | 273.5436 | 0 | * | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 194.0625 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 213.4688 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 226.2769 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 136.7718 | 136.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 1164.375 | 1280.8125 | 1173.2875 | 136.7718 | 0 | * | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 97.0312 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 106.7344 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 113.1384 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 68.3859 | 68.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 3493.125 | 3842.4375 | 3519.8625 | 410.3154 | 0 |  | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 205.1577 | 205.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 3493.125 | 3842.4375 | 3519.8625 | 410.3154 | 0 |  | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 205.1577 | 205.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 | прочее
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-3 |  | Покупатели-3
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 | ^ | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 2582.6087 | 2817.3913 | 600 | 0 | 0 | * | 0 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 234.7826 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 57500 | 63250 | 67045 | 0 | 0 | * | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 67045 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 68385.9 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887 | 63598.887
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 148500 | 178200 | 40227 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 326700 | 40227 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 54078.94 | 85771.6678 | 1206.81 | 0 | 0 |  | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 50028.94 | 405 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 35342.8878 | 445.5 | 12126.78 | 445.5 | 8336.5 | 445.5 | 445.5 | 26401.5 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 3185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 7433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 575.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 23025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 23025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 4605.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2302.56 | 2302.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 18420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 809.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 809.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 809.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 404.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 202.335 | 202.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 404.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202.335 | 202.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 3757.24 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 4379.0632 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 10217.8142 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10217.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 610.6704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3352 | 305.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2442.6816 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 370.968 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 16025.8176 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 8012.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3205.1635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 1602.5818 | 801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 12820.6541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410.327 | 6410.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 291.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 286.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1144.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3465 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.5 | 1732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.5 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.5 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 945000 | 0 | 0 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2205000 | 0 | 0 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.5 | 1102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.5 | 1102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 12136 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.6 | 4854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 3329.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.52 | 1331.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 488.5363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 570.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.432 | 228.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 559.872 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 346.68 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 386.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 288900 | 0 | 0 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 866.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 2520 | 1680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Рабочие
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 2970 | 3564 | 804.54 | 0 | 0 | * | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 1485 | 1782 | 402.27 | 0 | 0 | * | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 67.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 4455 | 5346 | 1206.81 | 0 | 0 |  | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 4455 | 5346 | 1206.81 | 0 | 0 |  | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 | прочее
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-4 |  | Покупатели-4
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 | ^ | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 2310 | 4620 | 3520 | 550 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 43700 | 50255 | 54777.95 | 56969.068 | 0 | * | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 50255 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 54777.95 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 56969.068 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053 | 54690.3053
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 100947 | 232178.1 | 192818.384 | 31332.9874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 21089.5107 | 21089.5107 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15666.4937 | 15666.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 525943.484 | 31332.9874 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375304.1215 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15666.4937 | 15666.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 3028.41 | 214233.2566 | 58369.0315 | 939.9896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 107705.442 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 64681.282 | 580.4452 | 21996.1252 | 580.4452 | 15206.8452 | 632.6853 | 53217.1653 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 469.9948 | 469.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 22299.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 22299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22299.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 6689.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6689.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 15609.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 1151.28 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 49735.296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49735.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 49735.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49735.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 9947.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973.5296 | 4973.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 39788.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39788.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 2312.4 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 1715.8008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 1715.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9502 | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 857.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9502 | 428.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 6901.44 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6901.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3885 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 26812.0944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26812.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 26812.0944 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26812.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 8043.6283 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8043.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 18768.4661 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18768.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 3210 | 0 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 5608.512 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 5608.512 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 1121.7024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.8512 | 560.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 4486.8096 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 681.408 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 29436.8256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29436.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 29436.8256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14718.4128 | 14718.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 5887.3651 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.8413 | 2943.6826 | 1471.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 23549.4605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.7302 | 11774.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 534.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2623.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2623.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 524.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.35 | 262.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 6352.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.25 | 3176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2722.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 5724 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 5724 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 992250 | 0 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 992.25 | 992.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.25 | 992.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1984.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.25 | 992.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 2315250 | 0 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9261 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9261 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 2315.25 | 2315.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.25 | 2315.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4630.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.25 | 2315.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 1399.68 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 15396.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15396.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 15396.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15396.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3849.12 | 3849.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.12 | 3849.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7698.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.12 | 3849.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 4070 | 0 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 33374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 6674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 26699.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16019.52 | 10679.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 8736 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 6115.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.12 | 2446.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2243.4048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2243.4048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 897.3619 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1048.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.992 | 419.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2566.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2566.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1026.432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2118.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2118.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 635.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 707.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 840 | 560 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 288900 | 0 | 0 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 4622.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 4622.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 1386.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 6.72 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 7187.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Рабочие
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 2018.94 | 4643.562 | 3856.3677 | 626.6597 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 386.9635 | 421.7902 | 421.7902 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 301.2787 | 313.3299 | 313.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 1009.47 | 2321.781 | 1928.1838 | 313.3299 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.245 | 168.245 | 168.245 | 168.245 | 168.245 | 168.245 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 193.4817 | 210.8951 | 210.8951 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 150.6394 | 156.6649 | 156.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 3028.41 | 6965.343 | 5784.5515 | 939.9896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 632.6853 | 632.6853 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 469.9948 | 469.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 3028.41 | 6965.343 | 5784.5515 | 939.9896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 632.6853 | 632.6853 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 469.9948 | 469.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 | прочее
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-5 |  | Покупатели-5
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 | ^ | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 0 | 1645.7143 | 1645.7143 | 1608.5714 | 1100 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 137.1429 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 0 | 69552 | 72334.08 | 73780.7616 | 67140.4931 | * | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 0 | 114462.72 | 119041.2288 | 118681.6251 | 73854.5424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 7378.0762 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 352185.5739 | 73854.5424 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344807.4977 | 7378.0762 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 3433.8816 | 113251.8878 | 64878.8853 | 2215.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 297.6031 | 68000.5281 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 42275.3291 | 297.6031 | 297.6031 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 19942.7387 | 303.5551 | 303.5551 | 11592.3317 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 30694.0315 | 221.3423 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 4079.25 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 13706.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 4111.884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 9594.396 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9594.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 673.92 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 6288.4823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.2412 | 3144.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 25153.9292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25153.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 786.52 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 532.3167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1584 | 266.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 532.3167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1584 | 266.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 4238.824 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 4079.25 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 17291.2228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17291.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 17291.2228 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17291.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 5187.3668 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5187.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 12103.856 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12103.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 3434.7 | 0 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3685.8453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3685.8453 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 737.1691 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.5845 | 368.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2948.6762 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 418.5168 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 19526.3198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19526.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 19526.3198 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9763.1599 | 9763.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3905.264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.316 | 1952.632 | 976.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 15621.0559 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810.5279 | 7810.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3149.28 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 925.8883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9442 | 462.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3703.5533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 6655 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5869.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.855 | 2934.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2515.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.9358 | 803.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.9358 | 803.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1041862.5 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9313 | 520.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9313 | 520.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2431012.5 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.5063 | 1215.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.5063 | 1215.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4534.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.4816 | 2267.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4534.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.4816 | 2267.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 4297.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 17191.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.008 | 6876.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 5365.6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3755.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.552 | 1502.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 1373.88 | 0 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1474.3381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1474.3381 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 589.7352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 643.872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3232 | 257.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3023.3088 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1777.7056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1730.3 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 654.0534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 735.0258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 330761.61 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5622.9474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5622.9474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1686.8842 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4312.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Рабочие
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 0 | 2289.2544 | 2380.8246 | 2373.6325 | 1477.0908 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 190.7712 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 198.402 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 202.3701 | 147.5615 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 1144.6272 | 1190.4123 | 1186.8163 | 738.5454 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 95.3856 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 99.201 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 101.185 | 73.7808 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 3433.8816 | 3571.2369 | 3560.4488 | 2215.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 221.3423 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 0 | 3433.8816 | 3571.2369 | 3560.4488 | 2215.6363 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 221.3423 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 | прочее
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-6 |  | Покупатели-6
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 | ^ | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 2181.8182 | 2618.1818 | 1200 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 218.1818 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 0 | 0 | 72334.08 | 73780.7616 | 67140.4931 | * | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 157819.8109 | 193171.4486 | 80568.5917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 350991.2595 | 80568.5917 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350991.2595 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 72437.5193 | 109894.6159 | 2417.0578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 68176.3844 | 473.4594 | 473.4594 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 45248.5342 | 482.9286 | 482.9286 | 20122.1122 | 482.9286 | 9787.1355 | 482.9286 | 482.9286 | 30873.405 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 4079.25 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4111.884 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9594.396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9594.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 673.92 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 46656 | 0 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31442.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 6288.4823 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.2412 | 3144.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 25153.9292 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25153.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 786.52 | 0 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 532.3167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1584 | 266.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 532.3167 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1584 | 266.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 4238.824 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4283.2125 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 18155.7839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 18155.7839 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5446.7352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12709.0488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12709.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3675.129 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3943.8544 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3943.8544 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 788.7709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3854 | 394.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3155.0835 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 0 | 418.5168 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 50388.48 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21088.4254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21088.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21088.4254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10544.2127 | 10544.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4217.6851 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.4213 | 2108.8425 | 1054.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 16870.7403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.3702 | 8435.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3149.28 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 925.8883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9442 | 462.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3703.5533 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 6655 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5869.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.855 | 2934.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2515.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.9358 | 803.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.9358 | 803.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1041862.5 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9313 | 520.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9313 | 520.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2431012.5 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.5063 | 1215.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.5063 | 1215.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9069.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4534.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.4816 | 2267.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4534.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.4816 | 2267.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4297.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 17191.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315.008 | 6876.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 5365.6 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3755.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.552 | 1502.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1577.5418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1577.5418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 631.0167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 643.872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3232 | 257.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3023.3088 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1777.7056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1730.3 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 654.0534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 735.0258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 330761.61 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3638.3777 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3638.3777 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1091.5133 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4312.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2520 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Рабочие
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3156.3962 | 3863.429 | 1611.3718 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 315.6396 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 321.9524 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281 | 134.281
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1578.1981 | 1931.7145 | 805.6859 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 157.8198 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 160.9762 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405 | 67.1405
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4734.5943 | 5795.1435 | 2417.0578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4734.5943 | 5795.1435 | 2417.0578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 | прочее
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-7 |  | Покупатели-7
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 | ^ | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 2185.7143 | 5689.2857 | 1125 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 546.4286 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 0 | 0 | 72334.08 | 73780.7616 | 67140.4931 | * | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 158101.632 | 419759.833 | 75533.0547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39525.408 | 39525.408 | 39525.408 | 39525.408 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 8300.3357 | 8300.3357 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 577861.465 | 75533.0547 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561260.7936 | 8300.3357 | 8300.3357 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4743.049 | 320870.9828 | 2265.9916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 147442.4173 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 68775.0396 | 1209.4775 | 30668.2528 | 17171.7984 | 1209.4775 | 50268.0671 | 249.0101 | 249.0101 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4283.2125 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 8634.9564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 20148.2316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20148.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 50388.48 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13583.1218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.5609 | 6791.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 54332.4871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54332.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2707.2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 833.7112 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1128.5115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2557 | 564.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1128.5115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2557 | 564.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 6397.736 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4283.2125 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8220.8588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 19182.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19182.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3675.129 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1190.5066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.2533 | 595.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4762.0264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 0 | 631.6752 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 50388.48 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15914.5766 | 15914.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6365.8306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.4577 | 3182.9153 | 1591.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 25463.3225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12731.6613 | 12731.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3149.28 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1388.8325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.4162 | 694.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5555.3299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 6655 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8804.565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402.2825 | 4402.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3773.385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 1607.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 1607.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1041862.5 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 1041.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 1041.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2431012.5 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 2431.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 2431.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6802.4448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.2224 | 3401.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6802.4448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.2224 | 3401.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4924.7 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9455.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9455.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 37821.696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22693.0176 | 15128.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 8098.4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5668.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.328 | 2267.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 952.4053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 971.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0848 | 388.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3023.3088 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2666.5584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1730.3 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 981.0801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 330761.61 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4630.6625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4630.6625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1389.1988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6468.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Рабочие
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3162.0326 | 8395.1967 | 1510.6611 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.5082 | 790.5082 | 790.5082 | 790.5082 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 806.3183 | 166.0067 | 166.0067 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1581.0163 | 4197.5983 | 755.3305 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2541 | 395.2541 | 395.2541 | 395.2541 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 403.1592 | 83.0034 | 83.0034 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4743.049 | 12592.795 | 2265.9916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 249.0101 | 249.0101 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4743.049 | 12592.795 | 2265.9916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 249.0101 | 249.0101 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 | прочее
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-8 |  | Покупатели-8
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 | ^ | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 | ^ | Площадь проданных квартир |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 2250 | 5400 | 1350 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Стоимость квадратного метра |  |  | руб. | 0 | 0 | 72334.08 | 73780.7616 | 67140.4931 | * | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 69552 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 72334.08 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 73780.7616 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931 | 67140.4931
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | доход от продажи квартир |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 162751.68 | 398416.1126 | 90639.6656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | поступления ДС от покупателей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 561167.7926 | 90639.6656 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561167.7926 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  |  |  |  | контроль | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | Себестоимостные затраты | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4882.5504 | 321553.7176 | 2719.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 147228.9801 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 68561.6024 | 996.0403 | 30454.8156 | 996.0403 | 18281.4077 | 996.0403 | 50054.6299 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4283.2125 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 6 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28783.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 8634.9564 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 20148.2316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20148.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под фундамент
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под фундамент | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 50388.48 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 7 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67915.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 13583.1218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791.5609 | 6791.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 54332.4871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54332.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под фундамент
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего | ^ | Поставщик песка и прочего - под фундамент | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2707.2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 833.7112 | 0 | * | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 833.7112 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339 | 883.7339
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 8 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1128.5115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2557 | 564.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1128.5115 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.2557 | 564.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик песка и прочего |  | Поставщик песка и прочего - под фундамент
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона | ^ | Поставщик бетона - бетон под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 6397.736 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6397.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4283.2125 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4079.25 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4283.2125 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731 | 4497.3731
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27402.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8220.8588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 19182.004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19182.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик бетона |  | Поставщик бетона - бетон под перекрытия
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича | ^ | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3675.129 | 0 | * | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3434.7 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3675.129 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388 | 3932.388
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1190.5066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.2533 | 595.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4762.0264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик строительного кирпича |  | Поставщик строительного кирпича - кирпич под перекрытия
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры | ^ | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия | ^ | количество материала |  | * | тонны | 0 | 0 | 0 | 631.6752 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 50388.48 | 0 | * | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 50388.48 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584 | 54419.5584
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1.5 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 31829.1532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15914.5766 | 15914.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6365.8306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.4577 | 3182.9153 | 1591.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 25463.3225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12731.6613 | 12731.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик арматуры |  | Поставщик арматуры - арматура под перекрытия
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича | ^ | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3149.28 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 2916 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3149.28 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224 | 3401.2224
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1388.8325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.4162 | 694.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5555.3299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик облицовочного кирпича |  | Поставщик облицовочного кирпича - кирпич на фасад
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков | ^ | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад | ^ | количество материала |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2809 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 2977.54 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924 | 3156.1924
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик фасадных блоков |  | Поставщик фасадных блоков - блоки на фасад
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов | ^ | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 6655 | 0 | * | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5 | 7320.5
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 8804.565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402.2825 | 4402.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3773.385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик стеклопакетов |  | Поставщик стеклопакетов - стеклопакеты на фасад
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов | ^ | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | * | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3033.72 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3215.7432 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878 | 3408.6878
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 1607.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.8716 | 1607.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик кровельных материалов |  | Поставщик кровельных материалов - кровельные материалы
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских | ^ | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1041862.5 | 0 | * | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 992250 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1041862.5 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625 | 1093955.625
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 1041.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2083.725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8625 | 1041.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов пассажирских |  | Поставщик лифтов пассажирских - лифты пассажирские
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых | ^ | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые | ^ | количество материала |  | * | шт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2431012.5 | 0 | * | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2205000 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2315250 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2431012.5 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125 | 2552563.125
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 2431.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4862.025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.0125 | 2431.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик лифтов грузовых |  | Поставщик лифтов грузовых - лифты грузовые
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем | ^ | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем | ^ | количество материала |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | стоимость материала за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1511.6544 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1399.68 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1511.6544 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868 | 1632.5868
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | материалы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | оборачив-ть материалов в себестоимости |  | * | 1 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | закупка материалов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13604.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на авансы поставщикам за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6802.4448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.2224 | 3401.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6802.4448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.2224 | 3401.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик материалов для инженерных систем |  | Поставщик материалов для инженерных систем - материалы для инж.систем
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 | ^ | Подрядчик-2-Изготовл-3 | ^ | объем пуско-налодочных работ |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | пуско-наладочные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | расходы подкл. к сетям | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3 |  | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик-2 |  | Подрядчик-2-Изготовл-3
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ | ^ | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 4924.7 | 0 | * | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4477 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 4924.7 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17 | 5417.17
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 4 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 9455.424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9455.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 37821.696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22693.0176 | 15128.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик фунд. работ |  | Подрядчик фунд. работ - работы фундаментные
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 8098.4 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5668.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401.328 | 2267.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по мнлт.перекрытиям |  | Подрядчик работ по перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям | ^ | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 | * | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1373.88 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1470.0516 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552 | 1572.9552
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 952.4053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 971.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0848 | 388.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям |  | Подрядчик работ по крпч.перекрытиям - работы по перекрытиям
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке | ^ | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 3023.3088 | 0 | * | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 2799.36 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3023.3088 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735 | 3265.1735
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2666.5584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по крпч.облицовке |  | Подрядчик работ по крпч.облицовке - работы фасадные
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам | ^ | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по фасадным блокам |  | Подрядчик работ по фасадным блокам - работы фасадные
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов | ^ | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 1730.3 | 0 | * | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1730.3 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33 | 1903.33
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 981.0801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1323 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик работ по установке стеклопакетов |  | Подрядчик работ по установке стеклопакетов - работы фасадные
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ | ^ | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2450.086 | 0 | * | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2289.8 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2450.086 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592 | 2621.592
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик кровельных работ |  | Подрядчик кровельных работ - кровельные работы
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов | ^ | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы | ^ | объем подрядных работ |  | * | крано*мес | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 330761.61 | 0 | * | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 288900 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 309123 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 330761.61 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227 | 353914.9227
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5953.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 3 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5953.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1786.1127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик подъемных кранов |  | Подрядчик подъемных кранов - подъемные работы
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам | ^ | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям | ^ | объем подрядных работ |  | * | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | стоимость подрядных работ за ед.изм. |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 2395.8 | 0 | * | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2395.8 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38 | 2635.38
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные работы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | подрядные строительно-монтажные работы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на авансы по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6468.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям |  | отток ДС на расчет по подрядным работам |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 3780 | 2520 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Подрядчик по инженерным системам |  | Подрядчик по инженерным системам - работы по инженерным сетям
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-1 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-2 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-4 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-7 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  | ФИО-Рабочий-12 | ^ | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц |  |  | ставки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | оклад за одну ставку |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | ФОТ | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  | * | 0.2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | ФОТ собственных строителей |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | ставка начисления соц/сборов |  | * | 30%
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | соцсборы | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | оборачив-ть работ в себестоимости |  |  | 0.2 | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | начисление соц/сборов по собств. строителям |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие |  |  |  | отток ДС в соцфонды |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Рабочие
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 | ^ | Поставщик-4-Оборуд-2 | ^ | количество оборудования |  | * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | стоимость оборудования за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборудование | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | оборачив-ть оборудования в себестоимости |  | * |  | мес
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | расходы на оборудование | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2 |  | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | Поставщик-4 |  | Поставщик-4-Оборуд-2
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | аренда оборудования | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | страхование |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 3255.0336 | 7968.3223 | 1812.7933 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.0067 | 651.0067 | 651.0067 | 651.0067 | 651.0067 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 664.0269 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661 | 151.0661
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | прочие себестоимостные расходы | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 1627.5168 | 3984.1611 | 906.3967 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5034 | 325.5034 | 325.5034 | 325.5034 | 325.5034 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 332.0134 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331 | 75.5331
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | прочее | с/с |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4882.5504 | 11952.4834 | 2719.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее |  |  |  | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы |  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 4882.5504 | 11952.4834 | 2719.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 | прочее
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1 |  | накладные расходы | н/р |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  | Квартиры Корпуса-1
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | в т.ч. по номенклатуре затрат
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | литры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  | * | ГСМ |  | накладные расходы - ГСМ | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  | * | спецодежда |  | накладные расходы - спецодежда | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | машины(10тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  | * | доставка |  | накладные расходы - доставка | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | натуральное количество накладных расходов |  | * | контейнер(8кб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | стоимость накладных за единицу измерения |  |  | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  | * | вывоз мусора |  | накладные расходы - вывоз мусора | н/р |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9 |  |  |  |  | отток ДС по накладным расходам | НДС(-) |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
| Корпус-9 |  | Покупатели-9
Используйте фильтр для выбора Корпуса

## Бюдж_отч
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Модель строительства ЖК МКД | [11 empty] | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Монолит-кирпич
Прогнозные БЮДЖЕТНЫЕ отчеты модели: БДР, БДДС, ПБ (прогнозный баланс)
с НДС | time axis 2019-01-01 to 2023-12-01
[5 empty] | KPI | ед.изм. | итого 1г | итого 2г | итого 3г | итого 4г | итого 5г | time axis 2019-01-31 to 2023-12-31
P&L
P&L
|  | с НДС |  | P&L | доход от продажи квартир | тыс.руб. | 436116.6429 | 926740.0271 | 1238646.3834 | 1325437.5262 | 320595.8543 |  | 9703.125 | 23203.125 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 62486.8689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 75360.5 | 75360.5 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 74173.6367 | 106723.9727 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 140468.5695 | 140468.5695 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 99733.384 | 99733.384 | 67717.8036 | 64977.3753 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Себестоимостные затраты | тыс.руб. | 62707.4393 | 496456.0158 | 598686.0142 | 879499.3757 | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 51035.4652 | 1411.5252 | 1874.6061 | 55919.5525 | 2357.0541 | 163044.5493 | 37254.4419 | 2357.0541 | 14038.3341 | 130558.7277 | 10248.0541 | 23772.7341 | 2357.0541 | 52673.8541 | 159535.1158 | 122548.22 | 11277.3802 | 12204.7492 | 2553.5072 | 89723.0741 | 2225.2091 | 31282.7992 | 25416.4451 | 113929.8521 | 23740.4611 | 4249.2011 | 296679.9368 | 60652.9761 | 3561.6922 | 67966.4813 | 71127.2543 | 71127.2543 | 63948.4276 | 48982.7884 | 12296.2084 | 69335.9585 | 32422.0105 | 81398.3873 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | материалы | тыс.руб. | 34453.94 | 356297.9046 | 385748.6534 | 575342.0195 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | 110626.4952 | 33676.047 | 0 | 7839 | 123714.864 | 2862 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 107221.2044 | 74839.805 | 3033.72 | 3033.72 | 0 | 74078.6112 | 0 | 15013.08 | 14227.5 | 86716.7129 | 7584.3 | 0 | 197911.6397 | 32480.919 | 0 | 56202.8054 | 65184.5489 | 65184.5489 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | пуско-наладочные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | подрядные работы | тыс.руб. | 15170 | 112355.9104 | 175777.9693 | 264394.2304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 4486.8096 | 5029 | 7044.18 | 0 | 23984.3 | 50053.0964 | 45447.6 | 5690.153 | 6617.522 | 0 | 13090.9558 | 0 | 13068 | 6939.744 | 22963.9381 | 11906.96 | 0 | 94554.24 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 2381.0132 | 24634.1382 | 19467.4974 | 6088.4637 | 32416.081 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | прочее | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 37159.3915 | 39763.1258 | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Валовая прибыль | тыс.руб. | 373409.2036 | 430284.0113 | 639960.3691 | 445938.1504 | 310977.9787 |  | 9412.0313 | 22507.0313 | 29319.5491 | 29319.5491 | 29319.5491 | 29319.5491 | 45639.3141 | 45639.3141 | 45639.3141 | 45639.3141 | -3984.6259 | 45639.3141 | 60612.2629 | 22648.9165 | 76211.4149 | -84476.0803 | 41314.0271 | 76211.4149 | 64530.1349 | -51990.2587 | 68320.4149 | 54795.7349 | 76211.4149 | 25894.6149 | -84174.6158 | -47187.72 | 73839.5264 | 72912.1574 | 82563.3994 | -4606.1675 | 71948.4276 | 75441.1735 | 116223.5918 | 27710.1848 | 117899.5758 | 137390.8358 | -156211.3673 | 79815.5934 | 115161.3812 | 50756.5921 | 47595.8191 | 47595.8191 | 54774.6458 | 69740.2849 | 87437.1756 | 30397.4255 | 35295.7931 | -16421.012 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 20351.962 | 13839.3341
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Расходы | тыс.руб. | 72300.006 | 117945.9689 | 97482.2658 | 2544.2023 | 0 |  | 60004.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 41349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 62002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | накладные расходы | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | управл. расходы без ФОТ и соцсборов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | ФОТ+соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | %-нты по кредитам | тыс.руб. | 12300.006 | 87945.9689 | 37482.2658 | 2544.2023 | 0 |  | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 11349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 2002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | начисление НДС | тыс.руб. | -50069.761 | -83289.173 | -106474.7879 | -81849.1646 | -489.0445 |  | -9167.3438 | -35.3946 | -169.5666 | -3558.4876 | -1665.9554 | -176.9741 | -6179.2103 | -2165.2108 | -11451.8826 | -7719.7665 | -71.7725 | -7708.1962 | -95.319 | -119.8502 | -1528.4646 | -4034.5662 | -1052.756 | -17335.6174 | -24088.6912 | -3721.7509 | -10017.2799 | -6351.435 | -9348.1064 | -5595.3363 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -6440.8382 | -9895.2648 | -26121.3539 | -21395.7361 | -4990.3776 | -20202.0053 | -1372.9882 | -216.0611 | -3870.6712 | -5168.9905 | -3073.8634 | -9936.8257 | -11345.4519 | -11303.2459 | -8453.1418 | -5422.0614 | -4708.2731 | -7520.3405 | -8077.1202 | -6740.7321 | -99.118 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -32.0055 | -21.7638
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Прибыль до налога на прибыль | тыс.руб. | 351178.9586 | 395627.2153 | 648952.8913 | 525243.1127 | 311467.0232 |  | -41425.2097 | 22537.8411 | 29489.1157 | 32812.546 | 30855.0405 | 29234.9002 | 50885.0227 | 46648.0589 | 55513.9757 | 51276.3017 | -6172.4831 | 49523.8488 | 56839.2426 | 18546.9875 | 73233.6244 | -85596.3476 | 36684.3323 | 86809.1531 | 81620.2567 | -55585.2559 | 68578.6756 | 50147.0259 | 44209.5455 | 20139.9753 | -87608.6586 | -55023.5024 | 75376.4468 | 75501.0057 | 88591.9988 | 17648.521 | 31341.6627 | 78429.0502 | 136425.5971 | 29083.173 | 118115.6369 | 141071.9603 | -152314.4779 | 81617.3556 | 125098.2069 | 62102.044 | 58899.065 | 56048.9608 | 60196.7071 | 74448.558 | 94957.5161 | 38474.5457 | 42036.5252 | -16321.894 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 27722.1958 | 20383.9675 | 13861.0979
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Налог на прибыль | тыс.руб. | 70235.7917 | 79125.4431 | 129790.5783 | 108313.0013 | 59029.0259 |  | 0 | 0 | 2120.3494 | 6562.5092 | 6171.0081 | 5846.98 | 10177.0045 | 9329.6118 | 11102.7951 | 10255.2603 | 0 | 8670.2731 | 11367.8485 | 3709.3975 | 14646.7249 | 0 | 0 | 7579.4276 | 16324.0513 | 0 | 2598.6839 | 10029.4052 | 8841.9091 | 4027.9951 | 0 | 0 | 0 | 1649.0583 | 17718.3998 | 3529.7042 | 6268.3325 | 15685.81 | 27285.1194 | 5816.6346 | 23623.1274 | 28214.3921 | 0 | 0 | 10880.2169 | 12420.4088 | 11779.813 | 11209.7922 | 12039.3414 | 14889.7116 | 18991.5032 | 7694.9091 | 8407.305 | 0 | 2280.0604 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 4076.7935 | 2772.2196
P&L
|  |  |  | P&L | Чистая прибыль | тыс.руб. | 280943.1669 | 316501.7723 | 519162.313 | 416930.1114 | 252437.9974 |  | -41425.2097 | 22537.8411 | 27368.7663 | 26250.0368 | 24684.0324 | 23387.9202 | 40708.0182 | 37318.4471 | 44411.1806 | 41021.0413 | -6172.4831 | 40853.5757 | 45471.3941 | 14837.59 | 58586.8995 | -85596.3476 | 36684.3323 | 79229.7255 | 65296.2053 | -55585.2559 | 65979.9916 | 40117.6207 | 35367.6364 | 16111.9803 | -87608.6586 | -55023.5024 | 75376.4468 | 73851.9474 | 70873.599 | 14118.8168 | 25073.3301 | 62743.2401 | 109140.4777 | 23266.5384 | 94492.5095 | 112857.5682 | -152314.4779 | 81617.3556 | 114217.99 | 49681.6352 | 47119.252 | 44839.1687 | 48157.3657 | 59558.8464 | 75966.0129 | 30779.6366 | 33629.2202 | -16321.894 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 16307.174 | 11088.8783
P&L
P&L
CF
CF
|  | с НДС |  | CF | Остаток ДС на начало периода | тыс.руб. | 0 | -60000 | -90000 | -150000 | 1623303.8625 | * | 0 | -60000 | -52031.3482 | -55609.9738 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -150000 | 53858.3108 | -117440.1682 | -123022.9274 | -136887.9572 | -150000 | -150000 | 155083.4903 | 151395.8546 | 135982.9306 | 98290.8293 | 38474.3664 | -27218.3388 | -64586.6617 | -105891.2747 | 397846.791 | 717940.3092 | 1623303.8625 | 1646881.6488 | 1672323.7842 | 1694501.5409 | 1716679.2975 | 1738857.0541 | 1761034.8108 | 1783212.5674 | 1805390.324 | 1827568.0806 | 1849745.8373 | 1864596.8876
CF
|  |  |  | CF | Поступление ДС | тыс.руб. | 243063.2498 | 804561.2262 | 1238882.1833 | 2493593.136 | 320595.8543 |  | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 326700 | 47637.7788 | 382008.6215 | 23100.4387 | 21768.4363 | 22700.2177 | 241742.5309 | 27898.1155 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 38367.9823 | 91238.6939 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
|  |  |  | CF | Оплаты ДС | тыс.руб. | 303063.2498 | 834561.2262 | 1298882.1833 | 720289.2735 | 69508.2831 |  | 60291.0938 | -7968.6518 | 3578.6256 | 8548.168 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 52211.5436 | 326700 | 47637.7788 | 382008.6215 | 23100.4387 | 21768.4363 | 22700.2177 | 241742.5309 | 87898.1155 | 150799.9546 | 197631.7444 | 31916.0246 | 40198.2952 | 51480.0251 | 91238.6939 | 141126.7249 | 22677.3251 | 34402.6133 | 56681.7906 | 78806.1523 | 84682.3945 | 56358.0123 | 41304.6129 | 57522.728 | 33014.3151 | 22473.9107 | 4956.9233 | 3092.5741 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6356.9529 | 6130.3538 | 4472.8086
CF
|  |  |  | CF | Финансовый поток | тыс.руб. | -60000 | -30000 | -60000 | 1773303.8625 | 251087.5712 |  | -60000 | 7968.6518 | -3578.6256 | -4390.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | -60000 | 203858.3108 | -171298.479 | -5582.7592 | -13865.0298 | -13112.0428 | 0 | 305083.4903 | -3687.6358 | -15412.924 | -37692.1013 | -59816.4629 | -65692.7052 | -37368.3229 | -41304.6129 | 503738.0656 | 320093.5183 | 905363.5533 | 23577.7863 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 14851.0503 | 9794.5462
CF
|  |  |  | P&L | NPV - приведенный финпоток | 0 | -44444.4444 | -16460.9053 | -24386.5264 | 533885.4511 | 55995.9186
P&L
P&L
|  |  |  | CF | Остаток ДС на конец периода | тыс.руб. | -60000 | -90000 | -150000 | 1623303.8625 | 1874391.4338 |  | -60000 | -52031.3482 | -55609.9738 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -150000 | 53858.3108 | -117440.1682 | -123022.9274 | -136887.9572 | -150000 | -150000 | 155083.4903 | 151395.8546 | 135982.9306 | 98290.8293 | 38474.3664 | -27218.3388 | -64586.6617 | -105891.2747 | 397846.791 | 717940.3092 | 1623303.8625 | 1646881.6488 | 1672323.7842 | 1694501.5409 | 1716679.2975 | 1738857.0541 | 1761034.8108 | 1783212.5674 | 1805390.324 | 1827568.0806 | 1849745.8373 | 1864596.8876 | 1874391.4338
CF
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 0
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по операц. деят-ти | тыс.руб. | -302762.9866 | -212737.3289 | 491004.2926 | 1788072.3285 | 251087.5712 |  | -60291.0938 | 8268.915 | -3578.6256 | -8548.168 | -4125.2868 | -8327.5579 | -42658.9613 | -14156.4644 | -26714.6009 | -32098.9212 | -11228.619 | -99303.6029 | -2836.683 | -22440.6345 | -18061.9579 | -41179.5795 | -33499.5174 | -67011.3227 | -16551.7598 | -20201.8194 | -155064.8346 | -78801.5738 | -52211.5436 | 295123.8974 | -40933.2788 | 341291.191 | -1332.0025 | 3248.0672 | -931.7815 | 138818.246 | -68269.3501 | 335006.2289 | -171298.479 | -5582.7592 | -13865.0298 | -25146.7597 | -68733.6102 | 388585.5665 | -3687.6358 | -15412.924 | -37692.1013 | -59816.4629 | -65692.7052 | -37368.3229 | -41304.6129 | 503738.0656 | 320093.5183 | 905363.5533 | 23577.7863 | 25442.1354 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 22177.7566 | 14851.0503 | 9794.5462
CF
CF
|  |  |  | P&L | NPV - приведенный финпоток по опер. деят-ти | тыс.руб. | -224268.879 | -116728.3012 | 199564.8194 | 538331.7669 | 55995.9186
P&L
P&L
|  |  |  | CF | поступления ДС от покупателей | тыс.руб. | 0 | 326700 | 1175381.0536 | 2424859.5259 | 320595.8543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 382008.6215 | 21768.4363 | 21768.4363 | 21768.4363 | 241742.5309 | 19628.7654 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 22505.0837 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
CF
|  |  |  | CF | оплаты ДС по операционной деят-ти | тыс.руб. | 283559.0329 | 541071.6406 | 686972.0327 | 585880.5218 | 13817.8756 |  | 60291.0938 | 898.4287 | 3614.0202 | 6597.3852 | 1121.2653 | 3822.5052 | 36988.9554 | 10158.6702 | 19550.1999 | 32448.0086 | 8693.1252 | 99375.3754 | 1874.6061 | 11168.1049 | 14472.4106 | 28061.3192 | 37534.0836 | 68064.0788 | 26307.9496 | 27966.4593 | 158786.5855 | 86220.1698 | 48533.5734 | 32082.3 | 49205.12 | 46208.5909 | 24189.8595 | 23909.2793 | 27491.9977 | 95101.15 | 110489.7652 | 34779.44 | 186936.312 | 24832.9105 | 35754.6488 | 28072.9588 | 66894.9731 | 62793.6393 | 25751.1885 | 33459.2221 | 55606.8337 | 78329.5852 | 81925.7441 | 49740.7322 | 31123.1744 | 46051.5652 | 33396.5262 | 20807.3378 | 5056.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | тыс.руб. | 43185.3492 | 110319.8254 | 125928.9728 | 137265.1002 | 0 |  | 0 | 202.335 | 2504.895 | 5488.26 | 214.4751 | 2701.2399 | 6475.1751 | 8103.7197 | 17495.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 6286.9802 | 1674.9851 | 12513.8649 | 44022.9743 | 12037.0101 | 4421.4 | 3705.9 | 6634.5 | 8849.4 | 9371.52 | 8181.2084 | 4927.2595 | 9472.0419 | 15740.9998 | 20122.709 | 34606.3046 | 8421.086 | 11200.0833 | 3240.9755 | 1896.075 | 0 | 8120.2298 | 9174.651 | 12939.22 | 18437.091 | 14185.7384 | 11485.1447 | 16003.004 | 7508.5061 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | тыс.руб. | 138770.5844 | 254960.535 | 309367.1007 | 232045.0499 | 0 |  | 0 | 0 | 202.335 | 202.335 | 0 | 214.4751 | 26068.2551 | 643.4253 | 643.4253 | 27699.0834 | 0 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.0406 | 17462.6586 | 10472.6854 | 9689.1192 | 136004.0454 | 65257.4857 | 4950 | 8113.5 | 11263.32 | 8181.2084 | 1783.0184 | 758.43 | 4531.8615 | 43682.0982 | 33482.3245 | 15413.1643 | 155805.9374 | 4844.7512 | 21810.4589 | 7810.5279 | 8120.2298 | 8120.2298 | 0 | 9374.2268 | 25906.4453 | 45914.9976 | 62604.9921 | 24472.1836 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по подрядным работам | тыс.руб. | 16383.6 | 37849.9994 | 47631.8357 | 46620.6859 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | 10012.2 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | 1292.652 | 2661.4238 | 642 | 2369.862 | 10564.57 | 10223.13 | 1400.3194 | 8207.5059 | 1985.2566 | 686.94 | 0 | 4147.3823 | 0 | 8218.32 | 2333.8656 | 2444.4732 | 20628.198 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 3062.7757 | 952.4053 | 2639.2895 | 8203.622 | 6209.2034 | 2521.1385 | 7938.7116 | 4312.44 | 10781.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по подрядным работам | тыс.руб. | 12136 | 80139.08 | 106884.732 | 130186.56 | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.6 | 4854.4 | 0 | 8009.76 | 5339.84 | 24029.28 | 18359.472 | 1559.968 | 799.2 | 9129.024 | 6155.016 | 1748 | 976.8 | 4032.72 | 25514.52 | 30152.368 | 10381.292 | 708.96 | 283.92 | 6040.92 | 4027.28 | 2520 | 3012 | 13842.8832 | 9694.9888 | 705.6 | 45386.0352 | 34457.3568 | 2800 | 3698.2752 | 6449.9296 | 6640.688 | 5729.4152 | 4482.24 | 2046.94 | 4910.64 | 5605.04 | 7980 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 37159.3915 | 39763.1258 | 9617.8756 |  | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  |  |  | CF | отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата налогов | тыс.руб. | 19203.9538 | -1634.3118 | -2595.2717 | 50906.6756 | 55690.4075 |  | 0 | -9167.3438 | -35.3946 | 1950.7828 | 3004.0216 | 4505.0527 | 5670.0059 | 3997.7942 | 7164.401 | -349.0874 | 2535.4938 | -71.7725 | 962.0769 | 11272.5296 | 3589.5473 | 13118.2603 | -4034.5662 | -1052.756 | -9756.1898 | -7764.6399 | -3721.7509 | -7418.5959 | 3677.9702 | -506.1973 | -1567.3412 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -4791.7799 | 7823.1349 | -22591.6497 | -15127.4035 | 10695.4324 | 7083.1141 | 4443.6464 | 23407.0663 | 24343.7208 | -5168.9905 | -3073.8634 | 943.3912 | 1074.9569 | 476.5671 | 2756.6504 | 6617.2801 | 10181.4385 | 11471.1627 | -382.2111 | 1666.5729 | -99.118 | 2236.5328 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 5500.9116 | 4044.788
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | оплата НДС | тыс.руб. | -42361.5648 | -85402.0329 | -108199.4529 | -85620.7178 | -566.3988 |  | 0 | -9167.3438 | -35.3946 | -169.5666 | -3558.4876 | -1665.9554 | -176.9741 | -6179.2103 | -2165.2108 | -11451.8826 | -7719.7665 | -71.7725 | -7708.1962 | -95.319 | -119.8502 | -1528.4646 | -4034.5662 | -1052.756 | -17335.6174 | -24088.6912 | -3721.7509 | -10017.2799 | -6351.435 | -9348.1064 | -5595.3363 | -5491.1604 | -1089.4208 | -5388.9103 | -6440.8382 | -9895.2648 | -26121.3539 | -21395.7361 | -4990.3776 | -20202.0053 | -1372.9882 | -216.0611 | -3870.6712 | -5168.9905 | -3073.8634 | -9936.8257 | -11345.4519 | -11303.2459 | -8453.1418 | -5422.0614 | -4708.2731 | -7520.3405 | -8077.1202 | -6740.7321 | -99.118 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -43.5275 | -32.0055
|  |  |  | CF | оплата налога на прибыль | тыс.руб. | 61565.5186 | 83767.7211 | 105604.1813 | 136527.3934 | 56256.8063 |  | 0 | 0 | 0 | 2120.3494 | 6562.5092 | 6171.0081 | 5846.98 | 10177.0045 | 9329.6118 | 11102.7951 | 10255.2603 | 0 | 8670.2731 | 11367.8485 | 3709.3975 | 14646.7249 | 0 | 0 | 7579.4276 | 16324.0513 | 0 | 2598.6839 | 10029.4052 | 8841.9091 | 4027.9951 | 0 | 0 | 0 | 1649.0583 | 17718.3998 | 3529.7042 | 6268.3325 | 15685.81 | 27285.1194 | 5816.6346 | 23623.1274 | 28214.3921 | 0 | 0 | 10880.2169 | 12420.4088 | 11779.813 | 11209.7922 | 12039.3414 | 14889.7116 | 18991.5032 | 7694.9091 | 8407.305 | 0 | 2280.0604 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 4076.7935
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по финансовой деят-ти | тыс.руб. | 242762.9866 | 182737.3289 | -551004.2926 | -14768.466 | 0 |  | 291.0937 | -300.2632 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | -295123.8974 | 40933.2788 | -341291.191 | 1332.0025 | -3248.0672 | 931.7815 | -138818.246 | 8269.3501 | -131147.9181 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | -83502.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем поступлений кредитных средств | тыс.руб. | 243063.2498 | 477861.2262 | 63501.1297 | 68733.6102 | 0 |  | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 0 | 40933.2788 | 0 | 1332.0025 | 0 | 931.7815 | 0 | 8269.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем возвратов кредитных средств | тыс.руб. | 291.0937 | 194887.0919 | 577212.7033 | 80768.327 | 0 |  | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194887.0919 | 0 | 323440.7846 | 0 | 0 | 0 | 126629.0025 | 0 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата процентов по овердрафту | тыс.руб. | 9.1695 | 100236.8055 | 37292.719 | 2733.7491 | 0 |  | 0 | 9.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100236.8055 | 0 | 17850.4064 | 0 | 3248.0672 | 0 | 12189.2435 | 0 | 4005.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
BS
BS
|  | с НДС |  | BS | БАЛАНС (Активы-Пассивы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -3.7253e-09 | -3.9581e-09 |  | 0 | 0 | 0 | 7.276e-12 | -1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 5.8208e-11 | 0 | -5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 0 | -1.1642e-10 | -1.1642e-10 | -1.1642e-10 | 0 | 0 | 1.1642e-10 | 0 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -6.9849e-10 | -4.6566e-10 | -6.9849e-10 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | -4.6566e-10 | -6.9849e-10 | -6.9849e-10 | -9.3132e-10 | -1.1642e-09 | -1.6298e-09 | -2.5611e-09 | -2.5611e-09 | -2.794e-09 | -3.0268e-09 | -3.2596e-09 | -3.4925e-09 | -3.2596e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.7253e-09 | -3.9581e-09
BS
BS
|  |  |  | BS | АКТИВЫ | тыс.руб. | 598074.8327 | 1207137.5051 | 1277836.7804 | 1623402.9806 | 1874413.1975 |  | -41129.5312 | -18887.3686 | 10601.7471 | 60752.3562 | 99705.1633 | 129300.4217 | 222391.1451 | 279151.6361 | 410092.0912 | 503547.6644 | 493326.5696 | 598074.8327 | 652948.8243 | 678780.617 | 767190.659 | 713240.8726 | 760045.8596 | 967756.1082 | 1198525.4395 | 1152137.7546 | 1293993.9025 | 1394966.8465 | 1470393.8333 | 1207137.5051 | 1150609.1104 | 728538.0806 | 819060.2161 | 915181.476 | 1046002.1622 | 988821.8779 | 1058160.3312 | 1001245.3689 | 1070317.013 | 1059115.6572 | 1139909.2118 | 1277836.7804 | 1128993.3951 | 1091996.8185 | 1255410.283 | 1349923.0896 | 1417268.43 | 1440997.4947 | 1445977.7515 | 1499564.0765 | 1592125.3509 | 1627375.6035 | 1666990.1961 | 1623402.9806 | 1646925.1763 | 1672367.3118 | 1694545.0684 | 1716722.825 | 1738900.5817 | 1761078.3383 | 1783256.0949 | 1805433.8515 | 1827611.6082 | 1849789.3648 | 1864628.8931 | 1874413.1975
BS
BS
|  |  |  | BS | денежные средства (ДС) | тыс.руб. | -60000 | -90000 | -150000 | 1623303.8625 | 1874391.4338 |  | -60000 | -52031.3482 | -55609.9738 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -60000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -150000 | 53858.3108 | -117440.1682 | -123022.9274 | -136887.9572 | -150000 | -150000 | 155083.4903 | 151395.8546 | 135982.9306 | 98290.8293 | 38474.3664 | -27218.3388 | -64586.6617 | -105891.2747 | 397846.791 | 717940.3092 | 1623303.8625 | 1646881.6488 | 1672323.7842 | 1694501.5409 | 1716679.2975 | 1738857.0541 | 1761034.8108 | 1783212.5674 | 1805390.324 | 1827568.0806 | 1849745.8373 | 1864596.8876 | 1874391.4338
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | материалы | тыс.руб. | 147501.9936 | 153434.5294 | 197911.6397 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 |  | 0 | 0 | 809.34 | 23834.94 | 34453.94 | 35311.8404 | 60179.4884 | 73903.1396 | 148506.0836 | 181955.9336 | 147501.9936 | 147501.9936 | 147501.9936 | 110626.4952 | 118639.404 | 33676.047 | 2273.4361 | 107756.5447 | 254906.6134 | 147760.0294 | 159269.5294 | 144898.0294 | 171230.5294 | 153434.5294 | 74839.805 | 4098.3535 | 35540.765 | 60788.1928 | 124805.9821 | 186558.5887 | 259138.0447 | 268115.6246 | 284628.3526 | 205495.9397 | 197911.6397 | 197911.6397 | 32480.919 | 10544.2127 | 72117.382 | 81099.1255 | 65184.5489 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | незавершенное произв-во (подкл. к сетям) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | незавершенные подрядные работы | тыс.руб. | 66748 | 98901.0494 | 118512.24 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 15170 | 15170 | 31857 | 16687 | 66748 | 66748 | 50061 | 51282.3408 | 1221.3408 | 3842.28 | 11218.0896 | 9515.8096 | 12073.18 | 57555.83 | 91363.15 | 95526.9964 | 98901.0494 | 55465.475 | 12307.675 | 6617.522 | 13090.9558 | 13090.9558 | 34557.6 | 41497.344 | 36086.1421 | 129425.1381 | 106461.2 | 94554.24 | 118512.24 | 23958 | 8201.9837 | 10582.9969 | 10384.9737 | 31645.8139 | 47740.0134 | 31509.6701 | 38504.5447 | 46790.881 | 50311.8 | 35937 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | незавершенные собственные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | дебиторская задолженность | тыс.руб. | 436116.6429 | 1036156.67 | 1099421.9997 | 0 | 0 |  | 9703.125 | 32906.25 | 63132.5893 | 93358.9286 | 123585.2679 | 153811.6071 | 200862.4464 | 247913.2857 | 294964.125 | 342014.9643 | 389065.8036 | 436116.6429 | 498603.5118 | 577171.9807 | 655740.4496 | 734308.9186 | 812877.3875 | 891445.8564 | 970014.3254 | 1048582.7943 | 1127151.2632 | 1205719.7321 | 1284288.2011 | 1036156.67 | 1104812.67 | 798164.5485 | 861513.0189 | 924861.4892 | 988209.9596 | 831584.3353 | 886129.2065 | 638194.9137 | 753501.6852 | 868808.4567 | 984115.2282 | 1099421.9997 | 1217385.4855 | 911643.8398 | 1011377.2238 | 1111110.6079 | 1210843.9919 | 1310577.376 | 1410310.76 | 1510044.144 | 1609777.5281 | 1148250.1185 | 862860.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за материалы | тыс.руб. | 0 | 3049.92 | 8120.2298 | 0 | 0 |  | 0 | 202.335 | 2100.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.5 | 0 | 3049.92 | 0 | 2878.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120.2298 | 0 | 3449.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0332 | 0 | 6874.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за подрядные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | НДС к возмещению | тыс.руб. | 7708.1962 | 5595.3363 | 3870.6712 | 99.118 | 21.7638 |  | 9167.3438 | 35.3946 | 169.5666 | 3558.4876 | 1665.9554 | 176.9741 | 6179.2103 | 2165.2108 | 11451.8826 | 7719.7665 | 71.7725 | 7708.1962 | 95.319 | 119.8502 | 1528.4646 | 4034.5662 | 1052.756 | 17335.6174 | 24088.6912 | 3721.7509 | 10017.2799 | 6351.435 | 9348.1064 | 5595.3363 | 5491.1604 | 1089.4208 | 5388.9103 | 6440.8382 | 9895.2648 | 26121.3539 | 21395.7361 | 4990.3776 | 20202.0053 | 1372.9882 | 216.0611 | 3870.6712 | 5168.9905 | 3073.8634 | 9936.8257 | 11345.4519 | 11303.2459 | 8453.1418 | 5422.0614 | 4708.2731 | 7520.3405 | 8077.1202 | 6740.7321 | 99.118 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 43.5275 | 32.0055 | 21.7638
BS
BS
|  |  |  | BS | ПАССИВЫ | тыс.руб. | 598074.8327 | 1207137.5051 | 1277836.7804 | 1623402.9806 | 1874413.1975 |  | -41129.5312 | -18887.3686 | 10601.7471 | 60752.3562 | 99705.1633 | 129300.4217 | 222391.1451 | 279151.6361 | 410092.0912 | 503547.6644 | 493326.5696 | 598074.8327 | 652948.8243 | 678780.617 | 767190.659 | 713240.8726 | 760045.8596 | 967756.1082 | 1198525.4395 | 1152137.7546 | 1293993.9025 | 1394966.8465 | 1470393.8333 | 1207137.5051 | 1150609.1104 | 728538.0806 | 819060.2161 | 915181.476 | 1046002.1622 | 988821.8779 | 1058160.3312 | 1001245.3689 | 1070317.013 | 1059115.6572 | 1139909.2118 | 1277836.7804 | 1128993.3951 | 1091996.8185 | 1255410.283 | 1349923.0896 | 1417268.43 | 1440997.4947 | 1445977.7515 | 1499564.0765 | 1592125.3509 | 1627375.6035 | 1666990.1961 | 1623402.9806 | 1646925.1763 | 1672367.3118 | 1694545.0684 | 1716722.825 | 1738900.5817 | 1761078.3383 | 1783256.0949 | 1805433.8515 | 1827611.6082 | 1849789.3648 | 1864628.8931 | 1874413.1975
BS
BS
|  |  |  | BS | собственный капитал | тыс.руб. | 280943.1669 | 597444.9392 | 1116607.2522 | 1533537.3636 | 1785975.3609 |  | -41425.2097 | -18887.3686 | 8481.3977 | 34731.4345 | 59415.4669 | 82803.3871 | 123511.4053 | 160829.8524 | 205241.033 | 246262.0743 | 240089.5912 | 280943.1669 | 326414.561 | 341252.1509 | 399839.0504 | 314242.7029 | 350927.0352 | 430156.7607 | 495452.966 | 439867.7102 | 505847.7018 | 545965.3225 | 581332.9589 | 597444.9392 | 509836.2805 | 454812.7781 | 530189.2249 | 604041.1723 | 674914.7713 | 689033.5881 | 714106.9182 | 776850.1584 | 885990.6361 | 909257.1745 | 1003749.684 | 1116607.2522 | 964292.7743 | 1045910.1299 | 1160128.1199 | 1209809.7551 | 1256929.0071 | 1301768.1758 | 1349925.5415 | 1409484.3879 | 1485450.4008 | 1516230.0374 | 1549859.2575 | 1533537.3636 | 1558979.499 | 1581157.2556 | 1603335.0122 | 1625512.7689 | 1647690.5255 | 1669868.2821 | 1692046.0387 | 1714223.7954 | 1736401.552 | 1758579.3086 | 1774886.4826 | 1785975.3609
|  |  |  | BS | авансы полученные от заказчиков | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 |  | 0 | 0 | 0 | 15234.78 | 25639.3049 | 23581.4903 | 15905.7081 | 20882.2143 | 77346.4836 | 83097.2502 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 924.6377 | 24912.7908 | 11661.3214 | 55658.7972 | 188138.1703 | 190595.9311 | 65257.4857 | 0 | 5898.6 | 0 | 6132.0316 | 0 | 20342.9884 | 32124.7065 | 71487.9252 | 129030.7402 | 159706.7857 | 157084.198 | 28777.513 | 29620.9868 | 7810.5279 | 0 | 7065.8085 | 0 | 39686.6497 | 81311.2334 | 93189.6158 | 67024.2114 | 22864.312 | 0 | 4478.0499 | 0 | 10878.0165 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подрядные работы | тыс.руб. | 53398.4 | 79918.2804 | 120790.8725 | 89865.617 | 85665.617 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12136 | 12136 | 12136 | 25485.6 | 18204 | 53398.4 | 53398.4 | 45388.64 | 40781.6045 | 16752.3245 | 942.4805 | 4096.8982 | 4795.6982 | 340.9922 | 34133.0562 | 63013.4262 | 64800.1533 | 79918.2804 | 59036.0258 | 30486.5178 | 20105.2258 | 28339.8392 | 28055.9192 | 48354.2792 | 48932.8776 | 51625.2025 | 128263.7445 | 114420.8613 | 104725.8725 | 120790.8725 | 75404.8373 | 46086.6885 | 44715.2964 | 46381.6923 | 55369.9941 | 60995.3153 | 61148.5566 | 75189.977 | 83205.397 | 103450.657 | 97845.617 | 89865.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по НДС | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по налогу на прибыль | тыс.руб. | 8670.2731 | 4027.9951 | 28214.3921 | 0 | 2772.2196 |  | 0 | 0 | 2120.3494 | 6562.5092 | 6171.0081 | 5846.98 | 10177.0045 | 9329.6118 | 11102.7951 | 10255.2603 | 0 | 8670.2731 | 11367.8485 | 3709.3975 | 14646.7249 | 0 | 0 | 7579.4276 | 16324.0513 | 0 | 2598.6839 | 10029.4052 | 8841.9091 | 4027.9951 | 0 | 0 | 0 | 1649.0583 | 17718.3998 | 3529.7042 | 6268.3325 | 15685.81 | 27285.1194 | 5816.6346 | 23623.1274 | 28214.3921 | 0 | 0 | 10880.2169 | 12420.4088 | 11779.813 | 11209.7922 | 12039.3414 | 14889.7116 | 18991.5032 | 7694.9091 | 8407.305 | 0 | 2280.0604 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 5544.4392 | 4076.7935 | 2772.2196
|  |  |  | BS | задолженность по кредитам (овердрафт) | тыс.руб. | 242772.1561 | 525746.2904 | 12034.7169 | 0 | 0 |  | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 8283.4286 | 16610.9865 | 59269.9477 | 73426.4122 | 100141.013 | 132239.9342 | 143468.5532 | 242772.1561 | 245608.8391 | 268049.4736 | 286111.4315 | 327291.011 | 360790.5283 | 427801.8511 | 444353.6108 | 464555.4302 | 619620.2649 | 698421.8387 | 720633.3823 | 525746.2904 | 566679.5692 | 243238.7847 | 244570.7871 | 244570.7871 | 245502.5686 | 118873.5662 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | задолженность по %-нтам по кредитам | тыс.руб. | 12290.8365 | 0 | 189.5468 | 0 | 0 |  | 4.5847 | 0 | 0 | 65.4907 | 195.9547 | 457.5778 | 1391.0794 | 2547.5454 | 4124.7664 | 6207.5454 | 8467.1751 | 12290.8365 | 16159.1757 | 20380.955 | 24887.21 | 30042.0434 | 35724.4942 | 42462.3734 | 49460.9428 | 56777.6908 | 66536.71 | 77536.8539 | 88886.8297 | 0 | 8925.2032 | 0 | 3851.9899 | 4455.9126 | 8322.5781 | 0 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1461.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
BS
|  |  |  | BS | Поступления материалов/работ
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | закупка материалов | тыс.руб. | 181955.9336 | 362230.4404 | 430225.7637 | 377430.3798 | 0 |  | 0 | 0 | 809.34 | 23025.6 | 10619 | 857.9004 | 24867.648 | 13723.6512 | 74602.944 | 33449.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 25663.1382 | 2273.4361 | 105483.1087 | 154989.0687 | 16568.28 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 8536.5 | 28626.48 | 4098.3535 | 34476.1315 | 28281.1478 | 64017.7892 | 135831.2178 | 72579.456 | 23990.6599 | 30740.228 | 7584.3 | 0 | 0 | 32480.919 | 10544.2127 | 61573.1693 | 65184.5489 | 49269.9723 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | расходы подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | подрядные строительно-монтажные работы | тыс.руб. | 81918 | 144508.9598 | 195389.1599 | 145881.9904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 7375.8096 | 2140 | 7044.18 | 50511.65 | 40851.5 | 4163.8464 | 27358.353 | 6617.522 | 2289.8 | 0 | 13090.9558 | 0 | 34557.6 | 6939.744 | 7656.7981 | 100278.74 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 8003.9605 | 23641.8534 | 18475.2126 | 8403.795 | 26462.372 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | расходы на оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | ФОТ собственных строителей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | начисление соц/сборов по собств. строителям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Используйте фильтр для выбора ОТЧЕТА

## Бюдж_отч_объекты
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Модель строительства ЖК МКД | [10 empty] | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Монолит-кирпич
Прогнозные БЮДЖЕТНЫЕ отчеты модели: БДР, БДДС, ПБ (прогнозный баланс)
|  |  |  | с НДС | Детализация по объектам | time axis 2019-01-01 to 2023-12-01
[5 empty] | KPI | ед.изм. | итого 1г | итого 2г | итого 3г | итого 4г | итого 5г | time axis 2019-01-31 to 2023-12-31
P&L
P&L
|  | с НДС |  | P&L | доход от продажи квартир | тыс.руб. | 436116.6429 | 926740.0271 | 1238646.3834 | 1325437.5262 | 320595.8543 | 9703.125 | 23203.125 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 30226.3393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 47050.8393 | 62486.8689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 78568.4689 | 75360.5 | 75360.5 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 85116.9066 | 74173.6367 | 106723.9727 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 141640.0369 | 140468.5695 | 140468.5695 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 118723.0734 | 99733.384 | 99733.384 | 67717.8036 | 64977.3753 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 176897.6 | 210347.328 | 150398.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 16081.6 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 17528.944 | 18230.1018 | 18230.1018 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | шт | 70232.1429 | 96920.3571 | 80210.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 7023.2143 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8076.6964 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 8803.5991 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 4564.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | тыс.руб. | 116437.5 | 128081.25 | 117328.75 | 13677.18 | 0 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 9703.125 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 10673.4375 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 11313.8438 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6838.59 | 6838.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 148500 | 178200 | 40227 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 6704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 100947 | 232178.1 | 192818.384 | 31332.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 16824.5 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 19348.175 | 21089.5107 | 21089.5107 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15063.9363 | 15666.4937 | 15666.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | % | 0 | 114462.72 | 119041.2288 | 118681.6251 | 73854.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9538.56 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 9920.1024 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 10118.5044 | 7378.0762 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | % | 0 | 0 | 157819.8109 | 193171.4486 | 80568.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 15781.9811 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 16097.6207 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493 | 6714.0493
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 158101.632 | 419759.833 | 75533.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39525.408 | 39525.408 | 39525.408 | 39525.408 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 40315.9162 | 8300.3357 | 8300.3357 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | % | 0 | 0 | 162751.68 | 398416.1126 | 90639.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 32550.336 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 33201.3427 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055 | 7553.3055
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Себестоимостные затраты | тыс.руб. | 62707.4393 | 496456.0158 | 598686.0142 | 879499.3757 | 9617.8756 | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 51035.4652 | 1411.5252 | 1874.6061 | 55919.5525 | 2357.0541 | 163044.5493 | 37254.4419 | 2357.0541 | 14038.3341 | 130558.7277 | 10248.0541 | 23772.7341 | 2357.0541 | 52673.8541 | 159535.1158 | 122548.22 | 11277.3802 | 12204.7492 | 2553.5072 | 89723.0741 | 2225.2091 | 31282.7992 | 25416.4451 | 113929.8521 | 23740.4611 | 4249.2011 | 296679.9368 | 60652.9761 | 3561.6922 | 67966.4813 | 71127.2543 | 71127.2543 | 63948.4276 | 48982.7884 | 12296.2084 | 69335.9585 | 32422.0105 | 81398.3873 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 5306.928 | 254209.0452 | 60950.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 145099.8227 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 63192.0352 | 525.8683 | 525.8683 | 21693.1123 | 525.8683 | 20017.1283 | 525.8683 | 546.9031 | 56985.8221 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 2106.9643 | 95407.9581 | 35633.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 53804.7993 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 29445.7499 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 9976.7009 | 264.108 | 264.108 | 8987.981 | 264.108 | 264.108 | 24767.508 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | мес | 3493.125 | 92302.3237 | 53952.5309 | 410.3154 | 0 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 320.2031 | 53882.7015 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 35217.5909 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 13039.7617 | 339.4153 | 339.4153 | 9990.6573 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 28420.4953 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 205.1577 | 205.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 54078.94 | 85771.6678 | 1206.81 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 50028.94 | 405 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 35342.8878 | 445.5 | 12126.78 | 445.5 | 8336.5 | 445.5 | 445.5 | 26401.5 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 3028.41 | 214233.2566 | 58369.0315 | 939.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 107705.442 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 64681.282 | 580.4452 | 21996.1252 | 580.4452 | 15206.8452 | 632.6853 | 53217.1653 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 469.9948 | 469.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 3433.8816 | 113251.8878 | 64878.8853 | 2215.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 297.6031 | 68000.5281 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 42275.3291 | 297.6031 | 297.6031 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 19942.7387 | 303.5551 | 303.5551 | 11592.3317 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 30694.0315 | 221.3423 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | мес | 0 | 0 | 72437.5193 | 109894.6159 | 2417.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 68176.3844 | 473.4594 | 473.4594 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 45248.5342 | 482.9286 | 482.9286 | 20122.1122 | 482.9286 | 9787.1355 | 482.9286 | 482.9286 | 30873.405 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 4743.049 | 320870.9828 | 2265.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 147442.4173 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 68775.0396 | 1209.4775 | 30668.2528 | 17171.7984 | 1209.4775 | 50268.0671 | 249.0101 | 249.0101 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | тыс.руб. | 0 | 0 | 4882.5504 | 321553.7176 | 2719.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 147228.9801 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 68561.6024 | 996.0403 | 30454.8156 | 996.0403 | 18281.4077 | 996.0403 | 50054.6299 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | материалы | тыс.руб. | 34453.94 | 356297.9046 | 385748.6534 | 575342.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | 110626.4952 | 33676.047 | 0 | 7839 | 123714.864 | 2862 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 107221.2044 | 74839.805 | 3033.72 | 3033.72 | 0 | 74078.6112 | 0 | 15013.08 | 14227.5 | 86716.7129 | 7584.3 | 0 | 197911.6397 | 32480.919 | 0 | 56202.8054 | 65184.5489 | 65184.5489 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 0 | 180961.7156 | 32480.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98684.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60465.2112 | 0 | 0 | 14227.5 | 0 | 7584.3 | 0 | 0 | 32480.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 71589.3834 | 16647.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | 0 | 0 | 28181.385 | 0 | 0 | 0 | 6532.5 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 13613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | мес | 0 | 70551.5454 | 26583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33676.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536.5 | 0 | 0 | 3033.72 | 0 | 0 | 0 | 15013.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 34453.94 | 58453.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33676.047 | 0 | 7839 | 0 | 2862 | 0 | 0 | 14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 0 | 155703.9288 | 28626.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73750.9968 | 0 | 0 | 0 | 61857.432 | 0 | 14371.5 | 0 | 5724 | 0 | 28626.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 86716.7129 | 32246.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46213.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40503.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13014.7416 | 0 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 0 | 16015.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | мес | 0 | 0 | 46213.325 | 75434.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46213.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43188.0638 | 0 | 0 | 13014.7416 | 0 | 3215.7432 | 0 | 0 | 16015.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 217590.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98955.8198 | 0 | 0 | 0 | 65184.5489 | 0 | 19522.1124 | 6431.4864 | 0 | 27496.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | % | 0 | 0 | 0 | 217590.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98955.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65184.5489 | 0 | 19522.1124 | 0 | 6431.4864 | 0 | 27496.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | пуско-наладочные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | подрядные работы | тыс.руб. | 15170 | 112355.9104 | 175777.9693 | 264394.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 4486.8096 | 5029 | 7044.18 | 0 | 23984.3 | 50053.0964 | 45447.6 | 5690.153 | 6617.522 | 0 | 13090.9558 | 0 | 13068 | 6939.744 | 22963.9381 | 11906.96 | 0 | 94554.24 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 2381.0132 | 24634.1382 | 19467.4974 | 6088.4637 | 32416.081 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 0 | 66936.9098 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45889.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.9558 | 0 | 0 | 6939.744 | 0 | 11906.96 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 20910.964 | 16580.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 1022.064 | 0 | 0 | 0 | 3201.9 | 0 | 0 | 5690.153 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 17908.3408 | 23849.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163.8464 | 0 | 0 | 6617.522 | 0 | 0 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 15170 | 21972.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 0 | 5029 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 0 | 51563.9848 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33374 | 0 | 0 | 0 | 2243.4048 | 0 | 7044.18 | 0 | 8902.4 | 0 | 23958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 22963.9381 | 29072.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.4419 | 0 | 0 | 8073.0334 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | % | 0 | 0 | 21489.6 | 28665.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.5418 | 0 | 0 | 6624.4419 | 0 | 6088.4637 | 0 | 0 | 14374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 90687.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 9936.6629 | 9530.8345 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | мес | 0 | 0 | 0 | 92010.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47277.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.0132 | 0 | 9936.6629 | 0 | 10853.881 | 0 | 21562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | прочее | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 37159.3915 | 39763.1258 | 9617.8756 | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 5306.928 | 6310.4198 | 4511.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 482.448 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 525.8683 | 546.9031 | 546.9031 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 569.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 2106.9643 | 2907.6107 | 2406.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 210.6964 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 242.3009 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 264.108 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 136.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | мес | 3493.125 | 3842.4375 | 3519.8625 | 410.3154 | 0 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 291.0937 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 320.2031 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 339.4153 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 205.1577 | 205.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 4455 | 5346 | 1206.81 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 201.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | тыс.руб. | 3028.41 | 6965.343 | 5784.5515 | 939.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 504.735 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 580.4452 | 632.6853 | 632.6853 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 451.9181 | 469.9948 | 469.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-6 | тыс.руб. | 0 | 3433.8816 | 3571.2369 | 3560.4488 | 2215.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 286.1568 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 297.6031 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 303.5551 | 221.3423 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-7 | тыс.руб. | 0 | 0 | 4734.5943 | 5795.1435 | 2417.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 473.4594 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 482.9286 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215 | 201.4215
|  |  |  | P&L | Корпус-8 | тыс.руб. | 0 | 0 | 4743.049 | 12592.795 | 2265.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1185.7622 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 1209.4775 | 249.0101 | 249.0101 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-9 | % | 0 | 0 | 4882.5504 | 11952.4834 | 2719.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 976.5101 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 996.0403 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992 | 226.5992
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Валовая прибыль | тыс.руб. | 373409.2036 | 430284.0113 | 639960.3691 | 445938.1504 | 310977.9787 | 9412.0313 | 22507.0313 | 29319.5491 | 29319.5491 | 29319.5491 | 29319.5491 | 45639.3141 | 45639.3141 | 45639.3141 | 45639.3141 | -3984.6259 | 45639.3141 | 60612.2629 | 22648.9165 | 76211.4149 | -84476.0803 | 41314.0271 | 76211.4149 | 64530.1349 | -51990.2587 | 68320.4149 | 54795.7349 | 76211.4149 | 25894.6149 | -84174.6158 | -47187.72 | 73839.5264 | 72912.1574 | 82563.3994 | -4606.1675 | 71948.4276 | 75441.1735 | 116223.5918 | 27710.1848 | 117899.5758 | 137390.8358 | -156211.3673 | 79815.5934 | 115161.3812 | 50756.5921 | 47595.8191 | 47595.8191 | 54774.6458 | 69740.2849 | 87437.1756 | 30397.4255 | 35295.7931 | -16421.012 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 27678.6683 | 20351.962 | 13839.3341
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Расходы | тыс.руб. | 72300.006 | 117945.9689 | 97482.2658 | 2544.2023 | 0 | 60004.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 41349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 62002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | накладные расходы | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | управл. расходы без ФОТ и соцсборов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | ФОТ+соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | %-нты по кредитам | тыс.руб. | 12300.006 | 87945.9689 | 37482.2658 | 2544.2023 | 0 | 4.5847 | 4.5847 | 0 | 65.4907 | 130.464 | 261.623 | 933.5017 | 1156.466 | 1577.221 | 2082.779 | 2259.6297 | 3823.6615 | 3868.3392 | 4221.7792 | 4506.255 | 5154.8334 | 5682.4508 | 6737.8792 | 6998.5694 | 7316.748 | 9759.0192 | 11000.144 | 11349.9758 | 11349.9758 | 8925.2032 | 8925.2032 | 3851.9899 | 3851.9899 | 3866.6655 | 3866.6655 | 2002.5009 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1272.1012 | 1272.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | начисление НДС | тыс.руб. | 16456.5065 | 58077.9498 | 82471.2706 | 120336.2208 | 48415.4078 | -7687.206 | 3504.0651 | 4441.2309 | 1052.3099 | 2944.8421 | 4433.8234 | 998.0364 | 5012.0359 | -4274.6359 | -542.5199 | 7105.4742 | -530.9495 | 9436.5763 | 11865.1705 | 10456.5561 | 7950.4545 | 10932.2646 | -5350.5967 | -12103.6705 | 8263.2698 | 1967.7408 | 5633.5857 | 2636.9142 | 6389.6844 | 6004.5091 | 10406.2487 | 7595.0246 | 6543.0967 | 3088.6701 | -13137.419 | -10081.1135 | 11289.5504 | 1404.102 | 20233.1191 | 21390.0463 | 17735.4361 | 16258.4184 | 18353.5455 | 8173.4736 | 6764.8474 | 6807.0534 | 9657.1575 | 12688.238 | 13402.0262 | 7693.2266 | 7136.4469 | 3589.1023 | 9812.685 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 3168.5476 | 2154.6124
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Прибыль до налога на прибыль | тыс.руб. | 284652.6911 | 254260.0926 | 460006.8328 | 323057.7274 | 262562.5709 | -42905.3474 | 18998.3814 | 24878.3182 | 28201.7485 | 26244.243 | 24624.1027 | 43707.7761 | 39470.8122 | 48336.729 | 44099.055 | -13349.7298 | 42346.6022 | 47307.3473 | 6561.9668 | 61248.6037 | -97581.3682 | 24699.3116 | 74824.1324 | 69635.236 | -67570.2766 | 56593.6549 | 38162.0052 | 32224.5248 | 8154.9547 | -99104.3281 | -66519.1719 | 62392.5119 | 62517.0708 | 75608.0639 | 4664.586 | 20027.0401 | 62149.1221 | 114819.4898 | 7477.0657 | 96509.5295 | 119465.8529 | -173741.8868 | 60189.9467 | 106987.9076 | 43991.7447 | 40788.7656 | 37938.6615 | 42086.4078 | 56338.2587 | 79743.949 | 23260.9787 | 31706.6908 | -26233.697 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 23369.4435 | 17183.4143 | 11684.7217
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Налог на прибыль | тыс.руб. | 56930.5382 | 50852.0185 | 92001.3666 | 69858.2849 | 47265.7748 | 0 | 0 | 194.2704 | 5640.3497 | 5248.8486 | 4924.8205 | 8741.5552 | 7894.1624 | 9667.3458 | 8819.811 | 0 | 5799.3745 | 9461.4695 | 1312.3934 | 12249.7207 | 0 | 0 | 388.4152 | 13927.0472 | 0 | 0 | 5437.0767 | 6444.905 | 1630.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.8293 | 932.9172 | 4005.408 | 12429.8244 | 22963.898 | 1495.4131 | 19301.9059 | 23893.1706 | 0 | 0 | 0 | 7485.5424 | 8157.7531 | 7587.7323 | 8417.2816 | 11267.6517 | 15948.7898 | 4652.1957 | 6341.3382 | 0 | 0 | 4101.038 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 3436.6829 | 2336.9443
P&L
|  |  |  | P&L | Чистая прибыль | тыс.руб. | 227722.1528 | 203408.074 | 368005.4662 | 253199.4425 | 215296.7961 | -42905.3474 | 18998.3814 | 24684.0478 | 22561.3988 | 20995.3944 | 19699.2822 | 34966.2208 | 31576.6498 | 38669.3832 | 35279.244 | -13349.7298 | 36547.2277 | 37845.8779 | 5249.5734 | 48998.8829 | -97581.3682 | 24699.3116 | 74435.7173 | 55708.1888 | -67570.2766 | 56593.6549 | 32724.9285 | 25779.6199 | 6523.9637 | -99104.3281 | -66519.1719 | 62392.5119 | 62517.0708 | 68629.2346 | 3731.6688 | 16021.6321 | 49719.2977 | 91855.5919 | 5981.6525 | 77207.6236 | 95572.6823 | -173741.8868 | 60189.9467 | 106987.9076 | 36506.2022 | 32631.0125 | 30350.9292 | 33669.1262 | 45070.607 | 63795.1592 | 18608.783 | 25365.3526 | -26233.697 | 23369.4435 | 19268.4055 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 13746.7315 | 9347.7774
P&L
P&L
CF
CF
|  | с НДС |  | CF | Остаток ДС на начало периода | тыс.руб. | 0 | -108914.666 | -246726.6957 | -450186.6732 | 1152013.4376 | 0 | -60000 | -53511.4859 | -60629.5712 | -67704.316 | -71392.954 | -75081.592 | -78770.23 | -84512.0274 | -90253.8247 | -95995.622 | -101737.4194 | -108914.666 | -113221.014 | -120846.5303 | -130434.5468 | -140022.5633 | -152007.584 | -163992.6047 | -168786.613 | -178374.6295 | -190359.6502 | -199745.987 | -237138.6792 | -246726.6957 | -256314.7123 | -267810.3818 | -279306.0513 | -292289.9862 | -303624.8628 | -305869.2272 | -376256.3752 | -181449.7624 | -365772.1838 | -388639.8289 | -419789.7445 | -450186.6732 | -467471.5591 | -183815.4776 | -208930.5223 | -231573.5287 | -282441.0629 | -356745.7653 | -436926.71 | -488783.2724 | -544576.1247 | -53008.9127 | 254913.7519 | 1152013.4376 | 1165679.4209 | 1189048.8644 | 1208317.2699 | 1227012.8246 | 1245708.3794 | 1264403.9342 | 1283099.489 | 1301795.0438 | 1320490.5986 | 1339186.1534 | 1350555.0018
CF
|  |  |  | CF | Поступление ДС | тыс.руб. | 243063.2498 | 804561.2262 | 1238882.1833 | 2493593.136 | 320595.8543 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 326700 | 47637.7788 | 382008.6215 | 23100.4387 | 21768.4363 | 22700.2177 | 241742.5309 | 27898.1155 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 38367.9823 | 91238.6939 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
|  |  |  | CF | Оплаты ДС | тыс.руб. | 351977.9159 | 942373.2559 | 1442342.1608 | 891393.0252 | 114820.1865 | 60291.0938 | -6488.5141 | 7118.0853 | 11232.8865 | 7813.9249 | 12016.1959 | 46347.5993 | 19898.2618 | 32456.3982 | 37840.7185 | 16970.4163 | 106480.8496 | 7143.031 | 30066.1507 | 27649.9744 | 50767.596 | 45484.5381 | 78996.3434 | 21345.768 | 29789.836 | 167049.8553 | 88187.9106 | 59604.2359 | 336288.0165 | 57225.7953 | 393504.291 | 34596.1082 | 34752.3712 | 34035.0944 | 243986.8953 | 98285.2634 | 159851.6526 | 210655.6869 | 49200.9105 | 57483.1811 | 68764.9109 | 108523.5797 | 162554.1338 | 44104.734 | 41632.6957 | 69857.2236 | 93294.3917 | 99170.634 | 70846.2517 | 55792.8524 | 69693.5816 | 45185.1688 | 30737.7782 | 14868.7263 | 5165.2661 | 9266.3041 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9839.1548 | 9612.5556 | 7033.2511
CF
|  |  |  | CF | Финансовый поток | тыс.руб. | -108914.666 | -137812.0297 | -203459.9775 | 1602200.1108 | 205775.6679 | -60000 | 6488.5141 | -7118.0853 | -7074.7447 | -3688.638 | -3688.638 | -3688.638 | -5741.7973 | -5741.7973 | -5741.7973 | -5741.7973 | -7177.2467 | -4306.348 | -7625.5162 | -9588.0165 | -9588.0165 | -11985.0207 | -11985.0207 | -4794.0083 | -9588.0165 | -11985.0207 | -9386.3367 | -37392.6922 | -9588.0165 | -9588.0165 | -11495.6695 | -11495.6695 | -12983.9349 | -11334.8766 | -2244.3644 | -70387.1479 | 194806.6128 | -184322.4215 | -22867.645 | -31149.9156 | -30396.9287 | -17284.8859 | 283656.0814 | -25115.0447 | -22643.0064 | -50867.5343 | -74304.7024 | -80180.9447 | -51856.5624 | -55792.8524 | 491567.212 | 307922.6646 | 897099.6857 | 13665.9833 | 23369.4435 | 19268.4055 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 11368.8485 | 7234.1036
CF
|  |  |  | P&L | NPV - приведенный финпоток | 0 | -80677.5304 | -75617.0259 | -82694.702 | 482371.5478 | 45890.7523
P&L
P&L
|  |  |  | CF | Остаток ДС на конец периода | тыс.руб. | -108914.666 | -246726.6957 | -450186.6732 | 1152013.4376 | 1357789.1055 | -60000 | -53511.4859 | -60629.5712 | -67704.316 | -71392.954 | -75081.592 | -78770.23 | -84512.0274 | -90253.8247 | -95995.622 | -101737.4194 | -108914.666 | -113221.014 | -120846.5303 | -130434.5468 | -140022.5633 | -152007.584 | -163992.6047 | -168786.613 | -178374.6295 | -190359.6502 | -199745.987 | -237138.6792 | -246726.6957 | -256314.7123 | -267810.3818 | -279306.0513 | -292289.9862 | -303624.8628 | -305869.2272 | -376256.3752 | -181449.7624 | -365772.1838 | -388639.8289 | -419789.7445 | -450186.6732 | -467471.5591 | -183815.4776 | -208930.5223 | -231573.5287 | -282441.0629 | -356745.7653 | -436926.71 | -488783.2724 | -544576.1247 | -53008.9127 | 254913.7519 | 1152013.4376 | 1165679.4209 | 1189048.8644 | 1208317.2699 | 1227012.8246 | 1245708.3794 | 1264403.9342 | 1283099.489 | 1301795.0438 | 1320490.5986 | 1339186.1534 | 1350555.0018 | 1357789.1055
CF
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 0
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по операц. деят-ти | тыс.руб. | -351677.6527 | -320549.3586 | 347544.3151 | 1616968.5768 | 205775.6679 | -60291.0938 | 6788.7773 | -7118.0853 | -11232.8865 | -7813.9249 | -12016.1959 | -46347.5993 | -19898.2618 | -32456.3982 | -37840.7185 | -16970.4163 | -106480.8496 | -7143.031 | -30066.1507 | -27649.9744 | -50767.596 | -45484.5381 | -78996.3434 | -21345.768 | -29789.836 | -167049.8553 | -88187.9106 | -59604.2359 | 285535.8808 | -50521.2953 | 329795.5215 | -12827.672 | -9735.8677 | -12266.6581 | 136573.8815 | -78656.498 | 325954.5309 | -184322.4215 | -22867.645 | -31149.9156 | -42431.6455 | -86018.496 | 367158.1576 | -25115.0447 | -22643.0064 | -50867.5343 | -74304.7024 | -80180.9447 | -51856.5624 | -55792.8524 | 491567.212 | 307922.6646 | 897099.6857 | 13665.9833 | 23369.4435 | 19268.4055 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 18695.5548 | 11368.8485 | 7234.1036
CF
CF
|  |  |  | P&L | NPV - приведенный финпоток по опер. деят-ти | тыс.руб. | -260501.9649 | -175884.4217 | 141256.6438 | 486817.8637 | 45890.7523
P&L
P&L
|  |  |  | CF | поступления ДС от покупателей | тыс.руб. | 0 | 326700 | 1175381.0536 | 2424859.5259 | 320595.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 6704.5 | 382008.6215 | 21768.4363 | 21768.4363 | 21768.4363 | 241742.5309 | 19628.7654 | 354658.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 26333.2654 | 22505.0837 | 446210.2152 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 18989.6893 | 0 | 561260.7936 | 353107.8334 | 927837.4639 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 28534.7095 | 20981.4041 | 14267.3548
CF
CF
|  |  |  | CF | оплаты ДС по операционной деят-ти | тыс.руб. | 283559.0329 | 541071.6406 | 686972.0327 | 585880.5218 | 13817.8756 | 60291.0938 | 898.4287 | 3614.0202 | 6597.3852 | 1121.2653 | 3822.5052 | 36988.9554 | 10158.6702 | 19550.1999 | 32448.0086 | 8693.1252 | 99375.3754 | 1874.6061 | 11168.1049 | 14472.4106 | 28061.3192 | 37534.0836 | 68064.0788 | 26307.9496 | 27966.4593 | 158786.5855 | 86220.1698 | 48533.5734 | 32082.3 | 49205.12 | 46208.5909 | 24189.8595 | 23909.2793 | 27491.9977 | 95101.15 | 110489.7652 | 34779.44 | 186936.312 | 24832.9105 | 35754.6488 | 28072.9588 | 66894.9731 | 62793.6393 | 25751.1885 | 33459.2221 | 55606.8337 | 78329.5852 | 81925.7441 | 49740.7322 | 31123.1744 | 46051.5652 | 33396.5262 | 20807.3378 | 5056.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | тыс.руб. | 43185.3492 | 110319.8254 | 125928.9728 | 137265.1002 | 0 | 0 | 202.335 | 2504.895 | 5488.26 | 214.4751 | 2701.2399 | 6475.1751 | 8103.7197 | 17495.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 6286.9802 | 1674.9851 | 12513.8649 | 44022.9743 | 12037.0101 | 4421.4 | 3705.9 | 6634.5 | 8849.4 | 9371.52 | 8181.2084 | 4927.2595 | 9472.0419 | 15740.9998 | 20122.709 | 34606.3046 | 8421.086 | 11200.0833 | 3240.9755 | 1896.075 | 0 | 8120.2298 | 9174.651 | 12939.22 | 18437.091 | 14185.7384 | 11485.1447 | 16003.004 | 7508.5061 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | тыс.руб. | 138770.5844 | 254960.535 | 309367.1007 | 232045.0499 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 202.335 | 0 | 214.4751 | 26068.2551 | 643.4253 | 643.4253 | 27699.0834 | 0 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.0406 | 17462.6586 | 10472.6854 | 9689.1192 | 136004.0454 | 65257.4857 | 4950 | 8113.5 | 11263.32 | 8181.2084 | 1783.0184 | 758.43 | 4531.8615 | 43682.0982 | 33482.3245 | 15413.1643 | 155805.9374 | 4844.7512 | 21810.4589 | 7810.5279 | 8120.2298 | 8120.2298 | 0 | 9374.2268 | 25906.4453 | 45914.9976 | 62604.9921 | 24472.1836 | 9285.9048 | 12485.8881 | 14881.9356 | 10878.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по подрядным работам | тыс.руб. | 16383.6 | 37849.9994 | 47631.8357 | 46620.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | 10012.2 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | 1292.652 | 2661.4238 | 642 | 2369.862 | 10564.57 | 10223.13 | 1400.3194 | 8207.5059 | 1985.2566 | 686.94 | 0 | 4147.3823 | 0 | 8218.32 | 2333.8656 | 2444.4732 | 20628.198 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 3062.7757 | 952.4053 | 2639.2895 | 8203.622 | 6209.2034 | 2521.1385 | 7938.7116 | 4312.44 | 10781.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по подрядным работам | тыс.руб. | 12136 | 80139.08 | 106884.732 | 130186.56 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.6 | 4854.4 | 0 | 8009.76 | 5339.84 | 24029.28 | 18359.472 | 1559.968 | 799.2 | 9129.024 | 6155.016 | 1748 | 976.8 | 4032.72 | 25514.52 | 30152.368 | 10381.292 | 708.96 | 283.92 | 6040.92 | 4027.28 | 2520 | 3012 | 13842.8832 | 9694.9888 | 705.6 | 45386.0352 | 34457.3568 | 2800 | 3698.2752 | 6449.9296 | 6640.688 | 5729.4152 | 4482.24 | 2046.94 | 4910.64 | 5605.04 | 7980 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 37159.3915 | 39763.1258 | 9617.8756 | 291.0937 | 696.0937 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 906.7902 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1411.5252 | 1874.6061 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2357.0541 | 2260.815 | 2260.815 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2553.5072 | 2225.2091 | 3201.7192 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4249.2011 | 4214.0571 | 4214.0571 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 3561.6922 | 2992.0015 | 2992.0015 | 2031.5341 | 1949.3213 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 856.0413 | 629.4421 | 428.0206
|  |  |  | CF | отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата налогов | тыс.руб. | 68118.6198 | 106177.7179 | 140864.7058 | 222010.4273 | 101002.3109 | 0 | -7687.206 | 3504.0651 | 4635.5013 | 6692.6596 | 8193.6907 | 9358.6439 | 9739.5916 | 12906.1983 | 5392.7099 | 8277.2911 | 7105.4742 | 5268.4249 | 18898.0458 | 13177.5638 | 22706.2769 | 7950.4545 | 10932.2646 | -4962.1816 | 1823.3767 | 8263.2698 | 1967.7408 | 11070.6624 | 9081.8192 | 8020.6754 | 6004.5091 | 10406.2487 | 7595.0246 | 6543.0967 | 10067.4994 | -12204.5018 | -6075.7055 | 23719.3748 | 24367.9999 | 21728.5323 | 40691.9522 | 41628.6067 | 16258.4184 | 18353.5455 | 8173.4736 | 14250.3899 | 14964.8066 | 17244.8899 | 21105.5195 | 24669.678 | 23642.0164 | 11788.6426 | 9930.4405 | 9812.685 | 4309.2248 | 8410.2628 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 8983.1135 | 6605.2305
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | оплата НДС | тыс.руб. | 16987.4561 | 51157.3159 | 71125.5189 | 128258.9719 | 56073.4804 | 0 | -7687.206 | 3504.0651 | 4441.2309 | 1052.3099 | 2944.8421 | 4433.8234 | 998.0364 | 5012.0359 | -4274.6359 | -542.5199 | 7105.4742 | -530.9495 | 9436.5763 | 11865.1705 | 10456.5561 | 7950.4545 | 10932.2646 | -5350.5967 | -12103.6705 | 8263.2698 | 1967.7408 | 5633.5857 | 2636.9142 | 6389.6844 | 6004.5091 | 10406.2487 | 7595.0246 | 6543.0967 | 3088.6701 | -13137.419 | -10081.1135 | 11289.5504 | 1404.102 | 20233.1191 | 21390.0463 | 17735.4361 | 16258.4184 | 18353.5455 | 8173.4736 | 6764.8474 | 6807.0534 | 9657.1575 | 12688.238 | 13402.0262 | 7693.2266 | 7136.4469 | 3589.1023 | 9812.685 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 3168.5476
|  |  |  | CF | оплата налога на прибыль | тыс.руб. | 51131.1637 | 55020.4021 | 69739.1869 | 93751.4555 | 44928.8304 | 0 | 0 | 0 | 194.2704 | 5640.3497 | 5248.8486 | 4924.8205 | 8741.5552 | 7894.1624 | 9667.3458 | 8819.811 | 0 | 5799.3745 | 9461.4695 | 1312.3934 | 12249.7207 | 0 | 0 | 388.4152 | 13927.0472 | 0 | 0 | 5437.0767 | 6444.905 | 1630.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.8293 | 932.9172 | 4005.408 | 12429.8244 | 22963.898 | 1495.4131 | 19301.9059 | 23893.1706 | 0 | 0 | 0 | 7485.5424 | 8157.7531 | 7587.7323 | 8417.2816 | 11267.6517 | 15948.7898 | 4652.1957 | 6341.3382 | 0 | 0 | 4101.038 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 3436.6829
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по финансовой деят-ти | тыс.руб. | 242762.9866 | 182737.3289 | -551004.2926 | -14768.466 | 0 | 291.0937 | -300.2632 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | -295123.8974 | 40933.2788 | -341291.191 | 1332.0025 | -3248.0672 | 931.7815 | -138818.246 | 8269.3501 | -131147.9181 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | -83502.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем поступлений кредитных средств | тыс.руб. | 243063.2498 | 477861.2262 | 63501.1297 | 68733.6102 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 4125.2868 | 8327.5579 | 42658.9613 | 14156.4644 | 26714.6009 | 32098.9212 | 11228.619 | 99303.6029 | 2836.683 | 22440.6345 | 18061.9579 | 41179.5795 | 33499.5174 | 67011.3227 | 16551.7598 | 20201.8194 | 155064.8346 | 78801.5738 | 22211.5436 | 0 | 40933.2788 | 0 | 1332.0025 | 0 | 931.7815 | 0 | 8269.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 68733.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем возвратов кредитных средств | тыс.руб. | 291.0937 | 194887.0919 | 577212.7033 | 80768.327 | 0 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194887.0919 | 0 | 323440.7846 | 0 | 0 | 0 | 126629.0025 | 0 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата процентов по овердрафту | тыс.руб. | 9.1695 | 100236.8055 | 37292.719 | 2733.7491 | 0 | 0 | 9.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100236.8055 | 0 | 17850.4064 | 0 | 3248.0672 | 0 | 12189.2435 | 0 | 4005.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
CF
BS
BS
|  | с НДС |  | BS | БАЛАНС (Активы-Пассивы) | тыс.руб. | 0 | 0 | -625614.9236 | -523312.3702 | -3.7253e-09 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0 | 0 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 2.3283e-10 | 0 | 1.1642e-10 | 0 | -2.3283e-10 | -2.3283e-10 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -4.6566e-10 | -3.4925e-10 | -3.4925e-10 | -2.3283e-10 | -1.1642e-10 | 0 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 0 | -3.4925e-10 | -1.1642e-10 | -5.8208e-10 | -6.9849e-10 | -8.1491e-10 | -1.2806e-09 | -2.2119e-09 | -2.2119e-09 | -2.2119e-09 | -2.5611e-09 | -2.794e-09 | -3.0268e-09 | -3.2596e-09 | -3.7253e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.9581e-09 | -3.4925e-09 | -3.7253e-09
BS
BS
|  |  |  | BS | АКТИВЫ | тыс.руб. | 541982.9199 | 1044815.4731 | 973779.436 | 1152013.4376 | 1357789.1055 | -42609.669 | -20402.9009 | 5412.583 | 49489.5526 | 86646.2539 | 114041.8555 | 197441.7048 | 252474.398 | 372661.0198 | 460374.7957 | 451517.3778 | 541982.9199 | 599632.4913 | 617814.2365 | 695227.6476 | 629183.743 | 666985.5195 | 851778.4828 | 1077753.8059 | 1030041.3742 | 1153616.9724 | 1248869.4246 | 1313907.0477 | 1044815.4731 | 978803.2377 | 549638.278 | 624365.2546 | 706450.6516 | 822482.0346 | 759968.7157 | 820589.3335 | 760946.9181 | 801782.9921 | 792125.7675 | 856791.3634 | 973779.436 | 806352.8455 | 750023.9871 | 885147.0804 | 971021.1785 | 1025233.2919 | 1037324.2212 | 1030847.319 | 1070659.1928 | 1145920.1603 | 1168442.7796 | 1197222.9065 | 1152013.4376 | 1165679.4209 | 1189048.8644 | 1208317.2699 | 1227012.8246 | 1245708.3794 | 1264403.9342 | 1283099.489 | 1301795.0438 | 1320490.5986 | 1339186.1534 | 1350555.0018 | 1357789.1055
BS
BS
|  |  |  | BS | денежные средства (ДС) | тыс.руб. | -108914.666 | -246726.6957 | -450186.6732 | 1152013.4376 | 1357789.1055 | -60000 | -53511.4859 | -60629.5712 | -67704.316 | -71392.954 | -75081.592 | -78770.23 | -84512.0274 | -90253.8247 | -95995.622 | -101737.4194 | -108914.666 | -113221.014 | -120846.5303 | -130434.5468 | -140022.5633 | -152007.584 | -163992.6047 | -168786.613 | -178374.6295 | -190359.6502 | -199745.987 | -237138.6792 | -246726.6957 | -256314.7123 | -267810.3818 | -279306.0513 | -292289.9862 | -303624.8628 | -305869.2272 | -376256.3752 | -181449.7624 | -365772.1838 | -388639.8289 | -419789.7445 | -450186.6732 | -467471.5591 | -183815.4776 | -208930.5223 | -231573.5287 | -282441.0629 | -356745.7653 | -436926.71 | -488783.2724 | -544576.1247 | -53008.9127 | 254913.7519 | 1152013.4376 | 1165679.4209 | 1189048.8644 | 1208317.2699 | 1227012.8246 | 1245708.3794 | 1264403.9342 | 1283099.489 | 1301795.0438 | 1320490.5986 | 1339186.1534 | 1350555.0018 | 1357789.1055
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | материалы | тыс.руб. | 147501.9936 | 153434.5294 | 197911.6397 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 0 | 0 | 809.34 | 23834.94 | 34453.94 | 35311.8404 | 60179.4884 | 73903.1396 | 148506.0836 | 181955.9336 | 147501.9936 | 147501.9936 | 147501.9936 | 110626.4952 | 118639.404 | 33676.047 | 2273.4361 | 107756.5447 | 254906.6134 | 147760.0294 | 159269.5294 | 144898.0294 | 171230.5294 | 153434.5294 | 74839.805 | 4098.3535 | 35540.765 | 60788.1928 | 124805.9821 | 186558.5887 | 259138.0447 | 268115.6246 | 284628.3526 | 205495.9397 | 197911.6397 | 197911.6397 | 32480.919 | 10544.2127 | 72117.382 | 81099.1255 | 65184.5489 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | незавершенное произв-во (подкл. к сетям) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | незавершенные подрядные работы | тыс.руб. | 66748 | 98901.0494 | 118512.24 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 15170 | 15170 | 31857 | 16687 | 66748 | 66748 | 50061 | 51282.3408 | 1221.3408 | 3842.28 | 11218.0896 | 9515.8096 | 12073.18 | 57555.83 | 91363.15 | 95526.9964 | 98901.0494 | 55465.475 | 12307.675 | 6617.522 | 13090.9558 | 13090.9558 | 34557.6 | 41497.344 | 36086.1421 | 129425.1381 | 106461.2 | 94554.24 | 118512.24 | 23958 | 8201.9837 | 10582.9969 | 10384.9737 | 31645.8139 | 47740.0134 | 31509.6701 | 38504.5447 | 46790.881 | 50311.8 | 35937 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11 | -1.4552e-11
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | незавершенные собственные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | дебиторская задолженность | тыс.руб. | 436116.6429 | 1036156.67 | 1099421.9997 | 0 | 0 | 9703.125 | 32906.25 | 63132.5893 | 93358.9286 | 123585.2679 | 153811.6071 | 200862.4464 | 247913.2857 | 294964.125 | 342014.9643 | 389065.8036 | 436116.6429 | 498603.5118 | 577171.9807 | 655740.4496 | 734308.9186 | 812877.3875 | 891445.8564 | 970014.3254 | 1048582.7943 | 1127151.2632 | 1205719.7321 | 1284288.2011 | 1036156.67 | 1104812.67 | 798164.5485 | 861513.0189 | 924861.4892 | 988209.9596 | 831584.3353 | 886129.2065 | 638194.9137 | 753501.6852 | 868808.4567 | 984115.2282 | 1099421.9997 | 1217385.4855 | 911643.8398 | 1011377.2238 | 1111110.6079 | 1210843.9919 | 1310577.376 | 1410310.76 | 1510044.144 | 1609777.5281 | 1148250.1185 | 862860.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за материалы | тыс.руб. | 0 | 3049.92 | 8120.2298 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 2100.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.5 | 0 | 3049.92 | 0 | 2878.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120.2298 | 0 | 3449.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678.0332 | 0 | 6874.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за подрядные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | НДС к возмещению | тыс.руб. | 530.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7687.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.6359 | 542.5199 | 0 | 530.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.5967 | 12103.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13137.419 | 10081.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
|  |  |  | BS | ПАССИВЫ | тыс.руб. | 541982.9199 | 1044815.4731 | 1599394.3595 | 1675325.8078 | 1357789.1055 | -42609.669 | -20402.9009 | 5412.583 | 49489.5526 | 86646.2539 | 114041.8555 | 197441.7048 | 252474.398 | 372661.0198 | 460374.7957 | 451517.3778 | 541982.9199 | 599632.4913 | 617814.2365 | 695227.6476 | 629183.743 | 666985.5195 | 851778.4828 | 1077753.8059 | 1030041.3742 | 1153616.9724 | 1248869.4246 | 1313907.0477 | 1044815.4731 | 978803.2377 | 549638.278 | 624365.2546 | 706450.6516 | 822482.0346 | 759968.7157 | 820589.3335 | 760946.9181 | 801782.9921 | 792125.7675 | 856791.3634 | 973779.436 | 806352.8455 | 750023.9871 | 885147.0804 | 971021.1785 | 1025233.2919 | 1037324.2212 | 1030847.319 | 1070659.1928 | 1145920.1603 | 1168442.7796 | 1197222.9065 | 1152013.4376 | 1165679.4209 | 1189048.8644 | 1208317.2699 | 1227012.8246 | 1245708.3794 | 1264403.9342 | 1283099.489 | 1301795.0438 | 1320490.5986 | 1339186.1534 | 1350555.0018 | 1357789.1055
BS
BS
|  |  |  | BS | собственный капитал | тыс.руб. | 227722.1528 | 431130.2269 | 799135.6931 | 1052335.1356 | 1267631.9317 | -42905.3474 | -23906.9661 | 777.0817 | 23338.4805 | 44333.8749 | 64033.1571 | 98999.3779 | 130576.0277 | 169245.4109 | 204524.655 | 191174.9251 | 227722.1528 | 265568.0307 | 270817.6041 | 319816.4871 | 222235.1188 | 246934.4304 | 321370.1477 | 377078.3365 | 309508.0599 | 366101.7148 | 398826.6433 | 424606.2632 | 431130.2269 | 332025.8988 | 265506.7269 | 327899.2387 | 390416.3095 | 459045.5441 | 462777.2129 | 478798.845 | 528518.1427 | 620373.7346 | 626355.3871 | 703563.0108 | 799135.6931 | 625393.8063 | 685583.7531 | 792571.6607 | 829077.8629 | 861708.8754 | 892059.8046 | 925728.9308 | 970799.5378 | 1034594.697 | 1053203.48 | 1078568.8326 | 1052335.1356 | 1075704.5791 | 1094972.9846 | 1113668.5394 | 1132364.0942 | 1151059.6489 | 1169755.2037 | 1188450.7585 | 1207146.3133 | 1225841.8681 | 1244537.4229 | 1258284.1543 | 1267631.9317
|  |  |  | BS | авансы полученные от заказчиков | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09 | 2.794e-09
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 0 | 0 | 0 | 15234.78 | 25639.3049 | 23581.4903 | 15905.7081 | 20882.2143 | 77346.4836 | 83097.2502 | 83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 924.6377 | 24912.7908 | 11661.3214 | 55658.7972 | 188138.1703 | 190595.9311 | 65257.4857 | 0 | 5898.6 | 0 | 6132.0316 | 0 | 20342.9884 | 32124.7065 | 71487.9252 | 129030.7402 | 159706.7857 | 157084.198 | 28777.513 | 29620.9868 | 7810.5279 | 0 | 7065.8085 | 0 | 39686.6497 | 81311.2334 | 93189.6158 | 67024.2114 | 22864.312 | 0 | 4478.0499 | 0 | 10878.0165 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подрядные работы | тыс.руб. | 53398.4 | 79918.2804 | 120790.8725 | 89865.617 | 85665.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12136 | 12136 | 12136 | 25485.6 | 18204 | 53398.4 | 53398.4 | 45388.64 | 40781.6045 | 16752.3245 | 942.4805 | 4096.8982 | 4795.6982 | 340.9922 | 34133.0562 | 63013.4262 | 64800.1533 | 79918.2804 | 59036.0258 | 30486.5178 | 20105.2258 | 28339.8392 | 28055.9192 | 48354.2792 | 48932.8776 | 51625.2025 | 128263.7445 | 114420.8613 | 104725.8725 | 120790.8725 | 75404.8373 | 46086.6885 | 44715.2964 | 46381.6923 | 55369.9941 | 60995.3153 | 61148.5566 | 75189.977 | 83205.397 | 103450.657 | 97845.617 | 89865.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617 | 85665.617
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по НДС | тыс.руб. | 0 | 6389.6844 | 17735.4361 | 9812.685 | 2154.6124 | 0 | 3504.0651 | 4441.2309 | 1052.3099 | 2944.8421 | 4433.8234 | 998.0364 | 5012.0359 | 0 | 0 | 7105.4742 | 0 | 9436.5763 | 11865.1705 | 10456.5561 | 7950.4545 | 10932.2646 | 0 | 0 | 8263.2698 | 1967.7408 | 5633.5857 | 2636.9142 | 6389.6844 | 6004.5091 | 10406.2487 | 7595.0246 | 6543.0967 | 3088.6701 | 0 | 0 | 11289.5504 | 1404.102 | 20233.1191 | 21390.0463 | 17735.4361 | 16258.4184 | 18353.5455 | 8173.4736 | 6764.8474 | 6807.0534 | 9657.1575 | 12688.238 | 13402.0262 | 7693.2266 | 7136.4469 | 3589.1023 | 9812.685 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 4309.2248 | 3168.5476 | 2154.6124
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по налогу на прибыль | тыс.руб. | 5799.3745 | 1630.9909 | 23893.1706 | 0 | 2336.9443 | 0 | 0 | 194.2704 | 5640.3497 | 5248.8486 | 4924.8205 | 8741.5552 | 7894.1624 | 9667.3458 | 8819.811 | 0 | 5799.3745 | 9461.4695 | 1312.3934 | 12249.7207 | 0 | 0 | 388.4152 | 13927.0472 | 0 | 0 | 5437.0767 | 6444.905 | 1630.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.8293 | 932.9172 | 4005.408 | 12429.8244 | 22963.898 | 1495.4131 | 19301.9059 | 23893.1706 | 0 | 0 | 0 | 7485.5424 | 8157.7531 | 7587.7323 | 8417.2816 | 11267.6517 | 15948.7898 | 4652.1957 | 6341.3382 | 0 | 0 | 4101.038 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 4673.8887 | 3436.6829 | 2336.9443
|  |  |  | BS | задолженность по кредитам (овердрафт) | тыс.руб. | 242772.1561 | 525746.2904 | 12034.7169 | 0 | 0 | 291.0937 | 0 | 0 | 4158.1418 | 8283.4286 | 16610.9865 | 59269.9477 | 73426.4122 | 100141.013 | 132239.9342 | 143468.5532 | 242772.1561 | 245608.8391 | 268049.4736 | 286111.4315 | 327291.011 | 360790.5283 | 427801.8511 | 444353.6108 | 464555.4302 | 619620.2649 | 698421.8387 | 720633.3823 | 525746.2904 | 566679.5692 | 243238.7847 | 244570.7871 | 244570.7871 | 245502.5686 | 118873.5662 | 127142.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034.7169 | 80768.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | задолженность по %-нтам по кредитам | тыс.руб. | 12290.8365 | 0 | 189.5468 | 0 | 0 | 4.5847 | 0 | 0 | 65.4907 | 195.9547 | 457.5778 | 1391.0794 | 2547.5454 | 4124.7664 | 6207.5454 | 8467.1751 | 12290.8365 | 16159.1757 | 20380.955 | 24887.21 | 30042.0434 | 35724.4942 | 42462.3734 | 49460.9428 | 56777.6908 | 66536.71 | 77536.8539 | 88886.8297 | 0 | 8925.2032 | 0 | 3851.9899 | 4455.9126 | 8322.5781 | 0 | 2002.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5468 | 1461.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
BS
|  | с НДС |  | BS | Поступления материалов/работ
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | закупка материалов | тыс.руб. | 181955.9336 | 362230.4404 | 430225.7637 | 377430.3798 | 0 | 0 | 0 | 809.34 | 23025.6 | 10619 | 857.9004 | 24867.648 | 13723.6512 | 74602.944 | 33449.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 25663.1382 | 2273.4361 | 105483.1087 | 154989.0687 | 16568.28 | 14371.5 | 0 | 26332.5 | 8536.5 | 28626.48 | 4098.3535 | 34476.1315 | 28281.1478 | 64017.7892 | 135831.2178 | 72579.456 | 23990.6599 | 30740.228 | 7584.3 | 0 | 0 | 32480.919 | 10544.2127 | 61573.1693 | 65184.5489 | 49269.9723 | 35752.5972 | 25953.5988 | 3215.7432 | 33927.876 | 16015.6764 | 43512.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | расходы подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | подрядные строительно-монтажные работы | тыс.руб. | 81918 | 144508.9598 | 195389.1599 | 145881.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 16687 | 0 | 50061 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | 3842.28 | 7375.8096 | 2140 | 7044.18 | 50511.65 | 40851.5 | 4163.8464 | 27358.353 | 6617.522 | 2289.8 | 0 | 13090.9558 | 0 | 34557.6 | 6939.744 | 7656.7981 | 100278.74 | 0 | 0 | 23958 | 0 | 8201.9837 | 2381.0132 | 8003.9605 | 23641.8534 | 18475.2126 | 8403.795 | 26462.372 | 14374.8 | 35937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | расходы на оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | ФОТ собственных строителей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | начисление соц/сборов по собств. строителям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Используйте фильтр для выбора ОТЧЕТА

## факт_доходы
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич | [8 empty] | с НДС | [22 empty] | с НДС
ФАКТ
Учет доходных операций сдачи-приемки этапов работ на объектах (КСки) - ДОХОДЫ | [18 empty] | Списание на себестоимость
№стр |  | Проекты |  | Заказчики |  | Номенклатура |  |  | сумма |  | документ |  | № |  | дата |  | комментарий |  | Поставщики |  |  | Рабочие |  |  | Прочие контрагенты |  | статья расходов |  | Номенклатура |  |  | сумма |  | документ |  | № |  | дата |  | комментарий
11 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-1 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | 14800000 | * | КС | * | 1 | * | 2017-06-05 | * | дог.№ 777 от 01.04.17г. | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-1-Материал-1 | ^ | * | 1600000 | * | товарная накладная | * | 12 | * | 2017-06-01 | *
12 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-2 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  |  |  | * | 2017-06-05 | * |  | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-1-Материал-5 | ^ | * | 1600000 | * | товарная накладная | * | 265 | * | 2017-06-05 | *
13 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-3 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  |  |  | * | 2017-06-05 | * |  | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * | 2200000 | * | товарная накладная | * | 48 | * | 2017-06-02 | *
14 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-4 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  |  |  | * | 2017-06-05 | * |  | * | Подрядчик-4 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | подрядные работы | * | Подрядчик-4-Работы-2 | ^ | * | 2600000 | * | акт выполненных работ | * | 77 | * | 2017-06-02 | *
15 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-5 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 3000000 | * | КС | * | 3 | * | 2017-05-15 | * | дог.№ 555 от 11.03.17г. | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-2-Материал-2 | ^ | * | 1000000 | * | товарная накладная | * | 656 | * | 2017-05-05 | *
16 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-6 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-15 | * |  | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * | 1600000 | * | товарная накладная | * | 34 | * | 2017-05-11 | *
17 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-7 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 3800000 | * | КС | * | 5 | * | 2017-05-20 | * | дог.№ 555 от 11.03.17г. | * | Поставщик-9 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | материалы | * | Поставщик-9-Материал-2 | ^ | * | 760000 | * | товарная накладная | * | 98 | * | 2017-05-23 | *
18 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-8 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-20 | * |  | * | Подрядчик-4 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | подрядные работы | * | Подрядчик-4-Работы-2 | ^ | * | 400000 | * | акт выполненных работ | * | 76 | * | 2017-05-23 | *
19 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-9 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-20 | * |  | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-4 | ^ | * |  | * | ФОТ | * |  | ^ | * | 30000 | * | ведомость | * | 3 | * | 2017-05-31 | *
20 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-20 | * |  | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-7 | ^ | * |  | * | ФОТ | * |  | ^ | * | 60000 | * | ведомость | * | 4 | * | 2017-05-31 | *
21 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-20 | * |  | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-12 | ^ | * |  | * | ФОТ | * |  | ^ | * | 60000 | * | ведомость | * | 5 | * | 2017-05-31 | *
22 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | 0 | * |  | * |  | * | 2017-05-20 | * |  | * |  | ^ | * |  | ^ | * | РЕСО | * | прочее | * |  | ^ | * | 5000 | * | полис | * | 54 | * | 2017-05-01 | *
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

## факт_расходы
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич | [21 empty] | с НДС
ФАКТ
Учет расходных операций (начисления) - РАСХОДЫ
№стр |  | Проекты |  | Заказчики |  | Номенклатура |  |  | Поставщики |  |  | Рабочие |  |  | Прочие контрагенты |  | статья расходов |  | Номенклатура |  |  | сумма |  | документ |  | № |  | дата |  | комментарий
11 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-1 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-1-Материал-1 | ^ | * | 2000000 | * | товарная накладная | * | 12 | * | 2017-06-01 | *
12 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-2 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-1-Материал-5 | ^ | * | 1600000 | * | товарная накладная | * | 265 | * | 2017-06-05 | *
13 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-3 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * | 2300000 | * | товарная накладная | * | 48 | * | 2017-06-02 | *
14 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-4 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Подрядчик-4 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | подрядные строительно-монтажные работы | * | Подрядчик-4-Работы-2 | ^ | * | 2800000 | * | акт выполненных работ | * | 77 | * | 2017-06-02 | *
15 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-5 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-2-Материал-2 | ^ | * | 1460000 | * | товарная накладная | * | 656 | * | 2017-05-05 | *
16 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-6 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * | 2000000 | * | товарная накладная | * | 34 | * | 2017-05-11 | *
17 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-7 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-9 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | закупка материалов | * | Поставщик-9-Материал-2 | ^ | * | 780000 | * | товарная накладная | * | 98 | * | 2017-05-23 | *
18 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-8 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Подрядчик-4 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | подрядные строительно-монтажные работы | * | Подрядчик-4-Работы-2 | ^ | * | 450000 | * | акт выполненных работ | * | 76 | * | 2017-05-23 | *
19 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-9 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-4 | ^ | * |  | * | ФОТ собственных строителей | * |  | ^ | * | 30000 | * | ведомость | * | 3 | * | 2017-05-31 | *
20 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-7 | ^ | * |  | * | ФОТ собственных строителей | * |  | ^ | * | 60000 | * | ведомость | * | 4 | * | 2017-05-31 | *
21 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-12 | ^ | * |  | * | ФОТ собственных строителей | * |  | ^ | * | 60000 | * | ведомость | * | 5 | * | 2017-05-31 | *
22 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * | РЕСО | * | прочее | * |  | ^ | * | 5000 | * | полис | * | 54 | * | 2017-05-01 | *
23 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * | ООО Звездочка | * | накладные расходы | * |  | ^ | * | 30000 | * | накладная | * | 4 | * | 2017-05-20 | * | командировочные
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

## факт_ДДС
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич | [21 empty] | с НДС |  | с НДС
ФАКТ
Учет операций движения денежных средств - ФАКТ ДДС
№стр |  | Проекты |  | Заказчики |  | Номенклатура |  |  | Поставщики |  |  | Рабочие |  |  | Прочие контрагенты |  | статья ДДС |  | Номенклатура |  |  | поступления ДС |  | оплаты ДС |  | документ |  | № |  | дата |  | тип платежа |  |  | основание платежа
11 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-1 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * |  | * | поступления ДС от покупателей | * |  | ^ | * | 25000000 | * |  | * | п/поручение | * | 1123 | * | 2017-06-01 | * | безнал | ^ | * | аванс по дог 777
12 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-2 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | * | Поставщик-1-Материал-1 | ^ | * |  | * | 600000 | * | п/поручение | * | 35 | * | 2017-05-20 | * | безнал | ^ | * | аванс за
13 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-3 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | * | Поставщик-1-Материал-1 | ^ | * |  | * | 450000 | * | п/поручение | * | 47 | * | 2017-06-02 | * | безнал | ^ | * | оплата
14 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-4 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | * | Поставщик-1-Материал-5 | ^ | * |  | * | 5000000 | * | п/поручение | * | 67 | * | 2017-05-25 | * | безнал | ^ | * | аванс за
15 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-5 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * |  | * | 1800000 | * | п/поручение | * | 89 | * | 2017-05-28 | * | безнал | ^ | * | аванс за
16 | * | Объект-1 | ^ | Покупатели-6 | * | Заказчик-1-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * |  | * | 400000 | * | п/поручение | * | 92 | * | 2017-06-01 | * | безнал | ^ | * | оплата
17 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-7 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * |  | * | поступления ДС от покупателей | * |  | ^ | * | 8000000 | * |  | * | п/поручение | * | 112 | * | 2017-05-05 | * | безнал | ^ | * | аванс по дог 555
18 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-8 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | * | Поставщик-2-Материал-2 | ^ | * |  | * | 1460000 | * | п/поручение | * | 134 | * | 2017-05-05 | * | безнал | ^ | *
19 | * | Объект-5 | ^ | Покупатели-9 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-2 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | * | Поставщик-2-Материал-3 | ^ | * |  | * | 2000000 | * | п/поручение | * | 150 | * | 2017-05-17 | * | безнал | ^ | *
20 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Поставщик-9 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | * | Поставщик-9-Материал-2 | ^ | * |  | * | 780000 | * | п/поручение | * | 167 | * | 2017-05-23 | * | безнал | ^ | *
21 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * | Подрядчик-4 | ^ | * |  | ^ | * |  | * | отток ДС на авансы по подрядным работам | * | Подрядчик-4-Работы-2 | ^ | * |  | * | 450000 | * | п/поручение | * | 343 | * | 2017-05-23 | * | безнал | ^ | *
22 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-4 | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | * |  | ^ | * |  | * | 30000 | * | расх касс ордер | * | 3 | * | 2017-05-31 | * | нал | ^ | *
23 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-7 | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | * |  | ^ | * |  | * | 60000 | * | расх касс ордер | * | 4 | * | 2017-05-31 | * | нал | ^ | *
24 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * | ФИО-Рабочий-12 | ^ | * |  | * | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | * |  | ^ | * |  | * | 60000 | * | расх касс ордер | * | 5 | * | 2017-05-31 | * | нал | ^ | *
25 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * | РЕСО | * | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | * |  | ^ | * |  | * | 5000 | * | п/поручение | * | 387 | * | 2017-05-01 | * | безнал | ^ | *
26 | * | Объект-5 | ^ | 0 | * | Заказчик-5-Работы-1 | ^ | * |  | ^ | * |  | ^ | * | ООО Звездочка | * | отток ДС по накладным расходам | * |  | ^ | * |  | * | 30000 | * | п/поручение | * | 388 | * | 2017-05-01 | * | безнал | ^ | *
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## План_Факт
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24
[7 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| Модель строительства ЖК МКД | [7 empty] | 60 |  |  | 59 |  |  | 58 |  |  | 57 |  |  | 56 |  |  | 55 |  |  | 54 |  |  | 53 |  |  | 52 |  |  | 51 |  |  | 50 |  |  | 49 |  |  | 48 |  |  | 47 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 44 |  |  | 43 |  |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 40 |  |  | 39 |  |  | 38 |  |  | 37
Монолит-кирпич
|  |  |  | Отчеты отклонений факта от плана: БДР, БДДС, ПБ (прогнозный баланс) |  |  | план | план | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п | план | факт | ф-п
|  |  |  | с НДС | Детализация по объектам | time axis 2019-01-01 to 2020-12-01
[5 empty] | KPI | ед.изм. | итого 1г | итого 2г | time axis 2019-01-31 to 2020-12-31
P&L
P&L
|  | с НДС |  | P&L | доход от продажи квартир | тыс.руб. | 436116.6429 | 926740.0271 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 23203.125 | 0 | -23203.125 | 30226.3393 | 0 | -30226.3393 | 30226.3393 | 0 | -30226.3393 | 30226.3393 | 0 | -30226.3393 | 30226.3393 | 0 | -30226.3393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 47050.8393 | 0 | -47050.8393 | 62486.8689 | 0 | -62486.8689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689 | 78568.4689 | 0 | -78568.4689
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 176897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6 | 16081.6 | 0 | -16081.6
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | шт | 70232.1429 | 96920.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 7023.2143 | 0 | -7023.2143 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964 | 8076.6964 | 0 | -8076.6964
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | тыс.руб. | 116437.5 | 128081.25 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375 | 10673.4375 | 0 | -10673.4375
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 148500 | 178200 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 13500 | 0 | -13500 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850 | 14850 | 0 | -14850
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 100947 | 232178.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 16824.5 | 0 | -16824.5 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175 | 19348.175 | 0 | -19348.175
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 1739017.3343
P&L
|  |  |  | P&L | Себестоимостные затраты | тыс.руб. | 62707.4393 | 496456.0158 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 696.0937 | 0 | -696.0937 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 51035.4652 | 0 | -51035.4652 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1874.6061 | 0 | -1874.6061 | 55919.5525 | 0 | -55919.5525 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 163044.5493 | 0 | -163044.5493 | 37254.4419 | 0 | -37254.4419 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 14038.3341 | 0 | -14038.3341 | 130558.7277 | 0 | -130558.7277 | 10248.0541 | 0 | -10248.0541 | 23772.7341 | 0 | -23772.7341 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 52673.8541 | 0 | -52673.8541
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 5306.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | % | 2106.9643 | 95407.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 53804.7993 | 0 | -53804.7993 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 29445.7499 | 0 | -29445.7499 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 9976.7009 | 0 | -9976.7009
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 3493.125 | 92302.3237 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 53882.7015 | 0 | -53882.7015 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 35217.5909 | 0 | -35217.5909 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 54078.94 | 85771.6678 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 50028.94 | 0 | -50028.94 | 405 | 0 | -405 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 35342.8878 | 0 | -35342.8878 | 445.5 | 0 | -445.5 | 12126.78 | 0 | -12126.78 | 445.5 | 0 | -445.5 | 8336.5 | 0 | -8336.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 26401.5 | 0 | -26401.5
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 3028.41 | 214233.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 107705.442 | 0 | -107705.442 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 64681.282 | 0 | -64681.282 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 21996.1252 | 0 | -21996.1252 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 15206.8452 | 0 | -15206.8452
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | 2496317.3843
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | материалы | тыс.руб. | 34453.94 | 356297.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | -34453.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | -36875.4984 | 0 | 0 | 0 | 110626.4952 | 0 | -110626.4952 | 33676.047 | 0 | -33676.047 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | -7839 | 123714.864 | 0 | -123714.864 | 2862 | 0 | -2862 | 14371.5 | 0 | -14371.5 | 0 | 0 | 0 | 26332.5 | 0 | -26332.5
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 71589.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | -36875.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28181.385 | 0 | -28181.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6532.5 | 0 | -6532.5
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | мес | 0 | 70551.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36875.4984 | 0 | -36875.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33676.047 | 0 | -33676.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 34453.94 | 58453.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34453.94 | 0 | -34453.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33676.047 | 0 | -33676.047 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | -7839 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 0 | -2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14076 | 0 | -14076
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 0 | 155703.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73750.9968 | 0 | -73750.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61857.432 | 0 | -61857.432 | 0 | 0 | 0 | 14371.5 | 0 | -14371.5 | 0 | 0 | 0 | 5724 | 0 | -5724
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1783721.5751
P&L
|  |  |  | P&L | пуско-наладочные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1939425.5039
P&L
|  |  |  | P&L | подрядные работы | тыс.руб. | 15170 | 112355.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | -15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | -16687 | 0 | 0 | 0 | 50061 | 0 | -50061 | 1221.3408 | 0 | -1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 3842.28 | 0 | -3842.28 | 4486.8096 | 0 | -4486.8096 | 5029 | 0 | -5029 | 7044.18 | 0 | -7044.18 | 0 | 0 | 0 | 23984.3 | 0 | -23984.3
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 20910.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | -16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.064 | 0 | -1022.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.9 | 0 | -3201.9
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | мес | 0 | 17908.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | -16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | -1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 15170 | 21972.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | -15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | -1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 3842.28 | 0 | -3842.28 | 0 | 0 | 0 | 5029 | 0 | -5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | -11880
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 0 | 51563.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33374 | 0 | -33374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.4048 | 0 | -2243.4048 | 0 | 0 | 0 | 7044.18 | 0 | -7044.18 | 0 | 0 | 0 | 8902.4 | 0 | -8902.4
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1714713.6831
P&L
|  |  |  | P&L | ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1766277.6679
P&L
|  |  |  | P&L | соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1766277.6679
P&L
|  |  |  | P&L | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1766277.6679
P&L
|  |  |  | P&L | прочее | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 696.0937 | 0 | -696.0937 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1874.6061 | 0 | -1874.6061 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541
P&L
|  |  |  | P&L | Корпус-1 | тыс.руб. | 0 | 5306.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448 | 482.448 | 0 | -482.448
|  |  |  | P&L | Корпус-2 | тыс.руб. | 2106.9643 | 2907.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 210.6964 | 0 | -210.6964 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009 | 242.3009 | 0 | -242.3009
|  |  |  | P&L | Корпус-3 | тыс.руб. | 3493.125 | 3842.4375 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031 | 320.2031 | 0 | -320.2031
|  |  |  | P&L | Корпус-4 | тыс.руб. | 4455 | 5346 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 405 | 0 | -405 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5 | 445.5 | 0 | -445.5
|  |  |  | P&L | Корпус-5 | тыс.руб. | 3028.41 | 6965.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 504.735 | 0 | -504.735 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452 | 580.4452 | 0 | -580.4452
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | 0 | -1714107.1479
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Валовая прибыль | тыс.руб. | 373409.2036 | 430284.0113 | 9412.0313 | 0 | -9412.0313 | 22507.0313 | 0 | -22507.0313 | 29319.5491 | 0 | -29319.5491 | 29319.5491 | 0 | -29319.5491 | 29319.5491 | 0 | -29319.5491 | 29319.5491 | 0 | -29319.5491 | 45639.3141 | 0 | -45639.3141 | 45639.3141 | 0 | -45639.3141 | 45639.3141 | 0 | -45639.3141 | 45639.3141 | 0 | -45639.3141 | -3984.6259 | 0 | 3984.6259 | 45639.3141 | 0 | -45639.3141 | 60612.2629 | 0 | -60612.2629 | 22648.9165 | 0 | -22648.9165 | 76211.4149 | 0 | -76211.4149 | -84476.0803 | 0 | 84476.0803 | 41314.0271 | 0 | -41314.0271 | 76211.4149 | 0 | -76211.4149 | 64530.1349 | 0 | -64530.1349 | -51990.2587 | 0 | 51990.2587 | 68320.4149 | 0 | -68320.4149 | 54795.7349 | 0 | -54795.7349 | 76211.4149 | 0 | -76211.4149 | 25894.6149 | 0 | -25894.6149
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Расходы | тыс.руб. | 72300.006 | 117945.9689 | 60004.5847 | 0 | -60004.5847 | 4.5847 | 0 | -4.5847 | 0 | 0 | 0 | 65.4907 | 0 | -65.4907 | 130.464 | 0 | -130.464 | 261.623 | 0 | -261.623 | 933.5017 | 0 | -933.5017 | 1156.466 | 0 | -1156.466 | 1577.221 | 0 | -1577.221 | 2082.779 | 0 | -2082.779 | 2259.6297 | 0 | -2259.6297 | 3823.6615 | 0 | -3823.6615 | 3868.3392 | 0 | -3868.3392 | 4221.7792 | 0 | -4221.7792 | 4506.255 | 0 | -4506.255 | 5154.8334 | 0 | -5154.8334 | 5682.4508 | 0 | -5682.4508 | 6737.8792 | 0 | -6737.8792 | 6998.5694 | 0 | -6998.5694 | 7316.748 | 0 | -7316.748 | 9759.0192 | 0 | -9759.0192 | 11000.144 | 0 | -11000.144 | 41349.9758 | 0 | -41349.9758 | 11349.9758 | 0 | -11349.9758
P&L
|  |  |  | P&L | в т.ч. по номенклатуре затрат
P&L
|  |  |  | P&L | накладные расходы | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | управл. расходы без ФОТ и соцсборов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | ФОТ+соцсборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | P&L | %-нты по кредитам | тыс.руб. | 0 | 0
P&L
|  |  |  | P&L |  | контроль | -12300.006 | -87945.9689
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | начисление НДС | тыс.руб. | 16456.5065 | 58077.9498 | -7687.206 | 0 | 7687.206 | 3504.0651 | 0 | -3504.0651 | 4441.2309 | 0 | -4441.2309 | 1052.3099 | 0 | -1052.3099 | 2944.8421 | 0 | -2944.8421 | 4433.8234 | 0 | -4433.8234 | 998.0364 | 0 | -998.0364 | 5012.0359 | 0 | -5012.0359 | -4274.6359 | 0 | 4274.6359 | -542.5199 | 0 | 542.5199 | 7105.4742 | 0 | -7105.4742 | -530.9495 | 0 | 530.9495 | 9436.5763 | 0 | -9436.5763 | 11865.1705 | 0 | -11865.1705 | 10456.5561 | 0 | -10456.5561 | 7950.4545 | 0 | -7950.4545 | 10932.2646 | 0 | -10932.2646 | -5350.5967 | 0 | 5350.5967 | -12103.6705 | 0 | 12103.6705 | 8263.2698 | 0 | -8263.2698 | 1967.7408 | 0 | -1967.7408 | 5633.5857 | 0 | -5633.5857 | 2636.9142 | 0 | -2636.9142 | 6389.6844 | 0 | -6389.6844
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Прибыль до налога на прибыль | тыс.руб. | 284652.6911 | 254260.0926 | -42905.3474 | 0 | 42905.3474 | 18998.3814 | 0 | -18998.3814 | 24878.3182 | 0 | -24878.3182 | 28201.7485 | 0 | -28201.7485 | 26244.243 | 0 | -26244.243 | 24624.1027 | 0 | -24624.1027 | 43707.7761 | 0 | -43707.7761 | 39470.8122 | 0 | -39470.8122 | 48336.729 | 0 | -48336.729 | 44099.055 | 0 | -44099.055 | -13349.7298 | 0 | 13349.7298 | 42346.6022 | 0 | -42346.6022 | 47307.3473 | 0 | -47307.3473 | 6561.9668 | 0 | -6561.9668 | 61248.6037 | 0 | -61248.6037 | -97581.3682 | 0 | 97581.3682 | 24699.3116 | 0 | -24699.3116 | 74824.1324 | 0 | -74824.1324 | 69635.236 | 0 | -69635.236 | -67570.2766 | 0 | 67570.2766 | 56593.6549 | 0 | -56593.6549 | 38162.0052 | 0 | -38162.0052 | 32224.5248 | 0 | -32224.5248 | 8154.9547 | 0 | -8154.9547
P&L
P&L
|  |  |  | P&L | Налог на прибыль | тыс.руб. | 56930.5382 | 50852.0185 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 194.2704 | FALSE | -194.2704 | 5640.3497 | FALSE | -5640.3497 | 5248.8486 | FALSE | -5248.8486 | 4924.8205 | FALSE | -4924.8205 | 8741.5552 | FALSE | -8741.5552 | 7894.1624 | FALSE | -7894.1624 | 9667.3458 | FALSE | -9667.3458 | 8819.811 | FALSE | -8819.811 | 0 | FALSE | 0 | 5799.3745 | FALSE | -5799.3745 | 9461.4695 | FALSE | -9461.4695 | 1312.3934 | FALSE | -1312.3934 | 12249.7207 | FALSE | -12249.7207 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 388.4152 | FALSE | -388.4152 | 13927.0472 | FALSE | -13927.0472 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 5437.0767 | FALSE | -5437.0767 | 6444.905 | FALSE | -6444.905 | 1630.9909 | FALSE | -1630.9909
P&L
|  |  |  | P&L | Чистая прибыль | тыс.руб. | 227722.1528 | 203408.074 | -42905.3474 | 0 | 42905.3474 | 18998.3814 | 0 | -18998.3814 | 24684.0478 | 0 | -24684.0478 | 22561.3988 | 0 | -22561.3988 | 20995.3944 | 0 | -20995.3944 | 19699.2822 | 0 | -19699.2822 | 34966.2208 | 0 | -34966.2208 | 31576.6498 | 0 | -31576.6498 | 38669.3832 | 0 | -38669.3832 | 35279.244 | 0 | -35279.244 | -13349.7298 | 0 | 13349.7298 | 36547.2277 | 0 | -36547.2277 | 37845.8779 | 0 | -37845.8779 | 5249.5734 | 0 | -5249.5734 | 48998.8829 | 0 | -48998.8829 | -97581.3682 | 0 | 97581.3682 | 24699.3116 | 0 | -24699.3116 | 74435.7173 | 0 | -74435.7173 | 55708.1888 | 0 | -55708.1888 | -67570.2766 | 0 | 67570.2766 | 56593.6549 | 0 | -56593.6549 | 32724.9285 | 0 | -32724.9285 | 25779.6199 | 0 | -25779.6199 | 6523.9637 | 0 | -6523.9637
P&L
P&L
CF
CF
|  | с НДС |  | CF | Остаток ДС на начало периода | тыс.руб. | 0 | -108914.666 | 0 | 0 | 0 | -60000 | 0 | 60000 | -53511.4859 | 0 | 53511.4859 | -60629.5712 | 0 | 60629.5712 | -67704.316 | 0 | 67704.316 | -71392.954 | 0 | 71392.954 | -75081.592 | 0 | 75081.592 | -78770.23 | 0 | 78770.23 | -84512.0274 | 0 | 84512.0274 | -90253.8247 | 0 | 90253.8247 | -95995.622 | 0 | 95995.622 | -101737.4194 | 0 | 101737.4194 | -108914.666 | 0 | 108914.666 | -113221.014 | 0 | 113221.014 | -120846.5303 | 0 | 120846.5303 | -130434.5468 | 0 | 130434.5468 | -140022.5633 | 0 | 140022.5633 | -152007.584 | 0 | 152007.584 | -163992.6047 | 0 | 163992.6047 | -168786.613 | 0 | 168786.613 | -178374.6295 | 0 | 178374.6295 | -190359.6502 | 0 | 190359.6502 | -199745.987 | 0 | 199745.987 | -237138.6792 | 0 | 237138.6792
CF
|  |  |  | CF | Поступление ДС | тыс.руб. | 243063.2498 | 804561.2262 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.1418 | 0 | -4158.1418 | 4125.2868 | 0 | -4125.2868 | 8327.5579 | 0 | -8327.5579 | 42658.9613 | 0 | -42658.9613 | 14156.4644 | 0 | -14156.4644 | 26714.6009 | 0 | -26714.6009 | 32098.9212 | 0 | -32098.9212 | 11228.619 | 0 | -11228.619 | 99303.6029 | 0 | -99303.6029 | 2836.683 | 0 | -2836.683 | 22440.6345 | 0 | -22440.6345 | 18061.9579 | 0 | -18061.9579 | 41179.5795 | 0 | -41179.5795 | 33499.5174 | 0 | -33499.5174 | 67011.3227 | 0 | -67011.3227 | 16551.7598 | 0 | -16551.7598 | 20201.8194 | 0 | -20201.8194 | 155064.8346 | 0 | -155064.8346 | 78801.5738 | 0 | -78801.5738 | 22211.5436 | 0 | -22211.5436 | 326700 | 0 | -326700
CF
|  |  |  | CF | Оплаты ДС | тыс.руб. | 351977.9159 | 942373.2559 | 60291.0938 | 0 | -60291.0938 | -6488.5141 | 0 | 6488.5141 | 7118.0853 | 0 | -7118.0853 | 11232.8865 | 0 | -11232.8865 | 7813.9249 | 0 | -7813.9249 | 12016.1959 | 0 | -12016.1959 | 46347.5993 | 0 | -46347.5993 | 19898.2618 | 0 | -19898.2618 | 32456.3982 | 0 | -32456.3982 | 37840.7185 | 0 | -37840.7185 | 16970.4163 | 0 | -16970.4163 | 106480.8496 | 0 | -106480.8496 | 7143.031 | 0 | -7143.031 | 30066.1507 | 0 | -30066.1507 | 27649.9744 | 0 | -27649.9744 | 50767.596 | 0 | -50767.596 | 45484.5381 | 0 | -45484.5381 | 78996.3434 | 0 | -78996.3434 | 21345.768 | 0 | -21345.768 | 29789.836 | 0 | -29789.836 | 167049.8553 | 0 | -167049.8553 | 88187.9106 | 0 | -88187.9106 | 59604.2359 | 0 | -59604.2359 | 336288.0165 | 0 | -336288.0165
CF
|  |  |  | CF | Финансовый поток | тыс.руб. | -108914.666 | -137812.0297 | -60000 | 0 | 60000 | 6488.5141 | 0 | -6488.5141 | -7118.0853 | 0 | 7118.0853 | -7074.7447 | 0 | 7074.7447 | -3688.638 | 0 | 3688.638 | -3688.638 | 0 | 3688.638 | -3688.638 | 0 | 3688.638 | -5741.7973 | 0 | 5741.7973 | -5741.7973 | 0 | 5741.7973 | -5741.7973 | 0 | 5741.7973 | -5741.7973 | 0 | 5741.7973 | -7177.2467 | 0 | 7177.2467 | -4306.348 | 0 | 4306.348 | -7625.5162 | 0 | 7625.5162 | -9588.0165 | 0 | 9588.0165 | -9588.0165 | 0 | 9588.0165 | -11985.0207 | 0 | 11985.0207 | -11985.0207 | 0 | 11985.0207 | -4794.0083 | 0 | 4794.0083 | -9588.0165 | 0 | 9588.0165 | -11985.0207 | 0 | 11985.0207 | -9386.3367 | 0 | 9386.3367 | -37392.6922 | 0 | 37392.6922 | -9588.0165 | 0 | 9588.0165
CF
|  |  |  | CF | Остаток ДС на конец периода | тыс.руб. | -108914.666 | -246726.6957 | -60000 | 0 | 60000 | -53511.4859 | 0 | 53511.4859 | -60629.5712 | 0 | 60629.5712 | -67704.316 | 0 | 67704.316 | -71392.954 | 0 | 71392.954 | -75081.592 | 0 | 75081.592 | -78770.23 | 0 | 78770.23 | -84512.0274 | 0 | 84512.0274 | -90253.8247 | 0 | 90253.8247 | -95995.622 | 0 | 95995.622 | -101737.4194 | 0 | 101737.4194 | -108914.666 | 0 | 108914.666 | -113221.014 | 0 | 113221.014 | -120846.5303 | 0 | 120846.5303 | -130434.5468 | 0 | 130434.5468 | -140022.5633 | 0 | 140022.5633 | -152007.584 | 0 | 152007.584 | -163992.6047 | 0 | 163992.6047 | -168786.613 | 0 | 168786.613 | -178374.6295 | 0 | 178374.6295 | -190359.6502 | 0 | 190359.6502 | -199745.987 | 0 | 199745.987 | -237138.6792 | 0 | 237138.6792 | -246726.6957 | 0 | 246726.6957
CF
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по операц. деят-ти | тыс.руб. | -351677.6527 | -320549.3586 | -60291.0938 | 0 | 60291.0938 | 6788.7773 | 0 | -6788.7773 | -7118.0853 | 0 | 7118.0853 | -11232.8865 | 0 | 11232.8865 | -7813.9249 | 0 | 7813.9249 | -12016.1959 | 0 | 12016.1959 | -46347.5993 | 0 | 46347.5993 | -19898.2618 | 0 | 19898.2618 | -32456.3982 | 0 | 32456.3982 | -37840.7185 | 0 | 37840.7185 | -16970.4163 | 0 | 16970.4163 | -106480.8496 | 0 | 106480.8496 | -7143.031 | 0 | 7143.031 | -30066.1507 | 0 | 30066.1507 | -27649.9744 | 0 | 27649.9744 | -50767.596 | 0 | 50767.596 | -45484.5381 | 0 | 45484.5381 | -78996.3434 | 0 | 78996.3434 | -21345.768 | 0 | 21345.768 | -29789.836 | 0 | 29789.836 | -167049.8553 | 0 | 167049.8553 | -88187.9106 | 0 | 88187.9106 | -59604.2359 | 0 | 59604.2359 | 285535.8808 | 0 | -285535.8808
CF
CF
|  |  |  | CF | поступления ДС от покупателей | тыс.руб. | 0 | 326700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 0 | -326700
CF
CF
|  |  |  | CF | оплаты ДС по операционной деят-ти | тыс.руб. | 283559.0329 | 541071.6406 | 60291.0938 | 0 | -60291.0938 | 898.4287 | 0 | -898.4287 | 3614.0202 | 0 | -3614.0202 | 6597.3852 | 0 | -6597.3852 | 1121.2653 | 0 | -1121.2653 | 3822.5052 | 0 | -3822.5052 | 36988.9554 | 0 | -36988.9554 | 10158.6702 | 0 | -10158.6702 | 19550.1999 | 0 | -19550.1999 | 32448.0086 | 0 | -32448.0086 | 8693.1252 | 0 | -8693.1252 | 99375.3754 | 0 | -99375.3754 | 1874.6061 | 0 | -1874.6061 | 11168.1049 | 0 | -11168.1049 | 14472.4106 | 0 | -14472.4106 | 28061.3192 | 0 | -28061.3192 | 37534.0836 | 0 | -37534.0836 | 68064.0788 | 0 | -68064.0788 | 26307.9496 | 0 | -26307.9496 | 27966.4593 | 0 | -27966.4593 | 158786.5855 | 0 | -158786.5855 | 86220.1698 | 0 | -86220.1698 | 48533.5734 | 0 | -48533.5734 | 32082.3 | 0 | -32082.3
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | тыс.руб. | 43185.3492 | 110319.8254 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 0 | -202.335 | 2504.895 | 0 | -2504.895 | 5488.26 | 0 | -5488.26 | 214.4751 | 0 | -214.4751 | 2701.2399 | 0 | -2701.2399 | 6475.1751 | 0 | -6475.1751 | 8103.7197 | 0 | -8103.7197 | 17495.2494 | 0 | -17495.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 0 | -801.2909 | 6286.9802 | 0 | -6286.9802 | 1674.9851 | 0 | -1674.9851 | 12513.8649 | 0 | -12513.8649 | 44022.9743 | 0 | -44022.9743 | 12037.0101 | 0 | -12037.0101 | 4421.4 | 0 | -4421.4 | 3705.9 | 0 | -3705.9 | 6634.5 | 0 | -6634.5 | 8849.4 | 0 | -8849.4 | 9371.52 | 0 | -9371.52
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | тыс.руб. | 138770.5844 | 254960.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 0 | -202.335 | 202.335 | 0 | -202.335 | 0 | 0 | 0 | 214.4751 | 0 | -214.4751 | 26068.2551 | 0 | -26068.2551 | 643.4253 | 0 | -643.4253 | 643.4253 | 0 | -643.4253 | 27699.0834 | 0 | -27699.0834 | 0 | 0 | 0 | 83097.2502 | 0 | -83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011.0406 | 0 | -3011.0406 | 17462.6586 | 0 | -17462.6586 | 10472.6854 | 0 | -10472.6854 | 9689.1192 | 0 | -9689.1192 | 136004.0454 | 0 | -136004.0454 | 65257.4857 | 0 | -65257.4857 | 4950 | 0 | -4950 | 8113.5 | 0 | -8113.5
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по подрядным работам | тыс.руб. | 16383.6 | 37849.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | -3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.4 | 0 | -3337.4 | 0 | 0 | 0 | 10012.2 | 0 | -10012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.5363 | 0 | -488.5363 | 0 | 0 | 0 | 1292.652 | 0 | -1292.652 | 2661.4238 | 0 | -2661.4238 | 642 | 0 | -642 | 2369.862 | 0 | -2369.862 | 10564.57 | 0 | -10564.57 | 10223.13 | 0 | -10223.13 | 1400.3194 | 0 | -1400.3194 | 8207.5059 | 0 | -8207.5059
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по подрядным работам | тыс.руб. | 12136 | 80139.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7281.6 | 0 | -7281.6 | 4854.4 | 0 | -4854.4 | 0 | 0 | 0 | 8009.76 | 0 | -8009.76 | 5339.84 | 0 | -5339.84 | 24029.28 | 0 | -24029.28 | 18359.472 | 0 | -18359.472 | 1559.968 | 0 | -1559.968 | 799.2 | 0 | -799.2 | 9129.024 | 0 | -9129.024 | 6155.016 | 0 | -6155.016 | 1748 | 0 | -1748 | 976.8 | 0 | -976.8 | 4032.72 | 0 | -4032.72
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | тыс.руб. | 13083.4993 | 27802.2008 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | 696.0937 | 0 | -696.0937 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 906.7902 | 0 | -906.7902 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1411.5252 | 0 | -1411.5252 | 1874.6061 | 0 | -1874.6061 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541 | 2357.0541 | 0 | -2357.0541
|  |  |  | CF | отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CF | отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата налогов | тыс.руб. | 68118.6198 | 106177.7179 | 0 | 0 | 0 | -7687.206 | 0 | 7687.206 | 3504.0651 | 0 | -3504.0651 | 4635.5013 | 0 | -4635.5013 | 6692.6596 | 0 | -6692.6596 | 8193.6907 | 0 | -8193.6907 | 9358.6439 | 0 | -9358.6439 | 9739.5916 | 0 | -9739.5916 | 12906.1983 | 0 | -12906.1983 | 5392.7099 | 0 | -5392.7099 | 8277.2911 | 0 | -8277.2911 | 7105.4742 | 0 | -7105.4742 | 5268.4249 | 0 | -5268.4249 | 18898.0458 | 0 | -18898.0458 | 13177.5638 | 0 | -13177.5638 | 22706.2769 | 0 | -22706.2769 | 7950.4545 | 0 | -7950.4545 | 10932.2646 | 0 | -10932.2646 | -4962.1816 | 0 | 4962.1816 | 1823.3767 | 0 | -1823.3767 | 8263.2698 | 0 | -8263.2698 | 1967.7408 | 0 | -1967.7408 | 11070.6624 | 0 | -11070.6624 | 9081.8192 | 0 | -9081.8192
CF
|  |  |  | CF | в т.ч. по номенклатуре затрат
CF
|  |  |  | CF | оплата НДС | тыс.руб. | 16987.4561 | 51157.3159 | 0 | 0 | 0 | -7687.206 | 0 | 7687.206 | 3504.0651 | 0 | -3504.0651 | 4441.2309 | 0 | -4441.2309 | 1052.3099 | 0 | -1052.3099 | 2944.8421 | 0 | -2944.8421 | 4433.8234 | 0 | -4433.8234 | 998.0364 | 0 | -998.0364 | 5012.0359 | 0 | -5012.0359 | -4274.6359 | 0 | 4274.6359 | -542.5199 | 0 | 542.5199 | 7105.4742 | 0 | -7105.4742 | -530.9495 | 0 | 530.9495 | 9436.5763 | 0 | -9436.5763 | 11865.1705 | 0 | -11865.1705 | 10456.5561 | 0 | -10456.5561 | 7950.4545 | 0 | -7950.4545 | 10932.2646 | 0 | -10932.2646 | -5350.5967 | 0 | 5350.5967 | -12103.6705 | 0 | 12103.6705 | 8263.2698 | 0 | -8263.2698 | 1967.7408 | 0 | -1967.7408 | 5633.5857 | 0 | -5633.5857 | 2636.9142 | 0 | -2636.9142
|  |  |  | CF | оплата налога на прибыль | тыс.руб. | 51131.1637 | 55020.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 194.2704 | FALSE | -194.2704 | 5640.3497 | FALSE | -5640.3497 | 5248.8486 | FALSE | -5248.8486 | 4924.8205 | FALSE | -4924.8205 | 8741.5552 | FALSE | -8741.5552 | 7894.1624 | FALSE | -7894.1624 | 9667.3458 | FALSE | -9667.3458 | 8819.811 | FALSE | -8819.811 | 0 | FALSE | 0 | 5799.3745 | FALSE | -5799.3745 | 9461.4695 | FALSE | -9461.4695 | 1312.3934 | FALSE | -1312.3934 | 12249.7207 | FALSE | -12249.7207 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 388.4152 | FALSE | -388.4152 | 13927.0472 | FALSE | -13927.0472 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 5437.0767 | FALSE | -5437.0767 | 6444.905 | FALSE | -6444.905
CF
|  |  |  | CF |  | контроль | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | финансовый поток по финансовой деят-ти | тыс.руб. | 242762.9866 | 182737.3289 | 291.0937 | 0 | -291.0937 | -300.2632 | 0 | 300.2632 | 0 | 0 | 0 | 4158.1418 | 0 | -4158.1418 | 4125.2868 | 0 | -4125.2868 | 8327.5579 | 0 | -8327.5579 | 42658.9613 | 0 | -42658.9613 | 14156.4644 | 0 | -14156.4644 | 26714.6009 | 0 | -26714.6009 | 32098.9212 | 0 | -32098.9212 | 11228.619 | 0 | -11228.619 | 99303.6029 | 0 | -99303.6029 | 2836.683 | 0 | -2836.683 | 22440.6345 | 0 | -22440.6345 | 18061.9579 | 0 | -18061.9579 | 41179.5795 | 0 | -41179.5795 | 33499.5174 | 0 | -33499.5174 | 67011.3227 | 0 | -67011.3227 | 16551.7598 | 0 | -16551.7598 | 20201.8194 | 0 | -20201.8194 | 155064.8346 | 0 | -155064.8346 | 78801.5738 | 0 | -78801.5738 | 22211.5436 | 0 | -22211.5436 | -295123.8974 | 0 | 295123.8974
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем поступлений кредитных средств | тыс.руб. | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Объем возвратов кредитных средств | тыс.руб. | 0 | 0
CF
CF
|  |  |  | CF | Оплата процентов по овердрафту | тыс.руб. | 0 | 0
CF
CF
BS
BS
|  | с НДС |  | BS | БАЛАНС (Активы-Пассивы) | тыс.руб. | 255062.9926 | 525746.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457e-12 | 0 | -5.457e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9104e-11 | 0 | -2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 0 | 5.8208e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1642e-10 | 0 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 2.3283e-10 | 0 | -2.3283e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.1642e-10 | 0 | -1.1642e-10 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | 0 | 2.3283e-10 | -2.3283e-10 | 0 | 2.3283e-10 | -4.6566e-10 | 0 | 4.6566e-10
BS
BS
|  |  |  | BS | АКТИВЫ | тыс.руб. | 541982.9199 | 1044815.4731 | -42609.669 | 0 | 42609.669 | -20402.9009 | 0 | 20402.9009 | 5412.583 | 0 | -5412.583 | 49489.5526 | 0 | -49489.5526 | 86646.2539 | 0 | -86646.2539 | 114041.8555 | 0 | -114041.8555 | 197441.7048 | 0 | -197441.7048 | 252474.398 | 0 | -252474.398 | 372661.0198 | 0 | -372661.0198 | 460374.7957 | 0 | -460374.7957 | 451517.3778 | 0 | -451517.3778 | 541982.9199 | 0 | -541982.9199 | 599632.4913 | 0 | -599632.4913 | 617814.2365 | 0 | -617814.2365 | 695227.6476 | 0 | -695227.6476 | 629183.743 | 0 | -629183.743 | 666985.5195 | 0 | -666985.5195 | 851778.4828 | 0 | -851778.4828 | 1077753.8059 | 0 | -1077753.8059 | 1030041.3742 | 0 | -1030041.3742 | 1153616.9724 | 0 | -1153616.9724 | 1248869.4246 | 0 | -1248869.4246 | 1313907.0477 | 0 | -1313907.0477 | 1044815.4731 | 0 | -1044815.4731
BS
BS
|  |  |  | BS | денежные средства (ДС) | тыс.руб. | -108914.666 | -246726.6957 | -60000 | 0 | 60000 | -53511.4859 | 0 | 53511.4859 | -60629.5712 | 0 | 60629.5712 | -67704.316 | 0 | 67704.316 | -71392.954 | 0 | 71392.954 | -75081.592 | 0 | 75081.592 | -78770.23 | 0 | 78770.23 | -84512.0274 | 0 | 84512.0274 | -90253.8247 | 0 | 90253.8247 | -95995.622 | 0 | 95995.622 | -101737.4194 | 0 | 101737.4194 | -108914.666 | 0 | 108914.666 | -113221.014 | 0 | 113221.014 | -120846.5303 | 0 | 120846.5303 | -130434.5468 | 0 | 130434.5468 | -140022.5633 | 0 | 140022.5633 | -152007.584 | 0 | 152007.584 | -163992.6047 | 0 | 163992.6047 | -168786.613 | 0 | 168786.613 | -178374.6295 | 0 | 178374.6295 | -190359.6502 | 0 | 190359.6502 | -199745.987 | 0 | 199745.987 | -237138.6792 | 0 | 237138.6792 | -246726.6957 | 0 | 246726.6957
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | материалы | тыс.руб. | 147501.9936 | 153434.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.34 | 0 | -809.34 | 23834.94 | 0 | -23834.94 | 34453.94 | 0 | -34453.94 | 35311.8404 | 0 | -35311.8404 | 60179.4884 | 0 | -60179.4884 | 73903.1396 | 0 | -73903.1396 | 148506.0836 | 0 | -148506.0836 | 181955.9336 | 0 | -181955.9336 | 147501.9936 | 0 | -147501.9936 | 147501.9936 | 0 | -147501.9936 | 147501.9936 | 0 | -147501.9936 | 110626.4952 | 0 | -110626.4952 | 118639.404 | 0 | -118639.404 | 33676.047 | 0 | -33676.047 | 2273.4361 | 0 | -2273.4361 | 107756.5447 | 0 | -107756.5447 | 254906.6134 | 0 | -254906.6134 | 147760.0294 | 0 | -147760.0294 | 159269.5294 | 0 | -159269.5294 | 144898.0294 | 0 | -144898.0294 | 171230.5294 | 0 | -171230.5294 | 153434.5294 | 0 | -153434.5294
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | незавершенное произв-во (подкл. к сетям) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | незавершенные подрядные работы | тыс.руб. | 66748 | 98901.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | -15170 | 15170 | 0 | -15170 | 15170 | 0 | -15170 | 31857 | 0 | -31857 | 16687 | 0 | -16687 | 66748 | 0 | -66748 | 66748 | 0 | -66748 | 50061 | 0 | -50061 | 51282.3408 | 0 | -51282.3408 | 1221.3408 | 0 | -1221.3408 | 3842.28 | 0 | -3842.28 | 11218.0896 | 0 | -11218.0896 | 9515.8096 | 0 | -9515.8096 | 12073.18 | 0 | -12073.18 | 57555.83 | 0 | -57555.83 | 91363.15 | 0 | -91363.15 | 95526.9964 | 0 | -95526.9964 | 98901.0494 | 0 | -98901.0494
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | незавершенные собственные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | дебиторская задолженность | тыс.руб. | 436116.6429 | 1036156.67 | 9703.125 | 0 | -9703.125 | 32906.25 | 0 | -32906.25 | 63132.5893 | 0 | -63132.5893 | 93358.9286 | 0 | -93358.9286 | 123585.2679 | 0 | -123585.2679 | 153811.6071 | 0 | -153811.6071 | 200862.4464 | 0 | -200862.4464 | 247913.2857 | 0 | -247913.2857 | 294964.125 | 0 | -294964.125 | 342014.9643 | 0 | -342014.9643 | 389065.8036 | 0 | -389065.8036 | 436116.6429 | 0 | -436116.6429 | 498603.5118 | 0 | -498603.5118 | 577171.9807 | 0 | -577171.9807 | 655740.4496 | 0 | -655740.4496 | 734308.9186 | 0 | -734308.9186 | 812877.3875 | 0 | -812877.3875 | 891445.8564 | 0 | -891445.8564 | 970014.3254 | 0 | -970014.3254 | 1048582.7943 | 0 | -1048582.7943 | 1127151.2632 | 0 | -1127151.2632 | 1205719.7321 | 0 | -1205719.7321 | 1284288.2011 | 0 | -1284288.2011 | 1036156.67 | 0 | -1036156.67
|  |  |  | BS | авансы выданные за материалы | тыс.руб. | 0 | 3049.92 | 0 | 0 | 0 | 202.335 | 0 | -202.335 | 2100.225 | 0 | -2100.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2909 | 0 | -801.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634.5 | 0 | -6634.5 | 0 | 0 | 0 | 3049.92 | 0 | -3049.92
|  |  |  | BS | авансы выданные за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за подрядные работы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | авансы выданные за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | НДС к возмещению | тыс.руб. | 530.9495 | 0 | 7687.206 | 0 | -7687.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.6359 | 0 | -4274.6359 | 542.5199 | 0 | -542.5199 | 0 | 0 | 0 | 530.9495 | 0 | -530.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.5967 | 0 | -5350.5967 | 12103.6705 | 0 | -12103.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS
BS
|  |  |  | BS | ПАССИВЫ | тыс.руб. | 286919.9273 | 519069.1826 | -42609.669 | 0 | 42609.669 | -20402.9009 | 0 | 20402.9009 | 5412.583 | 0 | -5412.583 | 49489.5526 | 0 | -49489.5526 | 86646.2539 | 0 | -86646.2539 | 114041.8555 | 0 | -114041.8555 | 197441.7048 | 0 | -197441.7048 | 252474.398 | 0 | -252474.398 | 372661.0198 | 0 | -372661.0198 | 460374.7957 | 0 | -460374.7957 | 451517.3778 | 0 | -451517.3778 | 541982.9199 | 0 | -541982.9199 | 599632.4913 | 0 | -599632.4913 | 617814.2365 | 0 | -617814.2365 | 695227.6476 | 0 | -695227.6476 | 629183.743 | 0 | -629183.743 | 666985.5195 | 0 | -666985.5195 | 851778.4828 | 0 | -851778.4828 | 1077753.8059 | 0 | -1077753.8059 | 1030041.3742 | 0 | -1030041.3742 | 1153616.9724 | 0 | -1153616.9724 | 1248869.4246 | 0 | -1248869.4246 | 1313907.0477 | 0 | -1313907.0477 | 1044815.4731 | 0 | -1044815.4731
BS
BS
|  |  |  | BS | собственный капитал | тыс.руб. | 227722.1528 | 431130.2269 | -42905.3474 | 0 | 42905.3474 | -23906.9661 | 0 | 23906.9661 | 777.0817 | 0 | -777.0817 | 23338.4805 | 0 | -23338.4805 | 44333.8749 | 0 | -44333.8749 | 64033.1571 | 0 | -64033.1571 | 98999.3779 | 0 | -98999.3779 | 130576.0277 | 0 | -130576.0277 | 169245.4109 | 0 | -169245.4109 | 204524.655 | 0 | -204524.655 | 191174.9251 | 0 | -191174.9251 | 227722.1528 | 0 | -227722.1528 | 265568.0307 | 0 | -265568.0307 | 270817.6041 | 0 | -270817.6041 | 319816.4871 | 0 | -319816.4871 | 222235.1188 | 0 | -222235.1188 | 246934.4304 | 0 | -246934.4304 | 321370.1477 | 0 | -321370.1477 | 377078.3365 | 0 | -377078.3365 | 309508.0599 | 0 | -309508.0599 | 366101.7148 | 0 | -366101.7148 | 398826.6433 | 0 | -398826.6433 | 424606.2632 | 0 | -424606.2632 | 431130.2269 | 0 | -431130.2269
|  |  |  | BS | авансы полученные от заказчиков | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за материалы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234.78 | 0 | -15234.78 | 25639.3049 | 0 | -25639.3049 | 23581.4903 | 0 | -23581.4903 | 15905.7081 | 0 | -15905.7081 | 20882.2143 | 0 | -20882.2143 | 77346.4836 | 0 | -77346.4836 | 83097.2502 | 0 | -83097.2502 | 83097.2502 | 0 | -83097.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.6377 | 0 | -924.6377 | 24912.7908 | 0 | -24912.7908 | 11661.3214 | 0 | -11661.3214 | 55658.7972 | 0 | -55658.7972 | 188138.1703 | 0 | -188138.1703 | 190595.9311 | 0 | -190595.9311 | 65257.4857 | 0 | -65257.4857 | 0 | 0 | 0 | 5898.6 | 0 | -5898.6 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за подрядные работы | тыс.руб. | 53398.4 | 79918.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12136 | 0 | -12136 | 12136 | 0 | -12136 | 12136 | 0 | -12136 | 25485.6 | 0 | -25485.6 | 18204 | 0 | -18204 | 53398.4 | 0 | -53398.4 | 53398.4 | 0 | -53398.4 | 45388.64 | 0 | -45388.64 | 40781.6045 | 0 | -40781.6045 | 16752.3245 | 0 | -16752.3245 | 942.4805 | 0 | -942.4805 | 4096.8982 | 0 | -4096.8982 | 4795.6982 | 0 | -4795.6982 | 340.9922 | 0 | -340.9922 | 34133.0562 | 0 | -34133.0562 | 63013.4262 | 0 | -63013.4262 | 64800.1533 | 0 | -64800.1533 | 79918.2804 | 0 | -79918.2804
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть за оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по ФОТ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть в соцфонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по НДС | тыс.руб. | 0 | 6389.6844 | 0 | 0 | 0 | 3504.0651 | 0 | -3504.0651 | 4441.2309 | 0 | -4441.2309 | 1052.3099 | 0 | -1052.3099 | 2944.8421 | 0 | -2944.8421 | 4433.8234 | 0 | -4433.8234 | 998.0364 | 0 | -998.0364 | 5012.0359 | 0 | -5012.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.4742 | 0 | -7105.4742 | 0 | 0 | 0 | 9436.5763 | 0 | -9436.5763 | 11865.1705 | 0 | -11865.1705 | 10456.5561 | 0 | -10456.5561 | 7950.4545 | 0 | -7950.4545 | 10932.2646 | 0 | -10932.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.2698 | 0 | -8263.2698 | 1967.7408 | 0 | -1967.7408 | 5633.5857 | 0 | -5633.5857 | 2636.9142 | 0 | -2636.9142 | 6389.6844 | 0 | -6389.6844
|  |  |  | BS | кред. задолж-ть по налогу на прибыль | тыс.руб. | 5799.3745 | 1630.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2704 | 0 | -194.2704 | 5640.3497 | 0 | -5640.3497 | 5248.8486 | 0 | -5248.8486 | 4924.8205 | 0 | -4924.8205 | 8741.5552 | 0 | -8741.5552 | 7894.1624 | 0 | -7894.1624 | 9667.3458 | 0 | -9667.3458 | 8819.811 | 0 | -8819.811 | 0 | 0 | 0 | 5799.3745 | 0 | -5799.3745 | 9461.4695 | 0 | -9461.4695 | 1312.3934 | 0 | -1312.3934 | 12249.7207 | 0 | -12249.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4152 | 0 | -388.4152 | 13927.0472 | 0 | -13927.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.0767 | 0 | -5437.0767 | 6444.905 | 0 | -6444.905 | 1630.9909 | 0 | -1630.9909
|  |  |  | BS | задолженность по кредитам (овердрафт) | тыс.руб. | 0 | 0
|  |  |  | BS | задолженность по %-нтам по кредитам | тыс.руб. | 0 | 0
BS
BS
BS
|  | с НДС |  | BS | Поступления материалов/работ
закупка материалов | материалы |  | закупка материалов | BS | закупка материалов | тыс.руб. | 181955.9336 | 362230.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.34 | 0 | -809.34 | 23025.6 | 0 | -23025.6 | 10619 | 0 | -10619 | 857.9004 | 0 | -857.9004 | 24867.648 | 0 | -24867.648 | 13723.6512 | 0 | -13723.6512 | 74602.944 | 0 | -74602.944 | 33449.85 | 0 | -33449.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012.9088 | 0 | -8012.9088 | 25663.1382 | 0 | -25663.1382 | 2273.4361 | 0 | -2273.4361 | 105483.1087 | 0 | -105483.1087 | 154989.0687 | 0 | -154989.0687 | 16568.28 | 0 | -16568.28 | 14371.5 | 0 | -14371.5 | 0 | 0 | 0 | 26332.5 | 0 | -26332.5 | 8536.5 | 0 | -8536.5
расходы подкл. к сетям | пуско-наладочные работы |  |  | BS | расходы подкл. к сетям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подрядные строительно-монтажные работы | подрядные работы |  |  | BS | подрядные строительно-монтажные работы | тыс.руб. | 81918 | 144508.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0 | -15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16687 | 0 | -16687 | 0 | 0 | 0 | 50061 | 0 | -50061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.3408 | 0 | -1221.3408 | 0 | 0 | 0 | 3842.28 | 0 | -3842.28 | 7375.8096 | 0 | -7375.8096 | 2140 | 0 | -2140 | 7044.18 | 0 | -7044.18 | 50511.65 | 0 | -50511.65 | 40851.5 | 0 | -40851.5 | 4163.8464 | 0 | -4163.8464 | 27358.353 | 0 | -27358.353
расходы на оборудование | оборудование |  |  | BS | расходы на оборудование | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ собственных строителей | ФОТ |  |  | BS | ФОТ собственных строителей | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начисление соц/сборов по собств. строителям | соцсборы |  |  | BS | начисление соц/сборов по собств. строителям | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Используйте фильтр для выбора ОТЧЕТА

## Ф1_отч
[5 empty] | 1 | 2
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич
Отчет о целевом использовании денежных средств, безнал
| начало отчетного периода | дата | * | 2018-05-01
| окончание отчетного периода | дата | * | 2018-06-05
| поступления ДС от покупателей | тыс.руб. |  | 0
| Оплаты ДС | тыс.руб. |  | 0
| в т.ч. по номенклатуре затрат | контроль |  | 0
| отток ДС на авансы поставщикам за материалы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы по подрядным работам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет по подрядным работам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС в соцфонды | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. |  | 0
| оплата НДС | тыс.руб. |  | 0
| оплата налога на прибыль | тыс.руб. |  | 0

## Ф2_отч
[5 empty] | 1 | 2
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич
Отчет о целевом использовании денежных средств, нал
| начало отчетного периода | дата | * | 2018-05-01
| окончание отчетного периода | дата | * | 2018-06-05
| поступления ДС от покупателей | тыс.руб. |  | 0
| Оплаты ДС | тыс.руб. |  | 0
| в т.ч. по номенклатуре затрат | контроль |  | 0
| отток ДС на авансы поставщикам за материалы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы по подрядным работам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет по подрядным работам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС в соцфонды | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС по накладным расходам | тыс.руб. |  | 0
| отток ДС по хоз-управленческим расходам | тыс.руб. |  | 0
| оплата НДС | тыс.руб. |  | 0
| оплата налога на прибыль | тыс.руб. |  | 0

## KPI
Модель строительства ЖК МКД
Монолит-кирпич
Справочник ключевых показателей модели (KPI)
0
№стр | * | KPI |  | * | ед.изм.
11 | * | среднегодовое кол-во потенциальных проектов | 0 | * | шт
12 | * | распред-е потенциальных проектов по месяцам | 0 | * | %
13 | * | кол-во потенциальных проектов | 0 | * | шт
14 | * | %-нт и динамика подписания договоров | 0 | * | %
15 | * | обратное распределение динамики подписания | 0 | * | %
16 | * | подписание договоров по новым проектам | 0 | * | шт
17 | * | средняя стоимость одного проекта/договора | 0 | * | тыс.руб.
18 | * | стоимость заключ. договоров с заказчиками | 0 | * | тыс.руб.
19 | * | средн. кол-во месяцев сдачи проекта заказчику | 0 | * | мес
20 | * | распред-е этапов сдачи проекта заказчику | 0 | * | %
21 | * | обратное распределение сдачи проектов | 0 | * | %
22 | * | доход от продажи квартир | 0 | * | тыс.руб.
23 | * | средний процент предоплаты от заказчиков | 0 | * | %
24 | * | средний %-нт гарант. обеспеч. (ГО) заказчика | 0 | * | %
25 | * | ср. срок оплаты ГО после завершения проекта | 0 | * | мес
26 | * | расчет графика поступления ДС от заказчика | 0 | * | %
27 | * | обратное распределение оплат от заказчика | 0 | * | %
28 | * | поступления ДС от покупателей | 0 | * | тыс.руб.
29 | * | средняя рентабельность проектов | 0 | * | %
30 | * | себестоимостные затраты проектов (вкл. НДС) | 0 | * | тыс.руб.
31 | * | оборачив-ть материалов в себестоимости | 0 | * | мес
32 | * | закупка материалов | 0 | * | тыс.руб.
33 | * | оборачив-ть подкл. к сетям в себестоимости | 0 | * | мес
34 | * | расходы подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
35 | * | оборачив-ть работ в себестоимости | 0 | * | мес
36 | * | подрядные строительно-монтажные работы | 0 | * | тыс.руб.
37 | * | ФОТ собственных строителей | 0 | * | тыс.руб.
38 | * | начисление соц/сборов по собств. строителям | 0 | * | тыс.руб.
39 | * | оборачив-ть оборудования в себестоимости | 0 | * | мес
40 | * | расходы на оборудование | 0 | * | тыс.руб.
41 | * | средний размер предоплат за материалы | 0 | * | %
42 | * | расчет суммы предоплат по материалам | 0 | * | тыс.руб.
43 | * | оборач-сть предоплат в закупках материалов | 0 | * | мес
44 | * | отток ДС на авансы поставщикам за материалы | 0 | * | тыс.руб.
45 | * | средний размер доплат за материалы | 0 | * | %
46 | * | расчет суммы доплат по материалам | 0 | * | тыс.руб.
47 | * | оборач-сть доплат в закупках материалов | 0 | * | мес
48 | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за материалы | 0 | * | тыс.руб.
49 | * | средний размер предоплат за подкл. к сетям | 0 | * | %
50 | * | расчет суммы предоплат за подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
51 | * | оборач-сть предоплат в подкл. к сетям | 0 | * | мес
52 | * | отток ДС на авансы подрядчикам по подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
53 | * | средний размер доплат за подкл. к сетям | 0 | * | %
54 | * | расчет суммы доплат за подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
55 | * | оборач-сть доплат в подкл. к сетям | 0 | * | мес
56 | * | отток ДС на расчет с подрядчиками по подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
57 | * | средний размер предоплат за подряд | 0 | * | %
58 | * | расчет суммы предоплат за подряд | 0 | * | тыс.руб.
59 | * | оборач-сть предоплат в подрядн. работах | 0 | * | мес
60 | * | отток ДС на авансы по подрядным работам | 0 | * | тыс.руб.
61 | * | средний размер доплат за подряд | 0 | * | %
62 | * | расчет суммы доплат за подрядн. работы | 0 | * | тыс.руб.
63 | * | оборач-сть доплат в подрядных работах | 0 | * | мес
64 | * | отток ДС на расчет по подрядным работам | 0 | * | тыс.руб.
65 | * | средний размер предоплат по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | %
66 | * | расчет суммы предоплат по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | тыс.руб.
67 | * | оборач-сть предоплат в начислении ФОТ стр/мнтж | 0 | * | мес
68 | * | отток ДС на авансы по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | тыс.руб.
69 | * | средний размер доплат по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | %
70 | * | расчет суммы доплат по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | тыс.руб.
71 | * | оборач-сть доплат в начислении ФОТ стр/мнтж | 0 | * | мес
72 | * | отток ДС на расчет по ФОТ стр/монтажников | 0 | * | тыс.руб.
73 | * | оборачиваемость оплат в соцфонды | 0 | * | мес
74 | * | отток ДС в соцфонды | 0 | * | тыс.руб.
75 | * | средний размер предоплат за оборудование | 0 | * | %
76 | * | расчет суммы предоплат по оборудов-ю | 0 | * | тыс.руб.
77 | * | оборач-сть предоплат в закупках оборудов-я | 0 | * | мес
78 | * | отток ДС на авансы поставщикам за оборуд-ие | 0 | * | тыс.руб.
79 | * | средний размер доплат за оборудование | 0 | * | %
80 | * | расчет суммы доплат по оборудованию | 0 | * | тыс.руб.
81 | * | оборач-сть доплат в закупках оборудования | 0 | * | мес
82 | * | отток ДС на расчет с поставщ-ми за оборуд-ие | 0 | * | тыс.руб.
83 | * | отток ДС на остальные с/стоимостные расходы | 0 | * | тыс.руб.
84 | * | накладные расходы | 0 | * | тыс.руб.
85 | * | доля накладных расходов - 1 в доходах | 0 | * | %
86 | * | накладные расходы - 1 | 0 | * | тыс.руб.
87 | * | доля накладных расходов - 2 в доходах | 0 | * | %
88 | * | накладные расходы - 2 | 0 | * | тыс.руб.
89 | * | доля накладных расходов - 3 в доходах | 0 | * | %
90 | * | накладные расходы - 3 | 0 | * | тыс.руб.
91 | * | доля накладных расходов - 4 в доходах | 0 | * | %
92 | * | накладные расходы - 4 | 0 | * | тыс.руб.
93 | * | доля накладных расходов - 5 в доходах | 0 | * | %
94 | * | накладные расходы - 5 | 0 | * | тыс.руб.
95 | * | Расходы хозяйственно-управленческие | 0 | * | тыс.руб.
96 | * | Аренда и содержание офиса | 0 | * | тыс.руб.
97 | * | Административно-хозяйственные расходы | 0 | * | тыс.руб.
98 | * | Информационно-консультационные услуги | 0 | * | тыс.руб.
99 | * | Командировочные расходы | 0 | * | тыс.руб.
100 | * | Коммерческие расходы | 0 | * | тыс.руб.
101 | * | Представительские расходы | 0 | * | тыс.руб.
102 | * | Расходы на персонал | 0 | * | тыс.руб.
103 | * | Сертификация и получение лицензий | 0 | * | тыс.руб.
104 | * | Транспортные расходы | 0 | * | тыс.руб.
105 | * | Услуги банков | 0 | * | тыс.руб.
106 | * | Услуги связи | 0 | * | тыс.руб.
107 | * | прочие управленческие расходы | 0 | * | тыс.руб.
108 | * | ФОТ+соцсборы | 0 | * | тыс.руб.
109 | * | количество топ-менеджеров | 0 | * | чел
110 | * | количество руководителей среднего звена | 0 | * | чел
111 | * | количество специалистов/менеджеров - 1 | 0 | * | чел
112 | * | количество специалистов/менеджеров - 2 | 0 | * | чел
113 | * | количество специалистов/менеджеров - 3 | 0 | * | чел
114 | * | количество специалистов/менеджеров - 4 | 0 | * | чел
115 | * | количество специалистов/менеджеров - 5 | 0 | * | чел
116 | * | количество прочего персонала | 0 | * | чел
117 | * | средняя з/п топ-менеджеров | 0 | * | тыс.руб.
118 | * | средняя з/п руководителей среднего звена | 0 | * | тыс.руб.
119 | * | средняя з/п специалистов/менеджеров - 1 | 0 | * | тыс.руб.
120 | * | средняя з/п специалистов/менеджеров - 2 | 0 | * | тыс.руб.
121 | * | средняя з/п специалистов/менеджеров - 3 | 0 | * | тыс.руб.
122 | * | средняя з/п специалистов/менеджеров - 4 | 0 | * | тыс.руб.
123 | * | средняя з/п специалистов/менеджеров - 5 | 0 | * | тыс.руб.
124 | * | средняя з/п прочего персонала | 0 | * | тыс.руб.
125 | * | ставка начисления соц/сборов | 0 | * | %
126 | * | начисление соц/сборов | 0 | * | тыс.руб.
127 | * | отток ДС по накладным расходам | 0 | * | тыс.руб.
128 | * | отток ДС по хоз-управленческим расходам | 0 | * | тыс.руб.
129 | * | ставка НДС | 0 | * | %
130 | * | начисление НДС | 0 | * | тыс.руб.
131 | * | период оплаты НДС | 0 | * | мес
132 | * | оплата НДС | 0 | * | тыс.руб.
133 | * | итого поступления ДС | 0 | * | тыс.руб.
134 | * | итого оплаты ДС | 0 | * | тыс.руб.
135 | * | финансовый поток по операц. деят-ти | 0 | * | тыс.руб.
136 | * | финпоток накопит. итогом по опер. деят-ти | 0 | * | тыс.руб.
137 | * | ставка по овердрафту для покрытия касс. разр. | 0 | * | %
138 | * | Кредитный портфель на начало периода | 0 | * | тыс.руб.
139 | * | Объем поступлений кредитных средств | 0 | * | тыс.руб.
140 | * | Объем возвратов кредитных средств | 0 | * | тыс.руб.
141 | * | Кредитный поток | 0 | * | тыс.руб.
142 | * | Кредитный портфель на конец периода | 0 | * | тыс.руб.
143 | * | Начислено процентов по овердрафту за период | 0 | * | тыс.руб.
144 | * | Оплата процентов по овердрафту | 0 | * | тыс.руб.
145 | * | Остаток ДС с уч. овердрафта на конец периода | 0 | * | тыс.руб.
146 | * | Начисл. %-нтов по овердрафту на конец периода | 0 | * | тыс.руб.
147 | * | Выручка | 0 | * | тыс.руб.
148 | * | Себестоимостные затраты | 0 | * | тыс.руб.
149 | * | материалы | 0 | * | тыс.руб.
150 | * | пуско-наладочные работы | 0 | * | тыс.руб.
151 | * | подрядные работы | 0 | * | тыс.руб.
152 | * | ФОТ | 0 | * | тыс.руб.
153 | * | соцсборы | 0 | * | тыс.руб.
154 | * | оборудование | 0 | * | тыс.руб.
155 | * | прочее | 0 | * | тыс.руб.
156 | * | Валовая прибыль | 0 | * | тыс.руб.
157 | * | Расходы | 0 | * | тыс.руб.
158 | * | управл. расходы без ФОТ и соцсборов | 0 | * | тыс.руб.
159 | * | %-нты по кредитам | 0 | * | тыс.руб.
160 | * | Прибыль до налога на прибыль | 0 | * | тыс.руб.
161 | * | Ставка налога на прибыль | 0 | * | %
162 | * | Налог на прибыль | 0 | * | тыс.руб.
163 | * | Чистая прибыль | 0 | * | тыс.руб.
164 | * | Остаток ДС на начало периода | 0 | * | тыс.руб.
165 | * | Поступление ДС | 0 | * | тыс.руб.
166 | * | Оплаты ДС | 0 | * | тыс.руб.
167 | * | Финансовый поток | 0 | * | тыс.руб.
168 | * | Остаток ДС на конец периода | 0 | * | тыс.руб.
169 | * | оплаты ДС по операционной деят-ти | 0 | * | тыс.руб.
170 | * | Оплата налогов | 0 | * | тыс.руб.
171 | * | оплата налога на прибыль | 0 | * | тыс.руб.
172 | * | финансовый поток по финансовой деят-ти | 0 | * | тыс.руб.
173 | * | БАЛАНС (Активы-Пассивы) | 0 | * | тыс.руб.
174 | * | АКТИВЫ | 0 | * | тыс.руб.
175 | * | ПАССИВЫ | 0 | * | тыс.руб.
176 | * | денежные средства (ДС) | 0 | * | тыс.руб.
177 | * | незавершенное произв-во (подкл. к сетям) | 0 | * | тыс.руб.
178 | * | незавершенные подрядные работы | 0 | * | тыс.руб.
179 | * | незавершенные собственные работы | 0 | * | тыс.руб.
180 | * | дебиторская задолженность | 0 | * | тыс.руб.
181 | * | авансы выданные за материалы | 0 | * | тыс.руб.
182 | * | авансы выданные за подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
183 | * | авансы выданные за подрядные работы | 0 | * | тыс.руб.
184 | * | авансы выданные за оборудование | 0 | * | тыс.руб.
185 | * | собственный капитал | 0 | * | тыс.руб.
186 | * | авансы полученные от заказчиков | 0 | * | тыс.руб.
187 | * | кред. задолж-ть за материалы | 0 | * | тыс.руб.
188 | * | кред. задолж-ть за подкл. к сетям | 0 | * | тыс.руб.
189 | * | кред. задолж-ть за подрядные работы | 0 | * | тыс.руб.
190 | * | кред. задолж-ть за оборудование | 0 | * | тыс.руб.
191 | * | кред. задолж-ть по ФОТ | 0 | * | тыс.руб.
192 | * | кред. задолж-ть в соцфонды | 0 | * | тыс.руб.
193 | * | кред. задолж-ть по НДС | 0 | * | тыс.руб.
194 | * | кред. задолж-ть по налогу на прибыль | 0 | * | тыс.руб.
195 | * | задолженность по кредитам (овердрафт) | 0 | * | тыс.руб.
196 | * | задолженность по %-нтам по кредитам | 0 | * | тыс.руб.
197 | * | НДС к возмещению | 0 | * | тыс.руб.
198 | * | Площадь проданных квартир | 0 | *
199 | * | Стоимость квадратного метра | 0 | * | руб.
200 | * | количество материала | 0 | *
201 | * | стоимость материала за единицу измерения | 0 | * | руб.
202 | * | объем пуско-налодочных работ | 0 | *
203 | * | стоимость подкл. к сетям за ед.изм. | 0 | * | руб.
204 | * | объем подрядных работ | 0 | *
205 | * | стоимость подрядных работ за ед.изм. | 0 | * | руб.
206 | * | кол-во ставок (8ч/дн) в месяц | 0 | * | ставки
207 | * | оклад за одну ставку | 0 | * | руб.
208 | * | количество оборудования | 0 | *
209 | * | стоимость оборудования за единицу измерения | 0 | * | руб.
210 | * | натуральное количество накладных расходов | 0 | *
211 | * | стоимость накладных за единицу измерения | 0 | * | руб.
212 | * | аренда оборудования | 0 | * | тыс.руб.
213 | * | эксплуатация машин и механизмов | 0 | * | тыс.руб.
214 | * | страхование | 0 | * | тыс.руб.
215 | * | прочие себестоимостные расходы | 0 | * | тыс.руб.
216 | * | начало отчетного периода | 0 | * | дата
217 | * | окончание отчетного периода | 0 | * | дата
218 | * | Ставка дисконтирования | 0 | * | %
219 | * | Коэффициент дисконтирования | 0 | * | %
220 | * | NPV - приведенный финпоток по опер. деят-ти | 0 | * | тыс.руб.
221 | * | NPV - приведенный финпоток | 0 | *
222 | * |  | 0 | *
223 | * |  | 0 | *
224 | * |  | 0 | *